DB34

安徽省地方标准

DB 34/T  xxxx—2025

全预制装配式公路梁桥设计与施工

技术规程

（征求意见稿）

Technical specification for fully prefabricated bridges on highways

安徽省市场监督管理局 发布

2025-XX-XX发布                        2025-XX-XX实施

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件发布单位不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、同济大学、安徽省交设建设工程有限公司、——、——、——。。

本文件主要起草人：王胜斌、朱俊、殷亮、——、——、——。

全预制装配式公路梁桥设计与施工技术规程

范围

本文件规定了全预制装配式公路梁桥的术语和定义、基本规定、材料要求、结构设计、连接设计、结构计算、构件预制与运输、桩墩施工与质量检验、上部构件安装。

本文件适用于跨径不大于20m、墩高不大于15m、软基深度不大于30m、地震动峰值加速度不大于0.2g的全预制装配式公路梁桥的设计与施工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700 碳素结构钢

GB/T 1499.1 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 1591 低合金高强度结构钢

GB/T 5223. 3 预应力混凝土用钢棒

GB/T 5224 预应力混凝土用钢绞线

GB/T 13476 先张法预应力混凝土管桩

GB 50017 钢结构设计标准

GB 50661 钢结构焊接标准

GB 51210 建筑施工脚手架安全技术统一标准

JGJ/T 178 补偿收缩混凝土应用技术规程

JGJ/T 327 劲性复合桩技术规程

JGJ/T 330 水泥土复合管桩基础技术规程

JGJ/T 406 预应力混凝土管桩技术标准

JC/T 947 先张法预应力混凝土管桩用端板

JTG B02 公路工程抗震规范

JTG D60  公路桥涵设计通用规范

JTG D81  公路交通安全设施设计规范

JTG/T D81  公路交通安全设施设计细则

JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程

JTG/T 2231-01 公路桥梁抗震设计规范

JTG/T 3310 公路工程混凝土结构耐久性设计规范

JTG 3362 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范

JTG 3363 公路桥涵地基与基础设计规范

JTG/T 3365-05 公路装配式混凝土桥梁设计规范

JTG/T 3650 公路桥涵施工技术规范

JTG/T 3654 公路装配式混凝土桥梁施工技术规范

JT/T 722 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

全预制装配式公路梁桥 Fully prefabricated assembled highway beam bridge

上下部结构全部由预制混凝土构件通过可靠的方式连接组合，装配成整体的公路梁桥。

双T梁 Double-T Beam

截面为双T形的预应力混凝土梁。

管形预制墩柱 Prefabricated pile-pier

采用离心法工艺生产的，主筋采用预应力钢棒及普通钢筋混合配筋的，空心薄壁式管形预制墩柱。

回转式钢筋连接 Rotary reinforcement connection of slab

预制构件端部设置U型钢筋，在梁板安装后相互交错布置，并通过设置串联钢筋、浇筑混凝土形成整体的连接。

钢筋插槽式连接 Grouted pocket connection

将预制构件预埋受力钢筋整体插入相接构件的预留孔内部，通过浇筑混凝土，使两者连接成整体的连接方式。

基本规定

全预制装配式公路梁桥的设计与施工应因地制宜，充分考虑土地占用、地形地质、建造效能等适应性因素。

全预制装配式公路梁桥的设计，应遵循安全、耐久、适用、环保、经济和美观的原则, 综合考虑预制、运输、安装等施工因素。

全预制装配式公路梁桥的节点和接缝应受力明确、构造可靠，并应满足承载力、延性和耐久性等要求。

施工前应根据设计文件、现场地形地质条件、预制拼装精度要求、施工机械设备等编制专项施工组织文件。

全预制装配式公路梁桥的设计与施工除应符合本规程的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

材料

一般规定

全预制装配式公路梁桥采用的材料应符合本文件的规定。本文件未进行规定的，应符合国家和行业现行有关标准化文件的规定。

混凝土

预制上部结构双T梁混凝土强度等级不宜低于C50，预制下部结构盖梁混凝土强度等级不宜低于C40，预制下部结构管桩混凝土强度等级不宜低于C80。

相邻预制构件间湿接缝（现浇段）及管桩填芯混凝土宜采用C50补偿收缩混凝土。

湿接段采用补偿收缩混凝土时，技术指标还应符合JGJ/T 178的有关规定，膨胀剂掺量应以混凝土28d体积保持不变为准。

管墩采用PHC、PRC管桩时，技术指标还应符合GB 13476的有关规定。

钢筋及预应力筋

钢筋宜采用HPB300、HRB400热轧钢筋，技术指标应符合GB/T 1499.1、GB/T 1499.2和JTG 3362的规定。

上部结构双T梁预应力筋宜采用高强度、低松弛钢绞线，技术指标应符合GB/T 5224和JTG 3362的规定。对于受力不需要的预应力段落应采用硬质PVC套管与混凝土隔离实现失效长度。

下部结构管墩预应力筋应采用35级延性的低松弛螺旋槽钢棒，其质量应符合GB/T 5223. 3的规定。

钢材

钢材技术指标应符合GB/T 700、GB/T 1591的规定，并应具有国家技术质量监督部门确认的产品质量证明、出厂合格证明等。

管桩端板应采用不低于Q235B的钢板，其性能应符合JC/T 947的规定，不得采用铸造工艺生产的端板。

用于钢筋插槽式连接的波纹钢管宜采用直缝电焊钢管和无缝钢管制作。钢管应采用Q235 钢或以上牌号的钢材，技术指标应符合GB/T 13793或GB/T 8162的规定。

结构设计

一般规定

全预制装配式公路梁桥应根据建设条件、施工技术、营运及养护要求等进行标准化设计，结构的体系、布跨、分联和构造应合理、简洁。

全预制装配式公路梁桥的上下部结构应按JTG/T 3310、JTG 3362进行耐久性设计。

地震动峰值加速度0.2g及以上地区，应进行抗震专项设计。

施工单位进场后，应对桥址区进行补充勘察，可采用钻孔与静力触探相结合的方法，勘探孔布孔纵向间距不宜超过2跨或30m。

总体设计

全预制装配式公路梁桥结构体系宜采用先简支后连续刚构体系，一联中间管墩与梁板固结，联端设滑板支座允许滑动，见图1。

图1  全预制装配式公路梁桥结构体系

全预制装配式公路梁桥的上部结构宜采用工厂化生产的预应力混凝土双T梁，下部结构宜采用桩柱一体式的管型预制墩柱。

上部结构一联联长应根据墩高、地质等因素经计算确定，一般不宜大于100m。

上部连续结构正弯矩区宜按部分预应力混凝土A类构件设计，支点负弯矩区宜按钢筋混凝土构件设计。

联端支座的布置和选用应与上、下部结构协调。

双T梁设计

双T梁宜采用标准化跨径并采用横向分片方式预制。标准跨径规定如下：10m、13m、16m、20m。

双T梁沿跨径方向宜采用等截面，截面尺寸应符合下列规定（见图2）：

- 图2  主梁标准横断面图（单位：mm）

a）梁高H与标准跨径的对应关系见表1；

表1  梁高H取值

| 标准跨径（m） | 10 | 13 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁高H（mm） | 700 | 850 | 950 | 1100 |

b）桥面板宜采用等厚，厚度不小于180mm；

c）梁肋宽度根据预应力布置要求确定，不宜小于300mm。两肋间距不宜大于1600mm；

d）现浇湿接缝宽度不应小于300mm；

d）整体单片梁梁宽B宜小于3200mm。

双T梁横梁设置应符合下列规定：

a）双T梁应设置端横梁，厚度不小于400mm；

b）墩顶现浇中横梁的纵向宽度，应满足钢筋连接的构造和施工要求，且不小于600mm。

为便于大规模工厂化生产，双T梁宜采用先张法施工工艺，长线法台座预制，并应符合下列规定：

a）预应力钢筋宜采用先张法直线布置的钢绞线；

b）单根钢绞线之间的净距不应小于25mm，且不宜小于钢绞线公称直径的2倍；

c）根据受力需要设置的预应力失效段可采用在钢绞线表面外套硬质PVC套管的方法。

盖梁设计

全预制装配式公路梁桥宜采用钢筋混凝土盖梁。

盖梁设计应符合下列规定：

a）盖梁应根据吊装重量及长度采用整体预制或分段预制，分段预制宜采用湿接头连接；

b）采用湿接头连接的预制盖梁可采用与现浇混凝土结构相同的方法进行结构设计；

c）墩柱与盖梁采用插槽式连接时，预制盖梁的设计应考虑预留孔洞对盖梁受力的不利影响。

管墩设计

管墩应采用预应力高强混凝土PHC和PRC管桩进行组合设计（见图3）。从抗震延性考虑，管墩应采用PRC型，管桩应采用PHC型。

- 图3  管墩标准横断面图

管墩宜采用单排桩设计，桩中心距不应小于桩径的3倍，且不宜大于5m。

采用单排桩设计时，管墩外径D与标准跨径的对应关系可参考表2。

表2  管墩外径D取值

| 标准跨径（m） | 10 | 13 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管墩外径D（mm） | 600 | 800 | 1000 | 1200 |

管墩采用PHC及PRC管桩时，还应符合下列规定，见图4：

a）管桩型号不应低于AB型，具体应根据结构计算受力需要，按GB 13476和JGJ/T 406的有关规定选择相应型号的管桩；

b）管桩混凝土保护层厚度不得小于35mm；

c）管桩壁厚t不应小于130mm；

d）管桩两端螺旋筋加密区长度不应小于外径的3倍，且不应小于2000mm，加密区螺旋筋的螺距为50mm，其余部分螺距为80mm，同时螺旋筋直径不应小于8mm；

e）PRC管桩纵向普通钢筋的设置应根据计算确定；

f）按以上规定优选后的管桩型号及配筋参数可参考附录A选用。

t—壁厚   l—桩长   D—外径   l1—桩端加密区长度   l2—非加密区长度

图4  预制管桩构造示意图

管墩除应满足本节设计要求外，还应满足本规程对管墩施工、试桩、质量检验等规定要求。

附属设施设计

全预制装配式公路梁桥的护栏可采用金属梁柱式护栏、混凝土护栏或组合式护栏，桥梁护栏的形式及设计应符合JTG D81规定。

全预制装配式公路梁桥的联端伸缩缝宜选用单缝式型钢伸缩缝，也可选用单元式多向变位伸缩缝。

全预制装配式公路梁桥的排水设施设置应符合下列规定：

a）根据桥下地形，当环保无限制要求时，可采用直排排水，否则宜设置封闭式的排水系统，将排水管中的水汇集到纵向排水管内，并通过竖向落水管流入地面排水系统；

b）排水管道应选用耐腐蚀、实用寿命长、便于安装及更换、连接可靠、密封性能好的材料制成，管道直径不宜小于150mm。

桥面铺装混凝土找平层厚度一般为8~10cm，根据建设单位管理水平及施工单位施工水平确定找平层设置与否，设计应按照将找平层作为荷载控制上部结构计算分析。

联端支座考虑更换数量大，应采用性能更加可靠的橡胶支座或者球钢支座，设计寿命要求达到50年以上。

连接设计

一般规定

全预制装配式公路梁桥上下部预制构件间的连接应满足结构传递内力的要求，同时应便于构件安装，宜优先采用容错性较好的构件连接方式。

关键位置的连接应采用刚性连接，接缝填充材料应具有与被连接构件用料相同或更好的力学性能和耐久性。

预制双T梁连接

预制双T梁纵横向连接可采用湿接缝连接，湿接缝钢筋连接形式可采用搭接、焊接或回转式连接等。

采用钢筋搭接或焊接连接时，构造应符合JTG 3362的有关规定。

采用回转式钢筋连接时，构造应符合下列规定，见图5：

a）湿接缝的宽度不应小于300mm；

b）U型钢筋的交错间距不应大于100mm；

c）U型钢筋的交错长度不应小于240mm和3倍U形钢筋圆弧段的弯曲半径；

d）U形钢筋交错所围的核心混凝土内应穿入不少于4 根、直径不小于12mm的钢筋；

e）湿接缝内应浇筑补偿收缩混凝土，强度等级应不低于梁板强度等级。

图5  梁板回转式钢筋连接示意图

预制盖梁连接

盖梁节段间的湿接头应符合下列构造要求：

a) 湿接头的宽度宜为800mm~1200mm，宜避开构件最大受力截面；

b) 湿接头纵向受力钢筋宜采用机械连接、焊接等方式，接头位置应错开布置；

c) 湿接头构件端部应进行粗糙面处理，凹凸不应小于6mm；

d) 湿接头混凝土强度等级不应低于预制构件混凝土强度等级，且宜采用无收缩混凝土。

预制管墩与盖梁连接

PRC管桩与预制盖梁的连接宜采用钢筋插槽式连接，连接应符合下列规定（见图6）：

a）预制盖梁受力钢筋的布置应考虑插槽钢筋与预留孔洞布置，避免相互冲突；

b）预制盖梁预留插槽孔洞顺桥向、横桥向尺寸不应小于桩基对应尺寸加上100mm。

图6 管桩与盖梁之间插槽式连接构造示意图

c）插槽式连接的构件孔洞可通过金属波纹管或模板设置，当采用模板设置时，宜将孔洞制造成梯形或锥形；

d）预制桩桩顶伸入孔洞高度宜为50mm～100mm；填芯混凝土的高度Ht主要承担压力时不应小于3Dc且不应小于2m；

e）锚固钢筋锚入盖梁长度ld不宜小于25dm（dm为预制桩锚固钢筋直径），有抗震要求时，锚固钢筋锚入盖梁长度ld应增加10dm；

f）填充料宜选用高强无收缩混凝土，其强度等级不应低于盖梁混凝土强度。后填芯混凝土浇筑前，应清除内壁浮浆，设置下部封堵构造。

预制管墩管节连接

预制管墩管节连接可采用端板焊接（见图7），连接应符合下列规定：

a）端板焊接连接强度不应小于桩身强度；

b）端板最小厚度不得小于表3的规定；

表3  端板最小厚度

| 钢棒直径（mm） | 10.7 | 12.6 | 14.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端板最小厚度（mm） | 20 | 24 | 28 |

c）桩墩一体化整体的连接接头数量不宜超过3个；

d）连接的外露钢结构部分应喷涂防腐涂装，可喷涂耐磨环氧厚浆漆，干膜厚度不应小于450um，技术标准应符合JT/T 722的规定。

图7  预制管墩管节连接（端板焊接）示意图

结构计算

一般规定

计算中采用的各种作用及作用组合应满足JTG D60的规定。

应按JTG 3362进行持久状况承载能力极限状态验算、持久状况正常使用极限状态验算以及持久状况和短暂状况构件的应力验算。

计算内容

在进行持久状况承载能力极限状态计算时，作用（或荷载）的效应应采用基本组合，双T梁、盖梁应作为受弯构件进行承载能力验算；管墩应作为压弯构件进行承载能力验算。

在进行持久状况正常使用极限状态计算时，应采用作用（或荷载）的频遇组合、准永久组合或频遇组合并考虑长期效应组合的影响，对双T梁正弯矩区及预应力管桩进行抗裂验算；对双T梁墩顶负弯矩区及钢筋混凝土盖梁进行裂缝宽度验算；对上部双T梁进行挠度验算。

在进行持久状况和短暂状况构件的应力计算时，作用（或荷载）除有特别规定外均采用标准值，汽车荷载应考虑冲击系数，对上部双T梁、下部盖梁和管墩进行持久状况和短暂状况的应力验算。

计算模型

全预制装配式公路梁桥的总体计算应采用空间杆系模型，计算模型的建立应符合下列规定：

a）上部纵向T梁应建为实纵梁，端横梁、中横梁应建为实横梁，桥面板可建为虚拟横梁；

b）中墩固结可按刚性连接模拟，联端支座可按弹性连接模拟；

c）地基对入土桩柱的约束可模拟为土弹簧，弹簧刚度可按m法计算。

上部桥面板计算应采用规范车辆荷载按单向板和悬臂板模型计算。

单桩承载力计算

管桩单桩轴向受压承载力容许值在试桩阶段应通过单桩轴向抗压静载试验确定，单桩轴向受压承载力容许值为单桩轴向受压承载力极限值的1/2。宜同时采用高应变法承载力检测并完成动-静试验对比分析。

当缺少试验资料时，可根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系或静力触探成果对管桩单桩轴向受压承载力特征值进行估算：

a）采用锤击或静压法施工时，轴向受压承载力特征值按JTG 3363支承在土层中的沉桩公式6.3.5条计算；

b）采用现浇或植入法施工时，轴向受压承载力特征值按JTG 3363支承在土层中的钻（挖）孔灌注桩公式6.3.3条计算。

抗震计算

全预制装配式公路梁桥的抗震计算应符合JTG/T 2231-01的规定。

在E1地震作用下，结构应基本不发生损伤，保持在弹性范围内；在E2地震作用下，宜控制地震反应小于PRC管桩的等效抗弯屈服弯矩，使结构整体反应还在弹性范围内。

构件预制、制作与运输

一般规定

全部预制构件的工厂制造，包括双T梁、盖梁、管桩，应编制专项制造方案，并经相应的审查、批准后方可实施。

工厂制造除应符合本文件的规定外，尚应符合JTG/T 3650、JTG/T 3654的规定。

应标识预制构件产品信息。

场地布置

工厂制造场地应根据生产需求和工期安排合理配置空间和设施。

混凝土构件预制场应系统设置钢筋加工车间、钢筋绑扎台座、预制台座、修整台座、存贮台座以及运输通道等。

工厂制造宜采用流水线、自动化与智能化的生产模式运行。

混凝土构件预制

模板工程应符合下列规定：

b）模板系统的构造、刚度及稳定性应考虑工业化生产循环使用的要求。

c）模板系统的部件与部件之间应连接牢固、接缝应紧密，并应采取有效的防漏浆和防漏水措施。

钢筋安装应符合下列规定：

a）钢筋宜采用数控机械加工，钢筋骨架应在胎架上制作成型，钢筋的尺寸、型号、数量、规格等均应满足设计及规范要求；

b）钢筋骨架上设置的预应力、定位块、连接件等宜采用定型生产的产品，应牢固、准确地安装，满足骨架精确入模的要求。

混凝土浇筑、养生与构件吊装应符合下列规定：

a）混凝土浇筑宜采用智能布料系统多点布料、一次浇筑的方式，浇筑混凝土的塌落度宜控制在8～12cm；

b）混凝土振捣应密实，宜采用附着式振捣器配合插入式振捣器进行；

c）预制构件的养生宜采用智能喷淋或蒸汽养生；

d）小型侧模及端模等可在混凝土强度达到15MPa后拆除，主要承重模板在预制构件混凝土强度不低于设计强度的75％，且能承受自重荷载及施工动荷载时方可拆除，拆除时应注意保护预制构件的表面及棱角不受损坏；

e）混凝土构件吊装在模板拆除后进行，应配置吊具，多点起吊，避免碰撞；

f）预制构件的吊点布置及吊环设计应满足搬运、安装时的受力要求。

PHC及PRC管桩的预制除应符合本文件的有关规定外，尚应符合GB/T 13476、JGJ/T 406关于管桩生产工艺的规定。

编号与存放

工厂制造的构件应进行编号。

混凝土构件的存放应符合以下规定：

a）构件存放台座基础宜选择坚实地基，对软质地基应进行加固处理；

b）构件存放期宜为1个月及以上，存放的前期保湿养护不应少于14天；

c）构件存放应按吊装次序、方向进行，编号向外，叠放不宜超过三层。

构件存放时应进行连接面凿毛处理，凿毛面应均匀，外露粗骨料并保持洁净。

构件运输

构件运输前，应根据构件大小、重量、运输车辆和起吊设备的类型，检查、整修沿线道路、桥梁或便道，应满足构件及设备的运输要求。

构件在运输过程中，应采取固定、防护等措施，防止滑落造成伤害和损坏。

管墩施工

一般规定

管墩应根据地质条件、工程特点、施工条件、机具设备，以及挤土、施工震动、噪声对周边环境和安全的影响等因素选择适宜的施工方法：

a）为缩短工期、节约造价，当条件允许时宜优先选择锤击法沉桩。

b）当穿越村庄及周边有建筑物，对锤击振动较敏感时，可采用静压法沉桩。

c）当位于丘陵地区覆盖层较浅，持力层为岩石且桩长较短时，可采用植入法成桩。

管墩施工，当发现实际地质情况与工程地质勘察报告有较大偏差时，应进行补充工程地质勘察。

管墩施工过程中宜由专门的施工监控单位对管墩施工质量进行全过程监控，对其工厂制造、入土深度、贯入度、桩身质量、接头焊接质量、坐标、高程、垂直度等进行全面监控。

沉桩作业应符合下列规定：

a）沉桩、接桩、送桩宜连续进行。

b）施工中应注意保护桩位标记。

c）首节桩定位偏差应小于10mm；采用线锤对点时，锤尖距离放样点不宜大于10mm。

d）首节桩施打或施压前应检查桩身垂直度，校正后的桩身垂直度偏差应小于0.3% 。

e）管桩沉桩施工时应控制桩身垂直度，严禁采用移动桩架的方法对桩身垂直度进行纠偏。

f）管桩基础施工时连接和沉桩施工应有完整的记录，并宜留存影像资料。

管桩的施工桩长控制应根据地质条件、设计桩长、锤击数、贯入度、压桩力等因素综合确定。当采用摩擦型桩时，应以高程控制为主，锤击数、贯入度、压桩力控制为辅。当采用端承型桩时，应以锤击数、贯入度控制为主，高程控制为辅。

管桩沉桩施工时遇下列特殊情况应暂停沉桩，应与设计、监理研究处理后方可继续施工：

a）沉桩贯入度或压桩力突变。

b）沉桩入土深度与设计要求差异大。

c）压桩不到位，或总锤击数超过规定控制上限值。

d）桩头混凝土剥落、破碎，或桩身混凝土出现裂缝或破碎。

e）桩身突然倾斜、移位或有严重回弹。

f）地面明显隆起、邻桩上浮或位移明显。

g）沉桩过程出现异常声响。

h）对周边环境或构筑物产生不利影响等其他特殊情况。

i）实际沉桩情况与地质报告中的土层性质明显不符。

施工前准备

管桩施工前，应进行下列准备工作：

a）复核管桩基础施工图，完成设计交底及图纸会审。

b）复核拟建场地的工程地质勘察报告。

c）调查施工场地及毗邻区域内的地下及地上管线、构筑物及障碍物受沉桩施工影响的情况，并提出相应的技术安全措施。

d）收集试桩或首件工程确定的管桩施工工艺、施工设备等资料。

e）平整场地，地基土表面处理。

f）审核管桩出厂说明书、合格证、检测验收报告等质保资料。

g）根据有关要求编制专项施工方案。

试桩

为检验桥梁管桩的极限承载能力和确定成桩工艺，施工前应在现场进行试桩。进行极限承载能力试验时，试验桩数量应满足设计要求，且不应少于3根。进行成桩工艺试验时，宜进行成桩工艺监测，成桩过程中应保证桩身完整、无损伤。

试验桩应采用非原位试桩，静载荷试验时宜加载至土体达到承载能力极限状态，采用慢速维持荷载法加载，休止期应符合本规程第11.4.2条的规定。

锤击法沉桩

锤击法施工的管桩可穿越软土、素填土、黏性土、粉士、砂土等土层。桩端持力层应选择硬塑黏性土，中密以上砂土、碎石士，强风化岩石等，并应进入一定深度。当需穿越较厚的硬质黏土和密实砂层时，可采用引孔辅助沉桩，

锤击法沉桩宜采用液压锤，锤型的选择应根据地质条件、桩身结构强度、桩的承载力和锤的性能，并结合施工经验或试桩确定。打桩机的桩架和底盘必须具有足够的强度、刚度和稳定性，并应与桩锤相匹配。

锤击法沉桩除应符合本规程第10.1.4条的规定外，尚应符合下列规定：

a）当桩底位于厚度较大的淤泥层或松软的回填土层中时，柴油锤应采用不点火空锤的方式施打；液压锤应采用落距为200~300mm的方式施打。

b）管桩施打过程中宜重锤轻击，应保持桩锤、桩帽和桩身的中心线在同一条直线上，并随时观察桩身的倾斜度。

c）管桩内孔充满水或淤泥时，桩身上部应设置排气或排水孔。

d）宜采用信息化手段进行施工监测。

锤击法沉桩确定收锤标准应符合下列规定：

a）收锤标准应根据工程地质条件、桩的承载性状、单桩承载力设计值、管桩规格及入土深度、打桩锤性能及冲击能量、桩端持力层性状及桩尖进入持力层深度等因素综合确定。

b）收锤标准应以达到桩端持力层和最后贯入度、最后1-3m的每米沉桩锤击数、总锤击数作为收锤控制指标。

c）地质情况复杂的工程锤击法沉桩收锤标准应通过试桩静载试验和高应变法检测等研究确定。

锤击法沉桩的总锤击数及最后1m锤击数应进行总数控制。管桩总锤击数不宜超过2500击，最后1m锤击数不宜超过300击。

静压法沉桩

采用静压法沉桩时，场地地基承载力不应小于压桩机接地压强的1.2倍，且场地应平整。当不能满足时，应采取措施保证压桩机的稳定。

静压法沉桩宜采用液压式压桩机，压桩机选择应根据地质条件、桩身结构强度、桩的承载力和设备最大压桩力并结合施工经验或试桩确定。压桩机的最大压桩力应小于压桩机的机架重量和配重之和的0.8倍。

压桩过程中的最大压桩力值应符合设计要求，或根据沉桩工艺试验值确定，不宜大于桩身结构竖向承载力设计值的1.5倍。

静压法施工沉桩速度不宜大于2m/min。

终压控制标准应符合下列规定：

a）终压控制标准应根据设计要求、沉桩工艺试验、桩端进入持力层深度及压桩动阻力等因素，结合试桩和静载试验确定。

b）摩擦型桩应以桩端高程控制为主，终压控制为辅。

c）当终压力值达不到终压控制标准时，单桩竖向承载力特征值宜根据静载试验确定，不得任意增加复压次数。

d）当压桩力已达到终压控制标准或桩端己到达设计高程时，应采取稳压措施。

e）当压桩力小于3000kN时，稳压时间不宜超过10s；当压桩力不小于3000kN时，稳压时间不宜超过5s。

引孔辅助沉桩

锤击法和静压法沉桩困难时可采用引孔辅助沉桩，并需要符合下列规定：

a）采用引孔辅助沉桩时应通过试沉桩和静荷载试验确定施工工艺参数；

b）引孔辅助沉桩宜适用于难以穿透的密实砂及卵石层、硬塑~坚硬黏土层、强风化基岩、硬土夹层或沉桩过程产生挤土效应的施工场地；

c）引孔直径不宜超过桩直径的2/3，深度不宜超过桩长的2/3，并应采取防塌孔措施；

d）引孔宜采用长螺旋钻机引孔，垂直偏差不宜大于0.5%；

e）引孔管桩应配以钢桩尖，当钻孔中有积水时，宜采用开口型桩尖；

f）引孔作业和沉桩作业应连续进行，间隔时间不宜大于12h；

g）采用引孔辅助沉桩的终压（锤）标准应符合沉桩工艺试桩确定的工艺要求及本章相关规定。

植入法沉桩

植入法沉桩宜选择旋挖植桩法工艺。

植入法沉桩施工前应进行沉桩工艺试验和静载试验，确定施工工艺和施工参数。

旋挖植桩法的成孔、填充料的灌注施工应符合JTG/T 3650的相关规定。

旋挖植桩法的成孔达到没计深度，灌注填充料之前，孔底沉渣厚度不应大于50mm。

预制桩植入宜采用静压法沉桩，必要时采用振动或锤击法沉桩、黏性土宜在9h内完成，砂性土宜在6h内完成。成桩时应以桩长与桩底高程控制为主，终压值或贯入度控制为辅。

预制桩植入采用锤击沉桩方法时，最后1.0m的锤击数不宜超过200击。当持力层为较薄的强风化覆盖层，且上覆土层为软弱土层时，最后贯入度不宜大于50mm/l0击。

管节连接施工

预制桩墩管节连接采用端板焊接法，连接强度不应低于桩身强度。

管桩端板焊接施工除应符合现行GB 50661的有关规定外，尚应符合下列规定：

a）接桩时桩头宜高出地面1.0m。

b）下节桩的桩头处宜设置导向箍或其他导向措施。接桩时，上、下节桩段应保持顺直，错位应不超过2mm。

c）焊接前应将上、下节管桩接头端板坡口内的铁锈、油污、水和杂物清除干净，并应将焊丝、焊条和焊剂烘干。

d）焊接宜采用二氧化碳气体保护焊，并应采取防风措施；当天气晴朗无风或采用可靠的技术措施后，也可采用手工电弧焊。

e）雨天焊接时，应采取防雨措施。

f）手工电弧焊接时，第一层宜采用φ3.2mm电焊条施焊，保证根部焊透。第二层可采用粗焊条，宜采用E43型系列焊条；当采用二氧化碳气体保护焊时，焊丝宜采用ER50-6型。

g）手工焊接时宜先在坡口圆周上对称点焊4~6点，待上、下节管桩固定后拆除导向箍再分层焊接；焊接宜对称进行。

h）焊接层数不得少于2层。焊完每层焊缝后，应及时清除焊渣，并做外观检查；焊缝应饱满连续。

i）管桩接头焊好后应进行外观检查，检查合格后必须等待自然冷却，方可继续沉桩。自然冷却时间应不少于8min，采用二氧化碳气体保护焊时不应少于3min，严禁浇水冷却。

管桩截桩应采用锯桩器，严禁强行破拆。

管墩质量检验

一般规定

管墩工程质量检验应包括管桩进场质量检验、沉桩过程质量检验和成桩检验。

管墩检测点位应随机、均匀选点，存在下列情况时应补充测点：

a）地质条件相对较差地段或区域；

b）荷载较大、对变形敏感、设计指定部位；

c）施工质量有异议或出现过异常情况。

管桩进场质量检验

管桩运至现场应进行规格、型号、尺寸偏差、外观质量的检验，并应抽检下列内容：

a）管桩端板；

b）管桩结构钢筋；

c）管桩混凝土强度、保护层厚度；

d）管桩力学性能。

管桩的规格、型号应满足设计要求；应对产品合格证、运货单及管桩标识进行逐项、逐条检查；施工工艺对龄期有要求时，应进行龄期核查。

管桩尺寸偏差、外观质量的检查方法和频率应符合JTG F80/1的有关规定。

管桩端板检查应重点检查端板的材质、厚度和焊接坡口尺寸，应符合JC/T 947和本规程的有关规定。

管桩应对预应力钢棒数量和直径，螺旋筋直径、间距和加密区的长度，以及桩身混凝土强度和混凝土保护层厚度进行抽检。每个检验批抽检桩节数不应少于3根，检测结果应符合GB/T 13476和本规程的有关规定。

管桩力学性能检验应按GB/T 13476的有关规定执行，每个检验批检验桩节数不应少于3根，性能指标应符合GB/T 13476的规定。

端板附近的混凝土密实程度可采用敲击法检测。

沉桩过程质量检验

沉桩过程中的质量检验应包括下列内容：

a）管桩的定位；

b）桩身倾斜度；

c）管桩连接质量；

d）收锤或终压控制标准；

e）沉桩记录；

f）管桩挤土效应；

g）周边环境影响；

h）沉桩特殊情况；

i）施工技术措施记录等。

管桩连接质量检验应符合下列规定：

a）焊接工艺应检查焊条质量和直径、焊接所用的时间、焊完后的停歇时间；

b）焊缝应符合二级焊缝要求，并应对接头总量10%的焊缝进行探伤检测。

收锤或终压的各项实测值应满足收锤或终压控制标准的要求。

沉桩记录应齐全、真实、清楚，并及时审核，签字确认，归档保存。

成桩检验

工程桩成桩后应进行下列项目的检验：

a）桩顶高程；

b）桩顶平面位置；

c）桩身完整性；

d）单桩承载力。

单桩承载力应在沉桩完毕并满足休止时间要求后进行检验。休止时间应符合下列规定：

a）对砂土、卵石土场地，不应少于7d；

b）对粉土场地，不应少于10d；

c）黏性土场地，非饱和时不应少于15d，饱和时不应少于25d。

墩顶高程可采用水准仪量测，检测数量100%；墩顶平面位置及垂直度宜采用全站仪进行测量，抽检数量不应少于总数的20%。允许偏差应符合下列规定：

a）墩顶平面偏差不应超过±15mm，高程偏差不应超过±50mm；

b）管墩垂直度偏差不应大于0.3%。

桩身完整性可采用低应变反射波法检测，检测数量100%。对检测结果有疑问时，可采用孔内摄像法检测。

工程桩成桩后单桩承载力应进行抽样检测，并应符合下列规定：

a）采用静载试验检测时，检测数量应满足设计要求，同一条件下检测桩数不应少于总桩数的2%，且不应少于3根；

b）在施工前已进行过单桩静载试验并有对比经验的管桩，可采用高应变动测法进行检测，同一条件下检测桩数不应少于总桩数的5%，且不应少于10根。

存在下列情况时，应采用静载试验进行单桩承载力检测：

a）实际沉桩情况与地质报告中的土层性质明显不符；

b）施工过程变更了施工设备、工艺参数，或施工过程出现异常；

c）施工桩长与设计桩长相差较大；

d）不符合沉桩控制标准或有其他疑问。

其他构件安装

一般规定

现场施工应编制施工组织设计和专项施工方案，并经审查批准后方可实施。

现场施工除应符合本文件的规定外，尚应符合JTG/T 3650、JTG/T 3654的规定。

预制盖梁安装

盖梁安装前，操作平台的搭设应符合国家现行标准GB 51210的有关规定。

盖梁与桩柱接前应复核桩柱顶平面及高程位置，进行连接构造的调整与定位。

钢筋插槽式连接在灌注混凝土前应再次检查预留孔洞，孔洞应通畅无杂物。

采用湿接缝连接的预制盖梁，盖梁就位时应检查轴线和各断面尺寸，确认合格后方可固定并浇筑接头混凝土；接头混凝土达到设计强度后，方可拆除临时固定设施。

上部梁板安装完成后应及时浇筑墩顶盖梁现浇段，形成刚构体系。

预制双T梁安装

施工现场内运输通道应畅通，吊装场地应平整、坚实。在电力架空线路附近作业时，应采取相应的安全技术措施。风力6级(含)以上时，不得进行吊装作业。

汽车吊架梁应符合下列规定：

a）起重机工作半径和高度的范围内不得有障碍物；

b）起重机不得斜拉、斜吊，轮胎起重机不得吊重物行驶；

c）使用双机抬吊同一构件时，吊车臂杆应保持一定距离，并应设专人指挥，每一单机应按降效25%作业。

跨墩龙门吊架梁应符合下列规定:

a）跨墩龙门架应根据梁的质量、跨度、高度专门设计拼装；

b）门架应跨越桥墩及运梁便线（或预制梁堆场），应高出桥墩顶面4m以上；

c）跨墩龙门吊纵移时应空载，吊梁时门架应固定，安梁小车横移就位；

d）运梁便线应设在桥墩一侧，跨过桥墩及便线应沿桥两侧铺设龙门吊轨道；轨道基础应坚实、平整，枕木中心距宜为50cm，铺设重轨时，轨道应直顺，两侧龙门轨道应等高；

e）龙门吊架梁时，应将两台龙门吊对准架梁位置，大梁应运至门架下垂直起吊，小车横移至安装位置落梁就位。

f）两台龙门吊抬梁起落速度、高度及横向移梁速度应保持一致，不得出现梁体倾斜、偏转和斜拉、斜吊现象。

架桥机架梁应符合下列规定：

a）架桥机宜在桥头引道上拼装导梁及龙门架，应经检验、试运转，试吊后推移进人架梁桥孔；

b）架桥机悬臂推移时应平稳，后端加配重，架桥机的抗倾覆安全系数不得低于1.5。风荷载较大时应采取防止横向失稳的措施；

c）架桥机就位后，前、中、后支腿及左右两根导梁应校平、支垫牢固；

d）桥梁构件堆放场或预制场宜设在桥头引道上，沿引道运梁下桥，大梁运进两导梁间起重龙门下，两端应同时吊起，两台龙门抬吊大梁应沿导梁同步纵移到架梁桥孔，龙门固定，起重小车应横移到架梁位置落梁就位；

e）龙门架吊梁在导梁上纵移时，起重小车应停在龙门架跨中。纵移大梁时前后龙门吊应同步。起重小车吊梁时应垂直起落，不得斜拉。前后龙门吊上的起重小车抬梁横移速度应一致，大梁应平稳、不得受扭。

- 附录A：常用桥梁管桩制品基本参数

- A.1 常用桥梁PHC管桩结构配筋及抗弯性能指标可按表A.1取值。

表A. 1	 常用桥梁PHC管桩结构配筋及抗弯性能指标参考资料

| 外径d (mm) | 壁厚t (mm) | 型号 | 预应力钢筋配筋 | 螺旋筋 规格 | 开裂弯矩 (kN.m) | 极限弯矩 (kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 130 | AB | 16φ10. 7 | φ8 | 231 | 379 |
|  |  | B | 16φ12. 6 |  | 272 | 501 |
|  |  | C | 20φ12. 6 |  | 315 | 615 |
| 800 | 130 | AB | 24φ10. 7 | φ8 | 483 | 766 |
|  |  | B | 24φ12. 6 |  | 569 | 1011 |
|  |  | C | 26φ14.0 |  | 658 | 1240 |
| 1000 | 130 | AB | 32φ10. 7 | φ10 | 883 | 1457 |
|  |  | B | 32φ12. 6 |  | 1030 | 1854 |
|  |  | C | 32φ14.0 |  | 1177 | 2354 |
| 1200 | 150 | AB | 30φ12. 6 | φ10 | 1412 | 2330 |
|  |  | B | 45φ12. 6 |  | 1668 | 3002 |
|  |  | C | 45φ14.0 |  | 1962 | 3924 |

- 附录A：锤击法沉桩设备选择参考资料

- A.1 管桩入土深度小于60m时可按表A.1选择液压锤。

表A. 1	 液压锤设备选择参考资料

| 锤型资料 | 液压锤型号 |  | 16~20 | 20~25 | 25~30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锤芯重( t) |  | 16~20 | 20~25 | 25~30 |
|  | 锤总重( t) |  | 23. 7~29. 5 | 29.5~41.5 | 41.5~46.4 |
|  | 最大锤击能量( kN · m) |  | 240~300 | 300~375 | 375~450 |
| 适用管桩规格 |  |  | φ600~φ800 | φ800~φ1000 | φ1000~φ1200 |
| 锤击沉桩能力 | 桩身可贯穿 硬土层深度(m) | 硬黏土 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
|  |  | 中密砂土 | 10~15 | 10~15 | 10~20 |
|  | 桩端可打入 - 硬土层深度(m) | 密实砂土 | 1.5~2.5 | ≥4 | ≥4 |
|  |  | 风化岩 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 |
|  | 单桩竖向承载力特征值适用范围((kN) |  | 1100~3400 | 1850~4500 | 2350~6200 |
|  | 常用收锤贯入度（mm/10击） |  | 30~60 | 30~60 | 30~60 |

注：1.本表仅供施工单位选锤时参考，不得作为确定桩的极限承载力和控制贯人度的依据。

2.桩打入硬土层的深度不包含桩尖部分的长度。

- A.2 管桩入土深度小于60m时可按表A.2选择柴油锤。

表A. 2	 柴油锤设备选择参考资料

| 锤型资料 | 柴油锤型号 |  | 72~80 | 100 | 125~160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锤芯重( t) |  | 7.2~8.0 | 10.0 | 12.5~16.0 |
|  | 锤总重( t) |  | 17.4~20 | 20.0 | 23.5~31.2 |
|  | 常用冲程(m) |  | 1.8~3.2 | 2.0~3.2 | 2.0~3.4 |
|  | 最大锤击能量( kN · m) |  | 210~272 | 340 | 417~533 |
| 适用管桩规格 |  |  | φ600 | φ800 | φ1000~φ1200 |
| 锤击沉桩能力 | 桩身可贯穿 硬土层深度(m) | 硬黏土 | 7~15 | 10~20 | 10~20 |
|  |  | 中密砂土 | 7~13 | 10~15 | 10~15 |
|  | 桩端可打入 - 硬土层深度(m) | 密实砂土 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 1.5~2.5 |
|  |  | 风化岩 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 |
|  | 单桩竖向承载力特征值适用范围((kN) |  | 1800~3500 | 2000~4500 | 2500~7000 |
|  | 常用收锤贯入度（mm/10击） |  | 30~60 | 70~120 | 70~120 |

注：1.本表仅供施工单位选锤时参考，不得作为确定桩的极限承载力和控制贯人度的依据。

2.桩打入硬土层的深度不包含桩尖部分的长度。