ICS 27.140

CCS P 55

# 安

徽    省    地

34

方   标    准

DB34/T XX—20XX

# 水利工程建设安全生产风险管控      六项机制规范

Specifications for six mechanisms of risk control in construction of water projects safety production

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                             20XX-XX-XX实施

安徽省市场监督管理局    发 布

目 次

前言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1 六项机制 	1

3.2 安全生产风险 	1

3.3 危险源 	1

4  基本要求	1

5  查找	2

5.1 范围	2

5.2 清单	2

5.3 周期	2

6  研判	3

6.1 评价风险等级	3

6.2 风险评价报告	3

6.3 重大风险危险源专项档案	3

7  预警	3

7.1 监测监控	3

7.2值班值守	3

7.3 实施预警	3

8  防范	4

8.1 风险分级管控	4

8.2 风险管控措施	4

8.2.1 风险公告	4

8.2.2 工程技术措施	5

8.2.3 管理措施	5

8.2.4 教育培训	6

8.2.5 个体防护措施	6

8.2.6 应急处置措施	6

8.3  事故隐患	6

8.3.1识别	6

8.3.2排查	6

8.3.3治理	7

8.3.4隐患排查治理工作台账	7

9  处置	7

9.1 应急预案	7

9.2 应急组织机构、队伍和物资	7

9.3 应急演练和评估	8

9.4 应急处置	8

9.4.1 事故信息报告	8

9.4.2 处置措施	8

9.4.3 总结	8

10  责任	8

附录A（规范性）重大危险源清单	10

附录B（规范性）一般危险源清单	13

附录C（资料性）危险源清单	20

附录 D（资料性）作业条件危险性评价法（LEC法）	21

附录 E（资料性）危险源辨识与风险评价报告	23

附录 F（资料性）危险源监控清单	24

附录 G（资料性）风险分级管控责任表	25

附录 H（资料性）危险源管控措施清单	26

附录I（资料性）安全风险空间分布图	27

附录J（资料性）安全风险公告栏	29

附录K（资料性）重大风险警示牌	30

附录L（资料性）岗位风险告知卡	31

附录M（资料性）事故隐患整改通知书	32

附录N（资料性）事故隐患整改回复报告单	33

附录O（资料性）事故隐患排查治理统计表	34

附录P（资料性）应急装备和物资台账	35

参考文献	36

前     言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 水利工程建设安全生产风险管控六项机制规范

# 1  范围

本文件规定了水利工程建设安全生产风险的查找、研判、预警、防范、处置和责任。

本文件适用于水利工程建设各参建单位安全生产风险管控，参建单位包括但不限于：项目法人、勘测设计、监理、施工、检测等单位。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。

## GB 2894 安全标志及其使用导则

# GB 13495.1 消防安全标志 第1部分：标志

# GB/T 2893.5 图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求

# GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

# AQ/T 9007 生产安全事故应急演练基本规范

# AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估规范

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1 六项机制 six mechanisms

查找、研判、预警、防范、处置和责任。

## 3.2 安全生产风险 safety production risks

生产经营活动中固有的危险源或者危险有害因素导致发生生产安全事故的可能性及其后果的组合。

## 3.3  危险源 hazards

可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。

危险源分为一般危险源和重大危险源。

# 4  基本要求

4.1 水利工程建设以项目为单元开展“六项机制”工作，项目法人组织工程勘测设计、监理、施工、检测等参建单位现场管理机构开展“六项机制”工作。

4.2 参建单位应设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，明确各岗位的安全生产职责，建立全员安全生产责任制。

4.3 参建单位应制定包含“六项机制”相关的安全生产规章制度，包括但不限于安全风险分级管控制度、隐患排查治理制度、值班值守制度和信息报告制度等。

# 5 查找

## 5.1范围

水利工程建设危险源辨识应覆盖以下范围：

——所有区域、场所、部位和外部环境；

——所有工艺流程、设施、设备、工作面和管理体系；

——所有岗位和人员；

——可能涉及的危险物品。

## 5.2 清单

项目法人应组织各参建单位现场管理机构负责人、专业技术人员、一线员工辨识危险源，由项目法人统一编制本工程危险源清单，清单应包含危险源名称、类别、位置、级别、事故诱因、可能导致的后果等。重大危险源清单参见附录A，一般危险源清单参见附录B，危险源清单参见附录C。

## 5.3 周期

5.3.1水利工程建设危险源辨识分为开工前和施工期两个阶段。

在项目开工前，项目法人应组织各参建单位全面开展一次危险源辨识及风险评价工作。各施工单位应开展各自标段的危险源辨识及风险评价工作，将结果及时报送项目法人和监理单位审核。

水利工程建设项目施工期，施工单位应对危险源实施动态辨识，原则上每季度至少组织开展一次全面或专项危险源辨识工作。达到或超过一定规模的危险性较大单项工程施工过程中，应结合实际适时组织动态辨识，施工时间少于3个月的，应至少开展一次辨识。动态辨识结果及时报项目法人和监理单位现场管理机构。

5.3.2发生下列情形时，应及时组织重新辨识：

——相关法律法规、技术标准发布（修订）。

——施工条件、构（建）筑物、机械设备、金属结构、设施场所、作业活动、作业环境、生产工艺、管理体系等相关要素发生较大变化。

——发生生产安全事故。

——对首次采用尚无相关技术标准的新技术、新材料、新设备、新工艺的部位或单项工程。

——上级主管部门监督检查中发现新的重大风险危险源。

# 6  研判

## 6.1 评价风险等级

项目法人应组织各参建单位对危险源的风险等级逐一进行评价，根据实际情况实施动态评价，及时调整风险等级。

危险源的风险等级由高到低依次分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险危险源包括重大危险源和风险等级为重大的一般危险源。

重大危险源判定应采用直接判定法，一般危险源的风险等级评价宜采用作业条件危险性评价法（LEC法）(见附录D),各单位应结合本单位实际，根据工程施工现场情况和管理特点，合理确定L、E和C值。

## 6.2  风险评价报告

项目法人牵头组织参建单位编制水利工程建设危险源辨识与风险评价报告（见附录E），报告内容包括但不限于工程简介、危险源辨识与风险评价主要依据、危险源辨识和风险评价方法、危险源辨识与风险评价内容、安全管控措施、应急预案等，必要时组织专家进行审查后确认。

项目法人应将重大风险危险源报送负有直接监管责任的主管部门备案，危险物品重大危险源应按规定同时报应急管理部门和有关部门备案。

在前期勘测作业或施工期补勘作业前，勘测人员应向勘测单位和勘测委托单位报告较大及以上风险危险源。

监理单位现场机构和施工单位现场机构向各自企业报告较大及以上的风险危险源。

## 6.3 重大风险危险源专项档案

专项档案分类建立，档案包括但不限于重大风险危险源基本情况（危险源名称、类别、位置、级别、事故诱因）、防控措施、监测监控记录、检查记录、应急预案及演练记录等资料。

# 7  预警

## 7.1 监测监控

项目法人应组织各参建单位建立较大及以上风险危险源监测监控清单（见附录F），明确监测监控措施、监测频次、监测指标及预警阈值，其中重大风险危险源优先采用自动监测。

## 7.2值班值守

各参建单位应开展值班人员预警知识和应急处置能力的教育培训，对重点区域、重点部位、重点时段巡查值守，记录和报告相关信息。

## 7.3 实施预警

当危险源特别是重大危险源某项监测监控指标已超过监测预警阈值，项目法人应组织各参建单位应采取相应管控措施与应急处置措施，当风险得到有效控制后解除预警。

# 8 防范

## 8.1 风险分级管控

施工现场危险源实行分级管控，根据本项目组织机构设置情况，确定每个危险源的现场管控责任人、组织管控责任人、监督责任人，形成风险分级管控责任表（见附录G）。

危险源的现场管控责任人应由一线员工担任。

重大风险危险源：由项目法人主要负责人组织监理单位、施工单位共同管控，并上报属地水行政主管部门或部直属单位。

较大风险危险源：由监理单位现场管理机构主要负责人组织施工单位共同管控，项目法人主要负责人监督。

一般风险和低风险危险源：由施工单位现场管理机构负责人组织管控，监理单位现场管理机构负责人监督。

## 8.2 风险管控措施

风险管控措施由项目法人安全生产分管负责人组织各参建单位现场管理机构负责人、专业技术人员、一线员工共同研究制定。

较大及以上风险危险源管控措施应逐一制定，一般风险和低风险危险源管控措施可根据实际情况适当合并。项目法人组织参建单位建立危险源管控措施清单（见附录H）。

危险源风险管控措施包括但不限于风险公告、工程技术、管理、教育培训、个体防护和应急处置等措施。

### 8.2.1 风险公告

# 8.2.1.1 安全风险空间分布图

生产经营单位应依据危险源类别、位置和风险等级，绘制本工程安全风险空间分布图，并设置在本工程入口处或其他醒目位置。其中重大风险区标为红色、较大风险区为橙色、一般风险区为黄色、低风险区为蓝色（见附录I）。

# 8.2.1.2 安全风险公告栏

对管理范围内的重大风险进行告知，设置风险公告栏（见附录J）,一般设置于工程入口处或其他醒目位置。风险公告栏主要内容包括危险源名称、级别、风险等级、所在位置、事故诱因、可能导致的后果、管控责任人、报告电话等内容。办公生活区、场站、相对独立的作业区（弃渣场、采石场、石料加工厂）等场所宜单独设置该场所的安全风险公告栏。

# 8.2.1.3 重大风险警示牌

对重大风险危险源进行警示，一般设置于重大风险危险源所在场所的醒目位置，主要内容包括危险源名称、级别、风险等级、所在部位、事故诱因、可能导致的后果、管控措施、应急措施、管控责任人、报告电话等信息（见附录K）。

# 8.2.1.4岗位风险告知卡

对参与本工程建设的具体岗位进行风险告知，设置于岗位工作场所，书面告知岗位风险，并经该岗位人员签字确认，主要内容包括岗位名称、本岗位涉及的危险源、事故诱因、可能导致的后果、安全操作要点以及风险防范、应急处置措施、报告电话等内容（见附录L）。

# 8.2.1.5 安全警示标志

应设置于存在较大及以上风险危险源的工作场所和岗位。警示标志的设置应符合《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5）《安全标志及其使用导则》（GB 2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB 13495.1）等要求。

# 8.2.1.6 风险告知

对从业人员和进入风险工作区域的外来人员，应及时告知风险基本情况及防范、应急措施，并将有关信息提前告知可能直接影响范围内的相关单位和人员。

### 8.2.2 工程技术措施

应采用以下工程技术措施提高风险管控能力：

——消除或减弱。通过对装置、设备设施、工艺等的优化设计消除危险源，如采用机械拆除代替人工拆除、基坑边坡限载等。

——替代。用低危害物质替代或降低系统能量，如特殊场所使用安全电压照明器等。

——封闭。对产生或导致危害的设施或场所进行密闭，如在密闭车间进行闸门喷涂作业。

——隔离。通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人员与危险区域隔开，如交叉作业时坠落半径内设置安全防护棚或安全防护网、吊装作业设置警戒隔离等。

——移开或改变方向。调整危险源所在位置，如易燃易爆危险品库房布置远离人员密集区，营地布置在远离洪水、滑坡、泥石流等危险区域。

### 8.2.3 管理措施

应采用以下管理措施提高风险管控能力：

——制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等。

——减少暴露时间，如异常温度或有害环境。

——监测监控，如基坑、围堰位移监测，塔吊等重大危险源可视化监控。

——警报和警示信号，提高作业人员注意力，如移动机械设置声光报警器、临边洞口设置语音提示装置。

——安全互助体系，如对处在同一岗位、同一作业场所、同一工序内有相互影响的不同单位和作业人员，通过签订协议等形式明确各自的安全生产责任和义务。

——风险转移，如购买安全生产责任保险。

### 8.2.4 教育培训

各参建单位应定期组织从业人员开展教育培训，使相关人员熟练掌握危险源辨识、风险评价、风险管控及应急处置知识。教育培训的内容应包括但不限于：

——危险源辨识和风险评价培训。

——风险防范及应急处置、应急救援能力培训。

——安全生产规章制度和安全操作规程培训。

——安全操作技能培训。

——专业技术能力培训。

### 8.2.5 个体防护措施

各参建单位应根据作业现场实际情况配备个体防护用品，防护用品包括但不限于安全帽、安全带、防护服、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等。

### 8.2.6 应急处置措施

重大风险危险源应按类别制定应急预案，其他危险源应制定应急处置措施。

当危险源或其风险等级发生变化时，要对防范措施重新检查评估，及时组织相关人员完善有关风险管控措施等。

## 8.3 事故隐患

### 8.3.1 识别

事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷和环境的不安全因素。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

### 8.3.2 排查

各参建单位应建立事故隐患排查制度，内容包含隐患排查治理人员、内容、形式、频次、隐患整改等要求，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的事故隐患排查责任制。

各参建单位应按照制度定期对危险源管控措施落实情况进行检查，发现缺失或失效的启动隐患治理流程。

项目法人、施工单位等主要负责人应每月至少一次对本项目重大事故隐患排查治理情况带队进行检查。

### 8.3.3 治理

一般事故隐患应立即整改，隐患排查组织单位应负责对治理情况进行复查销号，实行闭环管理。

重大事故隐患应立即组织整改，不能立即整改的要做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，及时将治理进展情况向负有直接监管责任的主管部门报告。重大事故隐患由施工单位主要负责人组织制定治理方案，经监理单位审核，报项目法人主要负责人同意后实施。项目法人应将重大事故隐患治理方案报送负有直接监管责任的主管部门备案。

重大事故隐患治理方案应包括以下内容:

——重大事故隐患描述；

——治理的目标和任务；

——采取的方法和措施；

——经费和物资的落实；

——负责治理的机构和人员；

——治理的时限和要求；

——安全措施和应急预案。

重大事故隐患治理工作结束后，项目法人应组织对隐患治理情况进行评估，及时验收销号，并通过水利安全生产监管信息系统报送负有直接监管责任的主管部门审核销号。

### 8.3.4  隐患排查治理工作台账

水利工程建设项目应建立事故隐患整改通知书（见附录M）、事故隐患整改通知回复单（见附录N）、事故隐患排查治理统计表（见附录O）等隐患排查治理工作台账。

水利工程建设项目法人应于每月通过水利安全生产监管信息系统上报本单位上月隐患排查治理信息。

# 9  处置

## 9.1 应急预案

9.1.1 应按照GB/T 29639 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》结合项目实际编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

- 9.1.2 应按要求进行评审、公布和备案。

- 9.1.3 应根据要求定期进行评估和修订。

## 9.2 应急组织机构、队伍和物资

项目法人应会同参建单位组建项目应急组织机构。

施工单位应当根据有关规定和项目实际情况建立应急救援队伍，配备必要的应急救援器材、设备和物资，建立应急装备和物资台账（见附录P）。应急装备物资应明确专人管理，定期检查、维护、更新，保证正常使用。

## 9.3 应急演练和评估

项目法人和施工单位应按照AQ/T 9007《生产安全事故应急演练基本规范》、AQ/T 9009《生产安全事故应急演练评估规范》开展应急演练及评估。项目法人和施工单位应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

## 9.4 应急处置

### 9.4.1  事故信息报告

各参建单位应按生产安全事故报告程序和时限报告事故信息。

### 9.4.2  处置措施

应急组织机构应当根据应急预案及事故情况，采取以下应急处置措施。

- ——启动响应。判断生产安全事故级别，确定应急响应级别，启动相应应急响应；

- ——先期处置。应优先组织抢救遇险人员，采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

——研究部署。应急组织机构组织有关单位和相关部门召开会议，通报事故态势和现场处置情况，研究部署事故应对措施；

——现场救援。按照部署，组织应急队伍赴现场，立即开展应急处置工作；

——跟踪事态进展。保持 24 小时通信畅通，接收、处理、传递事故信息和救援进展情况，定时报告事故态势和处置进展情况；

——调配应急资源。根据需要，统筹调配应急专家、专业救援队伍和有关物资、器材等；

——及时发布信息。配合地方人民政府立即组织开展事故舆情分析工作，及时组织发布生产安全事故相关信息；

——其他应急工作。配合有关单位或部门做好技术甄别工作等；

——响应终止。当事故应急工作基本结束时，现场应急工作组应适时提出应急响应终止的建议，报应急指挥部批准后，应急响应终止。

### 9.4.3 总结

应急工作结束后，事故发生单位对事故基本情况、事故信息接收处理与传递报送情况、应急处置组织与领导情况、应急预案执行情况、应急响应措施及实施情况、信息公开与舆情应对情况进行梳理分析，总结经验教训，提出相关建议并形成总结报告。

# 10  责任

各参建单位应建立本单位全员安全生产责任制，对责任制落实情况进行检查、考核、奖惩，明确在危险源辨识、风险评价、风险预警、风险防范、应急处置等方面的责任：

- ----危险源辨识应明确范围、周期、责任主体；

- ----风险评价应明确评价方法、风险等级、责任主体；

- ----风险预警应明确预警方法、条件、值班值守、责任主体；

- ----风险防范应明确管控层级、管控措施、隐患排查治理、责任主体；

- ----应急处置应明确应急预案编制、应急队伍建设、应急处置、责任主体。

# 附录A

# （资料性）

重大危险源清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 可能导致的事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工作业类 | 明挖 施工 | 滑坡地段的开挖 | 坍塌、物体打击、 机械伤害 |
| 2 |  |  | 堆渣高度大于10m（含）的挖掘作业 | 坍塌、物体打击、 机械伤害 |
| 3 |  |  | 土方边坡高度大于30m（含）或地质缺陷部位的开挖作业 | 坍塌、物体打击、 机械伤害 |
| 4 |  |  | 石方边坡高度大于50m（含）或滑坡地段的开挖作业 | 坍塌、物体打击、 机械伤害 |
| 5 |  | 洞挖 施工 | 断面大于20m2或单洞长度大于50m以及地质缺陷部位开挖；地应力大于20MPa或大于岩石强度的1/5或埋深大于500m部位的作业；洞室临近相互贯通时的作业；当某一工作面爆破作业时，相邻洞室的施工作业 | 冒顶片帮、物体打击、机械伤害 |
| 6 |  |  | 不能及时支护的部位 | 冒顶片帮、物体打击、机械伤害 |
| 7 |  |  | 隧洞进出口及交叉洞作业 | 冒顶片帮、物体打击、机械伤害 |
| 8 |  |  | 地下水活动强烈地段开挖 | 透水、物体打击、机械伤害 |
| 9 |  | 石方 爆破 | 一次装药量大于200kg（含）的爆破；雷雨天气的露天爆破作业；多作业面同时爆破 | 火药爆炸、放炮、物体打击、坍塌 |
| 10 |  |  | 一次装药量大于50kg（含）的地下爆破 | 火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮 |
| 11 |  |  | 斜井开挖的爆破作业 | 火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮 |
| 12 |  |  | 竖井开挖的爆破作业 | 火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮 |
| 13 |  |  | 临近边坡的地下开挖爆破作业 | 火药爆炸、放炮、物体打击、坍塌 |
| 14 |  | 灌浆 工程 | 采用危险化学品进行化学灌浆 | 中毒或其他伤害 |
| 15 |  | 斜井、 竖井 开挖 | 提升系统行程大于20m（含） | 高处坠落 |
| 16 |  |  | 大于20m（含）的沉井工程 | 物体打击、机械伤害 |
| 17 |  | 混凝土生产 工程 | 制冷车间的液氨制冷系统 | 中毒、爆炸 |
| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 可能导致的事故类型 |
| 18 | 施工作业类 | 脚手架 工程 | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；附着式整体和分片提升脚手架工程；悬挑式脚手架工程；吊篮脚手架工程；新型及异型脚手架工程 | 坍塌、高处坠落、物体打击 |
| 19 |  | 模板工程及支撑体系 | 滑模、爬模、飞模工程 | 物体打击、高处坠落 |
| 20 |  |  | 搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上 | 物体打击、高处坠落 |
| 21 |  |  | 用于钢结构安装等满堂支撑体系 | 物体打击、高处坠落 |
| 22 |  | 金属结构制作、安装及机电设备安装 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程 | 机械伤害、高处坠落 |
| 23 |  |  | 使用易爆、有毒和易腐蚀的危险化学品进行作业 | 爆炸、中毒或其他伤害 |
| 24 |  | 建筑物拆除 工程 | 采取机械拆除，拆除高度大于10m；可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除作业；文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除作业 | 坍塌、物体打击、高处坠落、机械伤害 |
| 25 |  |  | 围堰拆除作业 | 坍塌 |
| 26 |  |  | 爆破拆除作业 | 爆炸、物体打击 |
| 27 |  | 降排水 | 降排水工程 | 淹溺 |
| 28 | 机械设备类 | 起重吊装及安装拆卸 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程 | 物体打击、机械伤害 |
| 29 |  |  | 采用起重机械进行安装的工程 | 物体打击、起重伤害、高处坠落 |
| 30 |  |  | 起重机械设备自身的安装 拆卸作业 | 起重伤害、高处坠落、触电 |
| 31 | 设施场所类 | 存弃 渣场 | 弃渣堆下方有生活区或办公区 | 坍塌 |
| 32 |  | 基坑 | 开挖深度超过5m（含）的深基坑作业，或开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的深基坑作业 | 坍塌、高处坠落 |
| 33 |  | 油库 油罐区 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准 | 火灾、爆炸 |
| 34 |  | 材料设备仓库 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准 | 爆炸 |
| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 可能导致的事故类型 |
| 35 | 设施场所类 | 供电 系统 | 临时用电工程 | 触电 |
| 36 |  | 隧洞 | 浅埋隧洞 | 坍塌 |
| 37 |  | 围堰 | 围堰工程 | 淹溺 |
| 38 | 作业环境类 | 超标准洪水、 粉尘 | 超标准洪水 | 淹溺、火药爆炸 |
| 39 |  | 有毒有害气体及有毒化学品泄漏 环境 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准 | 中毒或其他伤害 |
| 40 |  |  | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准 | 中毒或其他伤害 |
| 41 | 其他 | 营地 选址 | 施工驻地及场站设置在可能发生滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等的危险区域 | 坍塌、淹溺、物体打击 |
| 42 |  | 其他单项工程 | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备的危险性较大的单项工程 | 坍塌 |
| 43 |  |  | 尚无相关技术标准的危险性较大的单项工程 | 坍塌 |

# 附录B

# （资料性）

一般危险源清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 危险源 | 一般危险源 | LEC法取值范围 |  |  |  | 风险等级范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 施工 作业类 施工 作业类 施工 作业类 施工 作业类 | 明挖施工 | 有堆渣的挖掘作业 | 堆渣高度小于10m的挖掘作业 | 1～6 | 3～10 | 7～15 | 21～900 | 低～重大 |
| 2 |  |  | 土方边坡开挖作业 | 土方边坡高度小于30m的开挖作业 | 1～6 | 6～10 | 3～15 | 18～900 | 低～重大 |
| 3 |  |  | 石方边坡开挖作业 | 石方边坡高度小于50m的开挖作业 | 1～6 | 6～10 | 7～15 | 42～900 | 低～重大 |
| 4 |  | 洞挖施工 | 洞室开挖 | 断面小于20m2或单洞长度小于50m以及非地质缺陷开挖；地应力小于20MPa或小于岩石强度的1/5或埋深小于500m部位的作业；非重大风险源所列内容的普通洞挖 | 1～6 | 6～10 | 3～40 | 18～2400 | 低～重大 |
| 5 |  |  | 洞室支护 | 能及时支护的部位 | 0.2～6 | 6～10 | 3～15 | 3.6～900 | 低～重大 |
| 6 |  | 石方爆破 | 石方明挖的爆破作业 | 一次装药量小于200kg的爆破 | 1～6 | 2～6 | 7～15 | 14～540 | 低～重大 |
| 7 |  |  | 石方洞挖的爆破作业 | 一次装药量小于50kg的地下爆破；非重大风险源所列内容的普通爆破 | 1～6 | 2～6 | 7～40 | 14～1440 | 低～重大 |
| 8 |  | 填筑工程 | 截流工程 | 截流工程 | 6～10 | 3～6 | 7～15 | 126～900 | 一般～重大 |
| 9 |  |  | 堤防工程 | 堤防工程 | 0.2～3 | 2～6 | 3～15 | 1.2～270 | 低～较大 |
| 10 |  |  | 大坝工程 | 大坝工程 | 1～6 | 2～6 | 7～100 | 14～3600 | 低～重大 |
| 11 |  | 灌浆工程 | 采用危险化学品进行化学灌浆；廊道内灌浆 | 非采用危险化学品进行化学灌浆，廊道内灌浆 | 3～6 | 3～6 | 7～15 | 63～540 | 低～重大 |
| 12 |  |  | 灌注桩施工，旋挖桩施工，防渗墙施工 | 灌注桩施工，旋挖桩施工，防渗墙施工 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 13 |  | 斜井、竖井开挖 | 井筒衬砌部分 | 井筒衬砌 | 1～3 | 3～6 | 3～7 | 9～126 | 低～一般 |
| 14 |  |  | 竖井提升设施 | 提升系统行程小于20m | 1～3 | 3～6 | 7～40 | 21～720 | 低～重大 |
| 15 |  |  | 斜井开挖 | 斜井开挖 | 1～3 | 3～6 | 7～15 | 21～270 | 低～较大 |
| 16 |  |  | 竖井开挖 | 竖井开挖 | 0.5～3 | 3～6 | 3～7 | 5～126 | 低～一般 |
| 17 |  |  | 沉井工程 | 小于20m的沉井工程 | 0.5～6 | 3～6 | 7～15 | 10.5～540 | 低～重大 |
| 18 |  |  | 天锚或地锚 | 天锚或地锚 | 6～10 | 3～10 | 7～15 | 126～1500 | 一般～重大 |
| 19 |  | 砂石料生产 | 砂石料破碎机 | 砂石料破碎机 | 0.2～1 | 1～6 | 1～3 | 0.2～18 | 低 |
| 20 |  | 混凝土生产 | 混凝土拌合楼（系统） | 混凝土拌合楼（系统） | 1～6 | 3～6 | 3～15 | 9～540 | 低～重大 |
| 21 |  | 混凝土浇筑 | 利用缆机、塔带机或门机浇筑 | 利用缆机、塔带机或门机浇筑 | 3～6 | 6～10 | 7～15 | 126～900 | 一般～重大 |
| 22 |  |  | 浇筑 | 浇筑 | 0.5～6 | 2～10 | 3～15 | 3～900 | 低～重大 |
| 23 |  | 脚手架工程 | 脚手架工程 | 搭设高度24m以下的落地式钢管脚手架工程 | 1～6 | 3～6 | 3～40 | 9～1440 | 低～较大 |
| 24 |  |  | 自制卸料平台、移动操作平台工程 | 自制卸料平台、移动操作平台工程 | 3～6 | 3～6 | 7～40 | 63～1440 | 低～重大 |
| 25 |  | 模板工程 | 模板拆除 | 模板拆除 | 0.2～3 | 6～10 | 3～7 | 3.6～210 | 低～较大 |
| 26 |  |  | 模板支撑工程 | 搭设高度5m以下；搭设跨度10m以下；施工总荷载10kN/m以下；集中线荷载15kN/m以下；其他非重大风险源所列内容的普通模板 | 1～6 | 6～10 | 3～15 | 18～900 | 低～重大 |
| 27 |  | 钢筋工程 | 运输 | 运输 | 1～6 | 3～6 | 3～7 | 9～252 | 低～较大 |
| 28 |  |  | 焊接 | 焊接 | 0.2～3 | 3～6 | 3～7 | 1.8～126 | 低～一般 |
| 29 |  | 金属结构制作、安装及机电设备 安装 | 金属结构制造 | 金属结构制造 | 1～6 | 6～10 | 3～7 | 18～420 | 低～重大 |
| 30 |  |  | 金属结构安装 | 采用常规起重设备、方法，或单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程 | 1～6 | 3～6 | 3～7 | 9～252 | 低～较大 |
| 31 |  |  | 水轮机及发电机安装 | 采用常规起重设备、方法，或单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程 | 1～3 | 3～6 | 3～7 | 9～126 | 低～一般 |
| 32 |  |  | 高空作业及上下交叉作业 | 高空作业及上下交叉作业 | 3～6 | 6～10 | 7～40 | 126～2400 | 一般～重大 |
| 33 |  | 建筑物拆除 | 一般建筑物拆除 | 采取机械拆除，拆除高度小于10m；其他非重大风险源所列内容的一般建筑物拆除 | 0.5～6 | 3～6 | 3～15 | 4.5～540 | 低～重大 |
| 34 |  | 配套电网 工程 | 组立或整修杆塔 | 组立或整修杆塔 | 0.5～3 | 0.5～6 | 3～7 | 0.75～126 | 低～一般 |
| 35 |  |  | 电线杆 | 电线杆 | 0.5～3 | 0.5～6 | 3～7 | 0.75～126 | 低～一般 |
| 36 |  | 降排水 | 降排水期间影响范围内的建筑物 | 降排水期间影响范围内的建筑物 | 0.5～3 | 3～6 | 1～7 | 1.5～126 | 低～一般 |
| 37 |  |  | 降水井 | 降水井 | 0.5～3 | 3～6 | 1～3 | 1.5～54 | 低 |
| 38 |  | 水上（下）作业 | 工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业 | 工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业 | 0.5～3 | 3～6 | 3～7 | 4.5～126 | 低～一般 |
| 39 |  |  | 水下焊接、爆破 | 水下焊接、爆破 | 3～6 | 3～6 | 7～15 | 63～540 | 低～重大 |
| 40 |  |  | 潜水作业 | 潜水作业 | 3～6 | 3～6 | 3～7 | 27～252 | 低～较大 |
| 41 |  | 有限空间 作业 | 顶管作业 | 顶管作业 | 3～6 | 6～10 | 3～7 | 54～420 | 低～重大 |
| 42 |  |  | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩 | 3～6 | 3～6 | 3～7 | 27～252 | 低～较大 |
| 43 |  | 管道安装 | 管道 | 管道 | 3～6 | 3～6 | 3～15 | 27～540 | 低～重大 |
| 44 | 机械 设备类 | 运输车辆 | 运输车辆 | 运输车辆 | 3～6 | 3～6 | 3～7 | 27～252 | 低～较大 |
| 45 |  | 特种设备 | 大型施工机械的安装、运行及拆卸 | 大型施工机械的安装、运行及拆卸 | 6～10 | 3～6 | 7～15 | 126～900 | 一般～重大 |
| 46 |  |  | 压力容器 | 压力容器 | 3～6 | 3～6 | 3～15 | 27～540 | 低～重大 |
| 47 |  |  | 锅炉 | 锅炉 | 6～10 | 6～10 | 3～15 | 108～1500 | 一般～重大 |
| 48 |  | 起重设备安装、拆卸及吊装作业 | 起重机械设备自身的安装、拆卸作业 | 采用常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程 | 6～10 | 3～6 | 7～15 | 126～900 | 一般～重大 |
| 49 | 设施 场所类 设施 场所类 | 存弃渣场 | 弃渣堆 | 普通弃渣堆，下方无人作业 | 3～6 | 6～10 | 7～100 | 126～6000 | 一般～重大 |
| 50 |  | 基坑 | 基坑 | 开挖深度未超过5m的普通作业 | 1～3 | 3～6 | 7～40 | 21～720 | 低～重大 |
| 51 |  | 油库、油罐 | 汽油、柴油等油品储存区 | 储存量低于临界量的汽油、柴油等 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准 |  |  |  |  |
| 52 |  | 危险化学品仓库 | 乙炔等危险化学品储存区 | 储存量低于临界量的乙炔等危险化学品 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准 |  |  |  |  |
| 53 |  | 供水系统 | 输水主干管 | 输水管道 | 3～6 | 3～6 | 3～7 | 27～252 | 低～较大 |
| 54 |  |  | 利用液氯进行消毒和用盐酸进行污水处理 | 利用液氯进行消毒和用盐酸进行污水处理 | 3～6 | 6～10 | 7～15 | 126～900 | 一般～重大 |
| 55 |  |  | 高位水池 | 高位水池 | 3～6 | 6～10 | 7～15 | 126～900 | 一般～重大 |
| 56 |  | 通风系统 | 空压机房、供风管路等设施 | 空压机房、供风管路等设施 | 3～6 | 3～6 | 3～7 | 27～252 | 低～较大 |
| 57 |  |  | 储气罐 | 储气罐 | 3～6 | 3～6 | 3～7 | 27～252 | 低～较大 |
| 58 |  | 供电系统 | 变压器 | 变压器 | 3～6 | 6～10 | 3～7 | 54～420 | 低～重大 |
| 59 |  |  | 变电站 | 变电站 | 3～6 | 6～10 | 3～7 | 54～420 | 低～重大 |
| 60 |  |  | 高压电缆或高压线 | 高压电缆或高压线 | 3～6 | 6～10 | 3～7 | 54～420 | 低～重大 |
| 61 |  | 修理厂、 钢筋厂、 模具厂等 | 加工机械 | 加工机械 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 62 |  | 预制构件 场所 | 预制构件制作 | 预制构件制作 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 63 |  | 施工道路、桥梁 | 车辆 | 车辆 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 64 |  | 隧洞 | 甲烷 | 甲烷 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 65 |  |  | 有毒气体 | 有毒气体 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 66 | 作业 环境类 | 不良地质 地段 | 不良地质地段 | 不良地质地段 | 1～6 | 3～10 | 7～15 | 21～900 | 低～重大 |
| 67 |  | 潜在滑坡区 | 潜在滑坡区 | 潜在滑坡区 | 1～6 | 3～10 | 7～15 | 21～900 | 低～重大 |
| 68 |  |  | 粉尘 | 粉尘 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 69 |  | 野外有毒有害气体及有毒化学品 泄漏环境 | 野外有毒有害气体 | 野外有毒有害气体 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准 |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 危险化学品 | 危险化学品 | 参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准 |  |  |  |  |
| 71 |  | 具有危险性的动、植物 | 具有危险性的动、植物 | 具有危险性的动、植物 | 1～6 | 2～6 | 1～3 | 2～108 | 低～一般 |
| 72 | 其他 | 野外施工 | 高压线或不明管道 | 高压线或不明管道 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 73 |  |  | 施工过程使用的临时、永久道路，桥梁、隧洞 | 施工过程使用的临时、永久道路，桥梁、隧洞 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 74 |  |  | 施工期地质勘探 | 施工期地质勘探 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 75 |  | 消防安全 | 可燃物的堆放与使用 | 可燃物的堆放与使用 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |
| 76 |  |  | 生活区用电、明火 | 生活区用电、明火 | 1～6 | 3～6 | 1～3 | 3～108 | 低～一般 |

# 附录C

# （资料性）

危险源清单

单位：                      工程：                         编号：

| 序号 | 类别 | 危险源名称 | 事故诱因 | 可能导致的后果 | 危险源级别 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

制表人：                    审核人：                      日期：    年  月  日

# 附录 D

# （资料性）

作业条件危险性评价法（LEC法）

作业条件危险性评价法中危险性大小值D按下式计算：

D=LEC

式中：D—危险性大小值；

L—发生事故或危险事件的可能性大小；

E—人体暴露于危险环境的频率；

C—危险严重程度。

事故或危险性事件发生的可能性L值与作业类型有关，可根据施工工期制定出相应的L值判定指标，L值可按表D.1的规定确定。

表D.1 事故或危险性事件发生的可能性L值对照表

| L值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |

人体暴露于危险环境的频率E值与工程类型无关，仅与施工作业时间长短有关，可从人体暴露于危险环境的频率，或危险环境人员的分布及人员出入的多少，或设备及装置的影响因素，分析、确定E值的大小，可按表D.2的规定确定。

表D.2 暴露于危险环境的频率因素E值对照表

| E值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周1次，或偶然暴露 |
| 2 | 每月1次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见暴露 |

发生事故可能造成的后果，即危险严重度因素C值与危险源在触发因素作用下发生事故时产生后果的严重程度有关，可从人身安全、财产及经济损失、社会影响等因素，分析危险源发生事故可能产生的后果确定C值，可按表D.3的规定确定。

表D.3  危险严重度因素C值对照表

| C值 | 危险严重度因素 |
| --- | --- |
| 100 | 造成30人以上（含30人）死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失 |
| 40 | 造成10人～29人死亡，或者50人～99人重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失 |
| 15 | 造成3人～9人死亡，或者10人～49人重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失 |
| 7 | 造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失 |
| 3 | 无人员死亡，致残或重伤，或很小的财产损失 |
| 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

危险源风险等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准，按表D.4的规定确定。

表D.4  作业条件危险性评价法危险性等级划分标准

| D值区间 | 危险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| D＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 重大风险 |
| 320≥D＞160 | 高度危险，需立即整改 | 较大风险 |
| 160≥D＞70 | 一般危险（或显著危险），需要整改 | 一般风险 |
| D≤70 | 稍有危险，需要注意（或可以接受） | 低风险 |

# 附录 E

# （资料性）

# 危险源辨识与风险评价报告

危险源辨识与风险评价报告内容包括但不限于：

- 工程简介

工程概况，包括施工作业环境、危险物质仓储区、生活及办公区自然环境、危险特性、工作或作业持续时间等；安全生产管理基本情况，“六项机制”工作组织机构。

二、危险源辨识与风险评价主要依据

三、危险源辨识和风险评价方法

结合实际选用评价方法，制定评价标准。

- 危险源辨识与风险评价内容

- 包括危险源名称、类别、级别、位置、事故诱因、可能导致的后果、风险等级等。

- 安全管控措施

- 根据辨识与评价结果，对危险源提出制度、技术、管理及应急处置等措施。

- 应急预案

- 根据辨识与评价结果，提出相关应急预案或应急措施。

- 管控责任

- 结合实际明确每个危险源的现场管控责任人、组织管控责任人和监督责任人，建立风险管控责任体系。

# 附录 F

# （资料性）

# 危险源监控清单

单位：                                                     工程：                                             编号：

| 序号 | 类别 | 危险源名称 | 危险源级别 | 风险等级 | 监测方式及频次 |  |  |  | 较大及以上风险 危险源预警条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工监测 |  | 自动监测 |  |  |
|  |  |  |  |  | 措施 | 频次 | 措施 | 频次 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：                                                              审核人：                                   日期：    年  月  日

# 附录 G

# （资料性）

# 风险分级管控责任表

单位：                                                 工程：                                                 编号：

| 序号 | 危险源名称 | 风险等级 | 监督责任人 |  |  | 组织管控责任人 |  |  | 现场管控责任人 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 姓名 | 联系方式 | 单位 | 姓名 | 联系方式 | 单位 | 姓名 | 联系方式 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：                                                    审核人：                                 日期：    年  月  日

# 附录 H

# （资料性）

# 危险源管控措施清单

单位：                                            工程：                                                         编号：

| 序号 | 类别 | 危险源名称 | 危险源级别 | 风险 等级 | 位置 | 管控措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 风险公告措施 | 工程技术措施 | 管理 措施 | 教育培训措施 | 个体防护措施 | 应急处置 措施 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：                                                  审核人：                                   日期：    年  月  日

# 附录I

# （资料性 ）

# 安全风险空间分布图

# 附录J

（资料性）

# 安全风险公告栏

| 单位（工程）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危险源 类别 | 危险源 名称 | 危险源级别 | 风险 等级 | 所在部分（场所） | 事故 诱因 | 可能导致 的后果 | 组织管控责任人 及电话 | 现场管控责任人 及电话 | 监督责任人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录K

# （资料性）

# 重大风险警示牌

| 重大风险警示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险源名称 |  |  |  |  | 级别 |  |  |  |  |
| 所在部位 |  |  |  |  | 风险等级 |  |  |  |  |
| 事故诱因 |  |  | 风险管控措施 |  |  |  |  |  |  |
| 可能导致后果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急处置措施 |  |  |  |  |  |  |
| 安全标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位报告电话： |  |  |  | 外部救援电话： |  |  |
| 风险分级管控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位 |  |  | 项目（部门） |  | 班组 |  |  | 岗位 |
| 责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录L

# （资料性）

# 岗位风险告知卡

| 岗位名称 |  | 岗位人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位风险告知内容 |  |  |  |  |  |
| 主要危险 有害因素 |  |  |  |  |  |
| 可能造成的后果 |  |  |  |  |  |
| 风险防范措施 |  |  |  |  |  |
| 应急处置措施 |  |  |  |  |  |
| 安全操作要点 |  |  |  |  |  |
| 应急救援电话 |  |  | 值班电话 |  |  |
| 安全标志 |  |  |  |  |  |

# 附录M

# （资料性）

事故隐患整改通知书

单位：                           工程：                            编号：

| 致： 我单位于 年 月 日检查了 工程（单位），发现存在以下安全隐患： 1. 2. 3. 4. 5. …… 责令你单位对上述问题于 日内整改完毕。整改完成后由单位负责人（参建单位现场管理机构主要负责人）组织验收合格后形成事故隐患整改回复报告单，经单位负责人（参建单位现场管理机构主要负责人）签字，并加盖单位公章，于 年 月 日前将报告单报送 。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查人 |  | 日期 | 年 月 日 |
| 签收人 |  | 日期 | 年 月 日 |

# 附录N

# （资料性）

事故隐患整改回复报告单

单位：                           工程：                            编号：

| 致： 鉴于 下达的 号事故隐患整改通知书，已按要求完成整改，现将整改情况回复报告如下： 1. 2. 3. 4. 5. …… 附：整改佐证材料 单位： (盖章) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改责任人 |  | 日 期 | 年 月 日 |
| 签收人 |  | 日 期 | 年 月 日 |

# 附录O

# （资料性）

# 事故隐患排查治理统计表

单位：                                                 工程：                                                编号：

| 序号 | 危险源 名称 | 隐患基本 情况 | 隐患 等级 | 发现 时间 | 隐患治理方案 |  |  |  | 治理结果 | 验收意见及时间 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 治理措施 和方法 | 责任部门 和责任人 | 治理 时限 | 安全防范 和应急措施 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：                                               审核人：                                 日期：         年      月     日

# 附录P

# （资料性）

# 应急装备和物资台账

单位：                                                  工程：                                                          编号：

| 序号 | 类型 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 使用期限 | 存放地点 | 管理责任人 | 责任人联系方式 | 品牌/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：                                               审核人：                                                  日期：    年  月  日

# 参考文献

- SL 398 《水利水电工程施工通用安全技术规程》

- SL 721《水利水电工程施工安全管理导则》

- 水监督〔2022〕309 号 《构建水利安全生产风险管控“六项机制”的实施意见》

- 水监督〔2022〕156号《水利安全生产信息报告和处置规则》

- 办监督函〔2022〕56 号 《水利部监督司关于印发构建水利安全生产风险管控“六项机制”工作指导手册（2023年版）》

- 安委〔2024〕2号 《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》

- 办监督函〔2024〕591号 《水利部办公厅关于印发水利安全生产风险管控“六项机制”实施工作指南（2024年版）的通知》