| ICS | 03.080.99 |
| --- | --- |
| CCS | A20 |

T/SDLYXH 4—2024

团体标准

民间龙舟竞赛组织管理规范

ma

Management rules and regulations of folk Loong boat races

2024-07-30发布

2024-08-01实施

佛山市顺德区旅游协会

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由佛山市顺德区文化广电旅游体育局和佛山市顺德区市场监督管理局共同提出。

本文件由佛山市顺德区旅游协会归口。

本文件起草单位：佛山市顺德区旅游协会、广东省龙舟协会、佛山市顺德区乐从镇体育总会、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、中国澳门龙舟总会、香港菁英龙舟队有限公司、深圳市龙舟协会、东莞市麻涌体育协会、广州市白云区人和镇龙舟协会、广州犀利马广告有限公司、惠州市龙舟协会、肇庆市龙舟协会、中山市龙舟协会、惠州市智科龙舟体育有限公司、江门市新会区龙舟协会、深圳市合一文化科技有限公司、佛山市顺德区博物馆、佛山市南海纳德利复合材料制品有限公司、佛山市顺德区体育总会、顺德龙舟俱乐部乐从训练基地、佛山市顺德区龙狮运动协会、中国澳门忠信体育会、香港夏德建国术会有限公司、佛山市高明区龙舟协会、佛山市龙情狮义文化传媒有限公司、佛山市三水区白坭镇文体旅游服务中心、佛山华服体育用品有限公司。

本文件主要起草人：魏伟、李健、劳剑辉、胡志辉、黃家豪、吴灿钊、李建华、吴颖、王芳、萧志华、黄志华、李兰、郭志威、利兆波、梁灏英、陈啟光、欧阳凤婷、何超洪、温希明、陈家欣、王锦泉、杨辉、梁贵勇、何建军、林天逸。

引言

赛龙舟是我国一项具有悠久历史的民俗体育活动，其承载着源远流长的中华文化，也是中华民族“同舟共济、奋勇争先、自强不息”的精神形象体现。

自1976年6月，香港举办了首届国际龙舟邀请赛，及1984年5月，国家体委决定将龙舟列为全国正式开展的体育项目，全国各地龙舟赛事此起彼伏。为了规范龙舟运动，龙舟爱好者们聚集在一起，组建了不同级别的龙舟协会，建立了一套严格的龙舟竞赛标准与规则（《中国龙舟竞赛规则与裁判法》）。全国各地区组织单位也组建不同规模的龙舟队，定期举办各种类型的龙舟赛事，其中最知名的有中华龙舟大赛、中国龙舟公开赛和中国龙舟大奖赛等全国性比赛，使得龙舟活动摆脱了传统民俗活动的枷锁，成为更加专业的现代体育赛事。随着我国对外开放和文化输出的不断深入，龙舟文化冲出国门走向世界，广受其他各大洲人民的喜爱，如两年一次国际龙舟联合会组织主办的世界龙舟锦标赛和龙舟世界杯，就是国际最高级别的以国家参赛的龙舟比赛，也是关注度极高、宣传力度极大、最具影响力的国际龙舟赛事。国外中华文化爱好者们希望以龙舟竞赛为窗口，更加深入的了解中国传统文化，体验中华文化的独特魅力，龙舟文化也因此成为中外文化交流的桥梁与纽带。

赛龙舟从民俗走向竞技，严格的标准和规范随之产生。但民间活动大多仍凭经验组织，缺乏标准、规范；其背后的安全隐患亟待关注。本文件在对相关管理文件研究分析基础上，提出了民间龙舟竞赛组织与管理相关要求，旨在通过此标准引领民间龙舟竞赛组织管理规范化，提升民间龙舟竞赛组织管理的标准化水平，更好地促进民间龙舟竞赛运动发展，同时，也确保群众安全，充分保护群众参与活动的积极性。

民间龙舟竞赛组织管理规范

范围

本文件规定了民间龙舟竞赛的分类、组织和管理要求。

本文件适用于民间水上龙舟竞赛的组织与管理。其他龙舟赛事活动可参考使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 4303 船用救生衣

GB/T 10001.1  公共信息图形符号　第1部分：通用符号

GB/T 10001.2  公共信息图形符号 第2部分：旅游休闲符号

GB/T 14355  开敞式救生艇技术条件

GB/T 30240.1  公共服务领域英文译写规范 第1部分：通则

GB/T 30240.3  公共服务领域英文译写规范 第3部分：旅游

GB/T 30240.5  公共服务领域英文译写规范 第5部分：体育

GB/T 38393 龙舟

T/SDLYXH 3  龙舟活动基地建设规范

术语和定义

GB/T 38393和T/SDLYXH 3 界定的术语和定义适用于本文件。

竞赛分类

常见水上龙舟竞赛分以下七种形式：

直道赛：指在尽可能短的时间内，通过1000m及以内标志清晰而无任何障碍的直线赛道的竞赛；

绕标赛：指在环绕半径不少于18m、直线距离不少于400m的人工或自然水域所进行的环绕竞赛；

拉力赛：指在自然水域、封闭的航线上进行的长距离竞赛；

往返赛：指在不少于100m的直道内进行多次折返的竞赛；

5人龙舟赛：指在单排舟中依靠5名划手以划桨为动力，同心协力推动龙舟前进的长距离竞赛；

拔河赛：指在静水水域中，比赛双方以龙舟和转接两条龙舟的绳索为主要器材，将对方拉至相应标记线的竞赛；

漂移赛：指在狭窄的河涌里多次以水上飘移的方式快速急刹过九十度弯的竞赛。

竞赛组织

筹备

论证、立项

主办方、承办方、协办方等相关组织者应召开工作会议，研讨及明确包括但不限于下列内容：

- 竞赛可行性分析；

- 计划竞赛的场地、形式、规模、环境、流程等；

- 研判分析活动风险，提出包括“熔断”机制在内的风险防范及应急处置预案；

- 签订书面协议明确各方职责分工和权利义务；

- 其他赛事活动要求。

制定竞赛方案，内容包括但不限于：

- 竞赛的主题（名称）、内容、资金来源、社会经济环境、法律规范等各种影响因素的具体调查、研究及分析；

- 竞赛的举办时间和地点；

- 竞赛规模，包括参与团体规模和人数等；

- 竞赛具体形式、流程、仪式、节目表演等；

- 其他餐饮、购物、摄影等配套服务；

- 风险评估及处置预案，包括社会环境风险、技术风险、费用风险、进度风险和管理风险。

申请、报批

竞赛主办方应向所属行政区域的上级主管部门提交申请，并经审核、批准，报备。

宣传

应制定龙舟竞赛宣传方案。

应联系相关媒体，对竞赛进行介绍、宣传报道，组织赛前预热造势。

赛前一周，向社会公布交通管制等信息。

参赛邀请及报名

公开报名时间、流程及规则，并接受参赛报名；也可向相关组织发出参赛邀请。

组织参赛报名审核。

确定竞赛形式、项目和规则，并编制《竞赛规程》《竞赛日程》等文件。

组织赛前预备会议，通知经审核符合条件的队伍领队参会，明确赛前的训练及比赛安排等相关事宜。

人员招募

根据竞赛规模按《中国龙舟竞赛规则与裁判法（2020年版）》要求，邀请技术代表、总裁判长，招募裁判长及裁判员。

根据竞赛规模及协助工作内容要求，招募相应志愿者和安保人员。

制定人员分工(定员定岗)、人员工作标准。

其他活动策划

开幕式上可增加相关表演，包括但不限于：文艺演出，水上表演（如：水上飘色、游龙竞艳等）。

可在非比赛区域按相关要求增加特色餐饮服务、龙舟文化工艺品售卖服务。

条件允许时，邀请相关非遗传承人现场进行表演或技艺展示。

可同时组织以龙舟文化及本次竞赛为题材的摄影、绘画、作文比赛等活动，带动各界参与积极性。

场地建设

水上竞赛设施

选择水深为（2.5～3.5）m，无水草及暗礁等障碍物的静水水域建设比赛场地；水域两岸便于观赛、设置相关设施及管理，交通便利。

参考《中国龙舟竞赛规则与裁判法（2020年版）》对水上竞赛场地进行设计布局，建设赛道、登舟码头、起航平台、起点发令台、终点裁判台和点睛平台等，并应经检查验收合格方可投入使用。

安排有龙舟点睛仪式时需要使用点睛平台。

建设龙舟赛道，各赛道宽度一致，为（9.0～13.5）m，长度满足竞赛要求，各赛道线应平行且与起点线和终点线垂直，不应使用固定的木桩、竹竿和类似的东西标注赛道；在起、终点线前后至少应各留100 m以上的准备区和缓冲区域，并符合以下要求：

传统龙舟竞赛一般建设两条赛道，两侧设6 m以上宽度警戒水域；标准龙舟竞赛建设（2～8）条赛道，赛道一侧设30 m宽度的附赛道，另一侧设6 m以上宽度警戒水域；

起点和终点处应设置每一航道的编号牌（规格为1 m×0.60 m(白底黑字)），起点安置在起航平台上，终点安置在终点线外3 m浮标的延长线上(终点裁判远侧)。有条件的，可在终点延长线（3 m以上位置）,5 m高处悬挂空中航道牌(规格与起点相同)；

赛道应设置浮球（浮标的直径约为0.25 m，表面应较薄软），赛道浮球间距为20 m，使用黄色浮球；起点线和距终点100 m范围使用红色浮球，最后一个浮球设在终点线上；

起点线和终点线两端的延长线上(6 m以外)，应设有高出水面3 m清晰可见的标志杆，终点线远端应设置高出水面3 m、宽0.50 m(中间0.1 m为黑色、两边各0.2 m为黄色)的终点瞄准牌；

赛道两侧若离岸较近时，应有消浪设施。

参考《中国龙舟竞赛规则与裁判法（2020年版）》，并根据竞赛龙舟的大小不同，设置登舟平台；通往登舟码头的路面应平整。属于陡岸条件设立登舟码头时，应搭建水上平台码头，平台长与龙舟长度一致，宽4 m，高于水面约0.25 m，平台之间的距离为10m。

起航平台采用浮桥式可伸缩平台，设置在起航线后，距离起点线一条龙舟长度的位置,长度不少于比赛所设赛道总宽度，宽不少于2 m，高出水面0.30 m，对应每条赛道应配备小扬声器、遮阳和避雨设施。

起点发令台设置在起航线一侧6 m处，距最近赛道线（6～10）m，高于水平面3 m，面积约      10 m2，并配备扩音、遮阳和避雨设施。

终点裁判台根据赛场具体情况确定位置，清晰可见2个标志杆重合处设阶梯式工作台      (2 m×0.6 m×0.4 m)。

点睛平台通常设置在主席台前的水域岸边，可根据参赛规模，用多个（6 m×2 m）的浮台拼接而成；点睛平台长度以满足一次同时为四条或八条龙舟点睛为宜。

岸上场地设施

规划设计：观龙台（含点睛台、颁奖台和奖品台）、运动员休息区域、观众观赛区域、检录区、医疗及救生点、停车区域、公共卫生设施和失物招领处等设施；可增设餐饮、购物及表演等区域。

合理规划设计停车系统，并与外围交通形成良好连接，可按车位不少于龙舟场地座位数的10%设置临时停车场；车场进出口应分离，减少交叉，宜设置停车管理系统。

做好主席台布置和围蔽，颁奖台、奖品台搭建和围蔽，运动员休息区域搭建和围蔽，检录区搭建和围蔽，起点和终点裁判工作台搭建。

做好信息设施系统和专用设施系统的建设工作；具备要求如表1所示。

信息设施系统和专用设施系统建设要求

| 类别 | 系统名称 | 配置要求 | 弱电技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息设施系统 | 综合布线系统 | 必备 | 主要是指在其比赛场地周边附属儿用房内的布线，同时还应为赛时四周的临时布线预留光纤配线架。 |
|  | 语音通信系统 | 必备 | 龙舟场地主要考虑移动通信和无线对讲。 |
|  | 信息网络系统 | 必备 | 主要是在其龙舟比赛场地周边附属用房内设置。 |
|  | 有线电视系统 | 可选 |  |
|  | 公共广播系统系统 | 必备 |  |
|  | 电子会议系统 | 可选 | 主要是在龙舟比赛场地会议室或新闻发布厅设置。 |

表1（续）

| 类别 | 系统名称 | 配置要求 | 弱电技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专用设施系统 | 信息显示及控制 | 必备 | 显示屏至少能够显示16点阵汉字13行，行间距不少于字符的1/10,每行至少能够显示26个汉字。比赛时临时搭建大屏幕显示系统预留管线、电源及信息点。 |
|  | 场地扩声控制 | 必备 | 满足举办龙舟赛时体育展示、播放竞赛信息、安全保障信息和音乐等不同播放内容的需要。 |
|  | 计时及现场成绩处理 | 必备 | 计时系统主要同计时主机，起点发令器，终点、终点摄像和相关连线组成。主要记录从比赛开始到结束过程中，参赛队所用时间的数据。 |
|  | 竞赛技术统计 | 必备 | 主要是龙舟竞赛的成绩统计和发布。 |
|  | 现场影像采集及回放 | 必备 | 通过大屏幕显示和仲裁。 |
|  | 售检票 | 可选 | (由龙舟赛组委会统一考虑设置)。 |
|  | 电视转播和现场评论(体育展示) | 可选 | 主要是比赛情境的采集、展示。 |
|  | 标准时钟 | 必备 | 主要是为赛时提供统一的时间。 |
|  | 升旗控制 | 可选 | 为龙舟赛决赛后颁奖时的工具。 |
|  | 比赛设备集成管理 | 可选 | 比赛设备集成管理系统龙舟赛运行人员统一管理。 |

做好临近水边的观赛区域等的防护措施。

根据场地设计布局，请专业人员测量后绘制精确的场地平面示意图。场地平面示意图宜配套宣传资料向公众印发

标识

对临水等存在安全风险区域设置明显的安全警示标识，相关标识应符合GB 2894规定。

在明显位置设置场地平面示意图。绘制场地平面示意图应标明活动区域、航道设置、码头位置、医疗救护点等；应在明显位置设置紧急疏散线路图。紧急疏散线路图应标明紧急疏散线路、疏散区域等。

所提及的各区域及整个竞赛场地出入口等均应设立引导指示牌；指示牌方向指引应准确、明晰，且放置位置恰当，

按GB/T 10001.1和GB/T 10001.2设定相关标识。必要时，公共标识、活动介绍等可设置中、英文双语，其中英文译写应符合GB/T 30240.1、GB/T 30240.3、GB/T 30240.5的要求。或根据需要增加其他语种内容。

器材及物资准备

根据竞赛规模及竞赛规则，购买或租赁竞赛器材、安全设备和比赛用品等，具体可参见附录A。定制奖牌、奖杯及纪念品等。

竞赛龙舟、裁判用品、录入系统和电子计时仪器等可采取租赁形式。

传统龙舟由各参赛队自备。标准龙舟统一进行订购或租赁，要求相同材料和工艺制造，且为同一批次出厂的器材；龙头、龙尾、鼓、锣、舵和划桨可提出要求后，由各参赛队自备。

赛前

报到

裁判员、参赛队伍及相关工作人员应在正式比赛前提前两天报到。

组建裁判组，裁判组一般由总裁判长、副总裁判长、编排裁判长、检录裁判长、器材裁判长、起点裁判长、赛道裁判长、终点裁判长、计时裁判长和宣告员组成。

裁判组参考《中国龙舟竞赛规则与裁判法（2020年版）》要求完成分组抽签、编排，竞赛设施器材的检查、检验等工作。

培训

按人员标准组织相应的培训；裁判人员学习竞赛规则和裁判法等；参赛队伍学习运动员须知、比赛相关事宜等。

组织志愿者、安保人员和相关工作人员培训学习掌握工作规范、龙舟竞赛规则和赛事规程、安全防范、急救基础知识、龙舟活动应急救援预案等，并熟悉场地。

水上管制

竞赛前两天到竞赛结束，水上竞赛区域应设交通管制，无关船舶不应进入管制水域。

交通管制解除后，指挥相关船舶有序通过交通管制水域。

赛前训练

组织各参赛队按顺序陆续进入赛道，进行赛道适应性训练。

岸上管制

根据赛事情况，设置交通管制区域，竞赛当天活动正式开始时间前五个小时实现交通管制。

维持交通秩序，指挥车辆通行及停放。给必要通行车辆发放通行凭证，并进行有效监管。

维持治安秩序，监督观众在指定观看区内观看比赛，并维持良好的观赛秩序，防止有跨越划定警戒线、人群过于拥挤等情况出现。

竞赛开幕式

条件允许时，可组织竞赛开幕式，具体流程可参考附录B进行；竞赛前宜安排开幕式全流程彩排。

赛中

编排

将检录卡交检录组，将竞赛秩序单交各裁判组。

做好每组的成绩记录和编排下一赛次秩序单等工作。

器材

将龙舟合理、有序摆放，确保龙舟出入流畅。比赛时，快速将龙舟调整至靠平台的一侧，保障参赛队安全有序登舟。

每组结束后，指挥各参赛队有序停靠登舟平台上岸，并清点运动员人数，检查龙舟和附属装置有无损坏，及时通知器材的维修或补充。

保持与检录裁判组的联系和配合，及时掌握比赛进程，加强登舟平台附近水域的管理，确保龙舟出入登舟平台安全、有序、流畅。

检录

各参赛队应提前30 min到达检录处集合报到，接受裁判点名、身份验证和服装检查。超过检录时间15 min未到达检录区的参赛队，按弃权处理。

检录时，教练员(队长)声明减员，按规则“参赛减员”条款执行，经裁判员许可,该队本场比赛方可减员参赛。凡违反本条款规定的，取消该队比赛资格。

组织每组参赛队伍进行赛道抽签，并及时将抽签结果通报各裁判组。

掌握比赛进程，按时间要求有序引导各组参赛龙舟登舟、到达比赛起航平台，并向助理发令员说明缺席情况。

起点

赛前3 min各参赛队进入赛道，赛前2 min核实赛队信息；赛前1 min让各参赛龙舟保持稳定状态，并取齐（龙舟龙头前沿稳定在起航线上）。

各参赛队准备就绪后，发令员应进行提示，并做好开始计时准备；开始发令，口令为“各队注意—预备—划”，并同时鸣笛。

赛道

按（2～4）条赛道配备一条的标准配置裁判艇，负责尾随竞赛龙舟，观察比赛中龙舟是否有犯规现象，并进行相应的判罚。

裁判艇和救生艇相互配合，遇龙舟相撞、沉船、翻船等严重犯规现象时，快速开展救助，确保赛事的流畅和参赛队员的人身安全。

终点

按《中国龙舟竞赛规则与裁判法（2020年版）》要求做好计时工作及发令及终点冲刺的监控。

参赛龙舟到达终点后，裁判员应指挥各参赛队及时离开终点，到指定的码头停靠，并回收龙舟与比赛用具。

以龙舟(龙头)最前端到达终点线，即为划完全程；由终点裁判员根据龙舟通过终点线的先后顺序判定各参赛队伍名次。

标准龙舟通过终点后，应听从终点裁判员指挥划回登舟码头，接受器材裁判员的检查，并交还器材，未经检查的队伍不应上岸，也不应与外界接触。待器材裁判员检查完毕，运动员上岸后，赛队方为完成该场比赛。

犯规及处罚

竞赛过程若参赛队伍发生如抢航、窜道等犯规行为，其处罚按《中国龙舟竞赛规则与裁判法（2020年版）》规定进行。

赛事报道

在起点、赛道、终点等区域安排摄制竞赛录像；条件允许时，可全程安排录像或直播。

医疗救援

视竞赛规模及人流情况，设置充足的医疗救援设施；其中至少在竞赛区安排1辆救护车，在运动员检录处和赛道终点处（主席台旁）各设置一个医疗救援点，每个救援点应至少配备一名医生和一名护士，并配备必备的急救药品和自动体外心脏除颤器（AED）等。

组织实施医疗保障工作方案，部署落实医务人员、救护车辆按时到岗，检查急救设备、物资完备情况，全程做好赛事现场应急救护、院前院内救治等医疗救援工作。

配备消防车、冲锋舟（配备救生衣、救生圈、漂浮绳等救生用品）及消防救援人员。

环境卫生

现场设置垃圾桶，并开展垃圾分类回收，维持现场和竞赛水域的公共卫生。

增设充足的移动卫生间、洗手盆等公共卫生设施，并保持干净整洁。

每天早晚至少进行一次大规模的卫生清洁，期间，安排清洁人员流动巡察保洁。赛事结束后及时进行大规模清扫。

赛后

颁奖仪式

颁奖台设置前（3～6）名颁奖，颁奖台中间位置从左至右应设置为: 面向领奖台，中间第一名，中间靠右第二名，中间靠左第三名，其后名次依次站列。

颁奖仪式开始前15 min，工作人员负责引领获奖队代表到颁奖等候区。颁奖顺序:从第6(3)名开始颁奖，第1名最后颁奖。

颁奖程序宜按以下流程进行:

- 主持人宣布颁奖仪式开始;

- 请获奖运动员、颁奖嘉宾入场;

- 按照从低到高的顺序宣布获奖的龙舟队，获奖龙舟队代表依次登上领奖台;

- 介绍颁发奖牌的嘉宾，由嘉宾为第6、5、4、3、2、1名龙舟队代表颁发奖牌;

- 介绍颁发其他物品的嘉宾，由嘉宾为第6、5、4、3、2、1名龙舟队代表颁发其他物品;

- 主持人宣布颁奖嘉宾和代表合影留念;

- 主持人宣布颁奖仪式结束。

成绩公布

主办方应在竞赛结束后的三天内，通过官方网站等途径公布各竞赛队伍的成绩及获胜信息。

竞赛管理

组织机构要求

主办方

主办方负责包括但不限于：

负责上传下达、协调、联络工作；

负责督促、联络各单位出队；

负责邀请相关领导参加；

负责经费申请；

协助承办方制作奖品、组织颁奖仪式、发放有关奖品；

做好相关会务工作。

承办方

承办方应为政府部门或具有独立法人资格的企事业单位、社会团体。

成立赛事组委会，明确相关职责。组委会下设职能组，包括但不限于：综合协调、赛场建设、竞赛组织、场地保障、宣传报道、安全保卫、水上救援、医疗救护、队伍管理及志愿者服务和颁奖仪式等职能。

综合协调组负责包括但不限于：

负责赛事活动的组织开展、部门协调、工作调度和监督管理；

落实出席开幕式、颁奖仪式领导、嘉宾名单；

落实联络邀请工作，安排领导、嘉宾出席仪式、颁奖；

完成组委会交办的其他工作。

赛场建设组负责包括但不限于：

负责水上竞赛设施建设：包括赛道、登舟平台、起航平台、点睛平台等；

负责竞赛器材的购买、订制或租赁：包括竞赛龙舟、裁判用品、录入系统和电子计时仪器等；

负责岸上场地布置：包括主席台布置和围蔽、颁奖台、奖品台搭建和围蔽、运动员营地棚搭建和围蔽、检录区搭建和围蔽、起点和终点裁判工作台搭建、周边道路指示牌、队伍指引牌、成绩公布栏、宣传彩旗、宣传横幅、广告标语制作、赛事音响总工程、现场实况设置、移动卫生间、工作摊位等；

对赛事临时建筑进行监督和验收；

完成组委会交办的其他工作。

竞赛组织组负责包括但不限于：

负责制定龙舟赛竞赛规程和竞赛工作实施方案；

编报竞赛经费预算草案；

做好各参赛队报名和统计工作；

编制发放秩序册、成绩册；

组织裁判人员选调和学习、培训、上岗工作；

选定、规划好比赛场地，负责比赛所需器械安装和收发工作；

组织裁判长、领队教练联席会议和赛前抽签分组工作；

制定各参赛队的训练时间并组织实施；

负责整个赛事竞赛组织工作；

完成组委会交办的其他工作。

场地保障组负责包括但不限于：

负责比赛现场的环境卫生和绿化管理工作；

负责比赛现场的水电等供应及保障；

负责维持比赛日河道水位稳定；

完成组委会交办的其他工作。

宣传报道组负责包括但不限于：

编写活动公告以及绘制宣传画和海报；

负责联系相关新闻媒体对赛事进行全面、深入的宣传报道；

负责开闭幕式、颁奖仪式和赛事会议领导讲话稿的草拟、送审工作；

负责现场播音、摄像等工作；

协助做好赛场及其周边的氛围营造（横幅、海报等布置）；

负责整个赛事的赛前、赛中、赛后的宣传工作，营造浓厚的宣传氛围；

负责大赛信息采集、编写、报送和影像资料的收集、存档工作；

完成组委会交办的其他工作。

安全保卫组负责包括但不限于：

负责制定安全（治安和交通）保障工作方案；

负责赛区附近重要交通路口的车辆疏导；

负责在比赛现场指定区域设置安全护栏，设置警戒线，安置足够的警力，维护好赛事活动秩序；

完成组委会交办的其他工作。

水上救援组负责包括但不限于：

清理比赛河段河道；

协助竞赛组划定比赛航道，安装航道标志；

比赛前河道清洁工作；

联系安放赛场机动工作艇、水上救护艇等;

组织培训水上救生员；

负责水上救护工作；

负责比赛龙舟的水面回拖工作；

完成组委会交办的其他工作。

医疗救护组负责包括但不限于：

负责制定医疗救护工作方案；

负责联系配置相关医疗救护设施资源，提供医疗救援保障；

完成组委会交办的工作。

队伍管理及志愿者服务组负责包括但不限于：

负责参赛队领队管理工作；

负责参赛队伍的引导和服务工作；

负责比赛现场领导嘉宾区入口、运动员营地区入口把关和现场观众区的组织、疏导和秩序维护；

完成组委会交办的其他工作。

颁奖仪式组负责包括但不限于：

负责开幕式、颁奖仪式流程和领导讲话起草工作；

协助组委会制作和准备各类证件、大赛奖金和奖品；

组织开幕式和颁奖仪式；

完成组委会交办的其他工作。

协办方

为竞赛的组织开展提供相关的协助配合。

人员要求

工作人员

应仪表整洁，按职能不同，宜统一着装，并佩戴相应的胸牌；热情耐心、使用礼貌用语。

接受相应的培训，并掌握所安排的岗位职责及工作内容要求，具备组织协调及应对突发事情的能力。

裁判人员

宜邀请经国际龙舟组织裁判技术等级认证的裁判人员；裁判人员数量及要求应与竞赛规模等相适应。

裁判人员赛前应认真组织学习竞赛规则和本次比赛规程，统一判罚尺度，确保赛事的公平、公正、公开。

裁判组于赛前对比赛场地、器材的规格、流线系数等进行了检验，确保其符合规则要求，可用于比赛。

运动员

参赛运动员应身体健康，且具备在无人协助的情况下可身穿比赛服游200m以上能力。

比赛全程要求参赛运动员身穿救生衣；在无年龄限制的组别中，如参赛运动员的年龄未达到12岁，应指定一名成年参赛运动员负责其安全。

志愿者、安保人员

宜在咨询、嘉宾签到、参赛引导、现场秩序维护、媒体沟通、应急处置、活动评估等环节配备志愿者和安保人员，细化分工安排和相应职责。

各工作岗位应配有清晰的工作指引或说明。

必要时，为志愿者/安保人员购买相应的人身意外伤害保险。

安全要求

明确并落实相关安全主体责任，开展赛事安全风险评估，制定安保方案及相关风险防范、应急处置预案，建立赛事安保领导小组;制定健全的安全风险管理体系，构建应急反应程序，包括但不限于：

- 安全隐患排查、报告制度；

- 现场秩序维护、治安防范及巡逻制度；

- 恶劣天气应急预案；

- 水上应急预案；

- 食品安全应急预案；

- 火警/匪警及其他安全事故应急预案；

- 电力故障应急预案；

- 人流拥挤应急预案；

- 人员疏散应急预案。

对安全设施进行检查并采取相关措施，包括但不限于：

- 龙舟要求具备质量安全保证书；

- 船只（龙舟、后勤）下水前应检查龙舟适航状况和救生器材配备状况；

- 所有参赛及水上工作人员要求穿戴救生衣；

- 临近水边的观赛区域应根据风险排查后按要求进行围蔽；

- 竞赛经过之地的桥梁安全情况，若有危桥，应设置路障和警示标志，并落实专人看管；

- 对沿途河岸的安全隐患，事先及时排除，以确保观看活动群众的安全。对正常桥梁地段，由于观看人数过于集中，存在安全隐患的，应采取遮栏、劝告分散人群；

- 及时清理水域上存在的弃用龙舟、弃用船、水上漂浮物等；

- 专人负责龙舟的管理，放置安全地带，防止儿童玩耍，发生意外事故。

（资料性）
龙舟竞赛准备物资清单

龙舟竞赛准备物资清单可参考表A.1。

- 表A.1 龙舟竞赛准备物资清单

| 类别 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛器材 | 1 | 竞赛用龙舟 | （12+2）条 | - 应符合GB/T 38393要求，且相同材料和工艺制造，为同一批次出厂。赛前应经裁判员检查确认，划桨可自备； - 每条龙舟固定装置上安装插旗杆的装置。 |
|  | 2 | 备用划桨 | 300把 | 按12条龙舟配置。 |
|  | 3 | 裁判消浪艇 | 2条 | 应符合GB/T 14355要求，并配备救生设备。 |
|  | 4 | 救生艇 | 4条 |  |
|  | 5 | 龙舟备用器材 | 1套 | 包括：龙头、鼓、鼓槌、划桨、舵、水瓢等。 |
|  | 6 | 龙舟上的航道牌 | 白、红、黄，12块 | 尺寸、规格按规则执行。 |
|  | 7 | 参赛队旗及旗杆 | 与参赛队数量 一致 | 旗杆直径大小和龙舟固定装置上插旗杆装置相配套。 |
|  | 8 | 电子计时设备 | 1套 | 应具同步显示和回放功能。 |
| 裁判用器材 | 1 | 对讲机 | 18台 | 编排1台、检录3台，器材3台，起点2台，途中2台，终点2台，广播1台、技术代表1台、总裁判长1台、副总裁判长3台。 |
|  | 2 | 扩音设备 | 3套 | 检录一套（功率覆盖100m）、起点一套（无线、单独, 功率覆盖500m）），大赛全场一套（功率覆盖500m）。 |
|  | 3 | 手提扩音器 | 4个 | 途中2个，器材组2个。 |
|  | 4 | 摄像机 | 2台 | 有回放功能、起点一台，终点一台、专人负责录像。 |
|  | 5 | 25寸彩色显示屏 | 一台 |  |
|  | 6 | 磅秤 | 一台 | 500kg,用于龙舟称重。 |
|  | 7 | 划桨用卡模 | 2个 | 验桨用。 |
|  | 8 | 合格标志 | 与参赛人数数量一致 | 要求防水。 |
|  | 9 | 大挂钟 | 2个 | 设置于检录和起点处。 |
|  | 10 | 夹板及笔 | 各15个（支） | 检录组3个、终点3个、起点2个、途中2个、器材3个、编排2个。 |
|  | 11 | 汽笛 | 8个 | 起点和终点各4个。 |
|  | 12 | 取齐线 |  |  |
|  | 13 | 秒表 | 8块 | 起点1块、途中2块、终点5块。 |
|  | 14 | 警告、取消资格牌（黄、红） | 1～4号赛道 各六套 | 要求0.20m×0.30m,有把手；检录1套、器材1套、起点1套、途中2套、终点1套。 |
|  | 15 | 红、白手旗 | 各4套 | 要求0.50m×0.60m, 起点1套、途中2套、终点1套。 |
|  | 16 | 垂线架 | 3个 | 起点2个、终点1个。 |
|  | 17 | 垂线 | 3根 | 起点2个、终点1个。 |
|  | 18 | 标志杆 | 3个 | 场地布置使用。 |
|  | 19 | 瞄准牌 | 3块 | 场地布置使用。 |
|  | 20 | 危险信号旗（黑色） | 24面 | 每条龙舟上各2面。 |
|  | 21 | 引导牌 | 1～4号赛道 各4套 | 有手把引导牌，0.25m×0.35m，颜色和龙舟每组航道牌颜色相同，有队伍名称、有手把指引牌40个（正反面印上参赛队名）。 |
|  | 22 | 岗位标识 | 6个 |  |
|  | 23 | 码头标志 | 按场地要求，4个 | 场地布置安装。 |
|  | 24 | 抽签用具 | 1套 | 抽签箱1个、乒乓球32个、扑克牌二副。 |
|  | 25 | 队长标志 | 与参赛队数量 一致 | 检录。 |
|  | 26 | 成绩公布栏 | 2m×1m,1个 | 编排。 |

表A.1（续）

| 类别 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 1 | 救生衣 | 400件 | 应符合GB/T 4303要求。 |
|  | 2 | 服装（工作人员、裁判、志愿者、安保人员等） | 按需要及人数配备 |  |
|  | 3 | 雨具及遮荫用具 | 按需要 | 太阳伞、棚子。 |
|  | 4 | 桌子、椅子 | 按需要 | 检录、编排、起点、终点、裁判岗位等配置。 |
|  | 5 | 水马 | 按需要 | 根据场地要求布置。 |
|  | 6 | 电脑 | 1台 |  |
|  | 7 | 打印机 | 2台 | 配套纸张。 |
|  | 8 | 文具等 | 按需要 | 多功能插座4个，订书机1台，订书钉1盒，双面胶4卷，小夹子1盒。 |
| 本表器材按4条赛道进行配置，具体可根据实际赛事情况进行增减。 |  |  |  |  |

（资料性）
龙舟竞赛开幕式流程

龙舟竞赛开幕式可参考以下流程：

- 奏国歌；

- 主持人介绍主席台就座领导和嘉宾；

- 祭水仪式；

- 致辞；

- 运动员代表宣誓；

- 裁判员代表宣誓；

- 披红点睛仪式（邀请领导和嘉宾代表共同为龙舟点睛）；

- 宣布开幕；

- 水上表演。

参考文献

- 《中国龙舟竞赛规则与裁判法》（2020年版）

- 《广东省体育局 广东省公安厅 广东海事局 广东省安全生产监督管理局 关于进一步加强举办龙舟赛事活动安全管理的通知》（粤体群[2018] 86号）

- 《体育总局关于建立健全体育赛事活动“熔断”机制的通知》（体规字〔2022〕3号）

- 《体育赛事活动管理办法》（国家体育总局令 第25号）

- 《大型群众性活动安全管理条例》2007年中华人民共和国国务院令第505号

- 《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》 (国食药监食[2011]67号 )

- 《体育总局 公安部关于加强体育赛场行为规范管理的若干意见》（体规字〔2021〕2号）

- 《群众性文化体育活动治安管理办法》（公安部令 第44号）