| ICS | 35.020 |
| --- | --- |
| CCS | L01 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

政务信息化项目源代码移交验收规范

Specification for source code handover acceptance in government informatization projects

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 验收依据及内容	2

6 验收流程及要求	2

6.1 申请	2

6.2 审核	2

6.3 验收	3

6.4 整改	3

7 验收结论	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省电子产品监督检验所提出。

本文件由安徽省数据资源管理局归口。

本文件起草单位：安徽省电子产品监督检验所、安徽省质量和标准化研究院、安徽省大数据中心、河南省电子信息产品质量检验技术研究院、安徽省数字江淮中心、安徽省司法厅、安徽省监狱管理局、安徽省市场监督管理信息中心、安徽省财政信息中心、安徽省经济和信息化厅信息中心、安徽省自然资源信息中心(安徽省地质资料馆)、安徽省住房和城乡建设信息中心、安徽省统计局数据管理中心、安徽省广播电视信息中心、安徽省科学家企业家协会、安徽省商用密码行业协会、安徽省信用融资担保集团有限公司、华安证券股份有限公司、安徽数安系统集成有限公司、安徽继远检验检测技术有限公司、安徽优测检测研究院有限公司、安徽智侒信信息技术有限公司、安徽成方智能科技有限公司、中水三立数据技术股份有限公司、安徽中科国金智能科技有限公司、安徽云图信息技术有限公司、安徽三实软件科技有限公司、安徽信科共创信息安全测评有限公司、安徽省电子认证管理中心、合肥玖陆安服信息技术有限公司、韩美(合肥)科技有限公司。

本文件主要起草人：王理冬、刘菖、汪睿、耿宇、庄庆昊、申慧、张嘉、徐文强、沙凡、王庆虎、陈庆东、潘柳、李镇京、刘刚、李勇、周思惟、李征、王磊、刘强、廉明、周健、高煜恒、李坤、夏磊、舒贵峰、李飞龙、关中华、赵明、徐彬、李星、孙娟、李红、姜思思、薛星月、徐玉驹、干萌、张浩、魏玉玉、张常江、钟扬、方丽萍、池如霞、黄惠、伍海燕、黄春兰

政务信息化项目源代码移交验收规范

范围

本文件规定了政务信息化项目源代码移交验收的基本要求、验收依据及内容、验收流程及要求、验收结论。

本文件适用于政务信息化项目源代码移交验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 44230—2024 政务信息系统基本要求

术语和定义

政务信息系统　government information systems

由政务部门建设、运行或使用的,用于直接支持政务部门工作或履行其职能的各类信息系统。

[来源：GB/T 44230—2024， 3.3.1]

代码一致性验证　code consistency verification

通过自动化或人工手段检查代码在不同层面是否符合预定义的规则、标准或约定，以确保代码在风格、逻辑、依赖关系等方面保持一致性的过程。

第三方组件　third-party component

由外部组织或个人开发、维护，并被集成到当前项目或系统中的可复用软件模块，包括开源软件和商业软件。

基本要求

源代码安全应符合GB/T 44230—2024 7.4的要求。

政务信息化项目涉及的信息系统（以下简称“信息系统”）发生修改，需要开展信息系统验收测试并移交源代码时，应对新移交的源代码开展验收。

源代码移交验收应在信息系统符合开发需求并通过验收测试后进行。

源代码移交验收前应由专业的第三方检测机构对承建单位提交的源代码进行代码一致性验证。

验收依据及内容

源代码移交验收的依据包括但不限于：

政务信息化项目的招投标文件、合同或协议；

政务信息化项目建设单位及项目管理单位的管理规定；

政务信息化项目建设过程中产生的关键记录、成果物（如：需求规格说明书、详细设计说明书）。

源代码移交验收的内容包括但不限于：

- 政务信息系统源代码移交清单；

- 政务信息系统需求规格说明书、概要设计、详细设计、接口文档等开发文档，应符合GB/T 44230—2024 第9章的要求；

- 政务信息化项目招投标文件、合同或协议；

- 政务信息系统用户文档集；

- 政务信息系统源代码、相关注释及支撑源代码运行的基础数据；

- 政务信息系统源代码清单及其软件物料清单；

- 政务信息系统源代码的编译环境说明书、开发工具、编译工具以及其版本号；

- 政务信息系统源代码编码和注释规则；

- 政务信息系统源代码一致性验证情况；

- 政务信息系统使用的第三方组件清单；

- 政务信息系统验收测试、检测报告；

- 移交内容涉及所有文件的Hash值列表；

- 源代码版权声明及知识产权归属协议；

- 政务信息化系统沉淀的组件清单及相关说明文档。

验收流程及要求

申请

项目承建单位应按5.2的要求准备移交验收材料。

项目承建单位应提交源代码移交验收书面申请。

审核

项目建设单位或监理单位应审核承建单位提交的移交验收材料。

审核的要求包括但不限于：

- 审核移交验收材料的完整性，承建单位提供的验收材料应符合5.2及招投标文件、合同及协议的要求；

审核移交验收材料的准确性，承建单位提供的验收材料内容应符合验收材料要求，通过自动化代码扫描或人工代码审查确保代码可用性。

审核移交验收材料的真实性，承建单位提供的验收材料应真实有效，抽取全部或部分源代码现场编译，采用二进制方式比对编译后的文件和系统中的文件。

项目建设单位或监理单位应出具审核结果并给出源代码验收材料补充清单。

项目承建单位应根据审核结果完善源代码移交验收材料。

验收

项目建设单位负责组织召开源代码移交验收会议。

项目承建单位和监理单位负责准备验收材料，协助召开验收会议。

验收会议的主要流程应包括但不限于：

- 建设单位作关于项目建设情况的报告；

承建单位作关于源代码开发、源代码移交材料内容及源代码移交材料验证情况的报告，抽取全部或部分源代码现场编译，采用二进制方式比对编译后的文件和系统中的文件。

监理单位作关于源代码移交材料审核情况的报告；

验收组（验收专家委员会）全体人员现场参加验收会议；

验收组（验收专家委员会）根据需要核查源代码移交材料，并质询；

验收组（验收专家委员会）形成验收意见，形成符合第7章要求的验收结论；

整改

适用时，项目承建单位应根据验收意见建议完善源代码移交材料。

适用时，监理单位应审核完善的源代码移交材料，提出审核意见。

必要时，建设单位可邀请验收组（验收专家委员会）再次审核完善的源代码移交材料。

验收结论

政务信息化项目源代码移交验收的结论分为：

- 通过；

通过，需修改完善；

不通过。

当政务信息化项目的源代码移交材料符合第5章的验收要求，经验收会议综合评估后，应判定为“通过”。

当政务信息化项目的源代码移交材料内容符合5.2的要求，但存在格式不准确或内容不完善等问题，经验收会议综合评估后，应判定为“通过，需修改完善”。

当政务信息化项目源代码移交材料存在内容缺失、不真实或不准确等情况，经验收会议综合评估后，应判定为“不通过”。