《政务信息化项目管理 第3部分：备案

管理指南》编制说明

# 一、工作简况

（一）任务来源

本标准来源于省市场监督管理局印发的《山东省市场监督管理局关于印发2021年度“山东标准”建设项目计划的通知》（鲁市监标函〔2021〕261号），本标准由山东省大数据局提出并组织实施，本标准由山东省大数据标准化技术委员会归口。

（二）起草单位、起草人及任务分工

1.起草单位：山东省大数据局、山东山科数字经济研究院有限公司、山东省大数据中心、山东省计算中心（国家超级计算济南中心）、齐鲁工业大学（山东省科学院）、山东上合组织地方经贸研究院、山东木丁信息技术有限公司、山东颐养健康集团大数据有限公司。

2.起草人：李  刚、郝晓乐、黄荣、李旺、郭英华、周鸣乐、李敏、邹鸿远、解宏泽、丁西凯、李海良、王轲、孙金洋、田青、任国珺、刘明。

3.任务分工：李  刚、郝晓乐、黄荣、李旺、郭英华、周鸣乐主要负责标准相关资料的搜集和调研、标准框架编制、标准内容起草、组织讨论，以及标准报批等工作，李敏、邹鸿远、解宏泽、丁西凯、李海良、王轲、孙金洋、田青、任国珺、刘明主要负责标准的技术讨论、反馈意见整理、标准的编写和修改工作。

（三）起草过程

1.成立标准编制工作组（2021年10月）

2021年10月，成立标准编制工作组，制定工作计划和落实方案，启动标准研究及编制工作。

2.调研分析（2021年10月-2022年1月）

标准编写组于2021年10月开始调查研究，搜集了大量的相关资料，包括全国各省市已有政务信息化项目备案管理办法，重点参考了《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的》通知（国办发〔2019〕57号）、山东省人民政府办公厅《关于印发山东省政务信息系统项目管理办法的通知》（鲁政办字〔2018〕37号）、关于印发《山东省省级政务信息系统项目管理实施细则》的通知（鲁政管发〔2018〕1号）以及上海市人民政府关于印发《上海市企业投资项目备案管理办法》的通知（沪府发〔2019〕14号）等相关文件，调研了省内各市的政务信息系统项目管理办法和关于备案的相关要求，标准编写组召开了多次内部讨论会，研究政务信息化项目备案管理规范。

3.标准起草（2022年2月-5月）

2022年2月至2022年5月，结合国家最新发布的国务院办公厅《关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）文件要求以及山东省的实际情况，标准编写组对政务信息化项目备案管理规范进行了进一步的分析和研究，形成了标准草案。

标准编写组对政务信息化项目备案管理工作进行了进一步的分析和研究，并会同多方进行了交流探讨，进一步规范了标准内容，形成标准征求意见稿。

4.标准征求意见（2022年6月-8月）

2022年6月至8月，本标准征求意见稿面向省直部门和16地市项目主管部门征求意见，标准编写组梳理、汇总征求意见，并作初步处理。总共发送“地方标准草案征求意见稿”的单位41个。收到“地方标准草案征求意见稿”后，回函的单位30个。收到“地方标准草案征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位或专家数19个。没有回函的单位或专家数11个。其中，主要意见包括：

a）引言部分，最后一段建议修改为：我省在2021年发布了DB37/T 4392—2021、DB37/T 4393—2021……。

b）“政务信息化项目”术语建议与《变更管理规范》中保持一致，注明引用了DB/37-T 4393-2021，并在规范性引用中注明。

c）“基于网络”应符合“项目和系统编码规范”中4.2.8章节“系统运行网络代码”要求。

标准编写组根据讨论情况，修改完善标准，形成标准送审讨论稿。

5.标准研讨（2022年9月-12月）

2022年9月-2022年12月，标准编制工作组召开标准研讨会，会同专家对标准的范围、适用性、先进性和协调性等方面展开交流研讨，专家结合标准存在问题，对标准后期编制工作提出针对性意见。标准编制工作组汇总整理标准研讨会成果，形成专家意见汇总表，并根据专家意见进一步修改完善，形成标准送审稿，按照相关程序对标准进行审查。

6.审查阶段（2023年1月-2024年12月）

2024年7月7日，标准编制组在济南召开了标准的技术审查会。

会后，根据专家技术审查会意见，将标准名称由“政务信息化项目 第3部分：备案管理规范”变更为“政务信息化项目管理 第3部分：备案管理指南”，编制组进一步修改完善了标准内容，并准备报批材料报送省市场监督管理局。

# 二、地方标准制定目的和意义

该标准主要规定了政务信息化项目备案管理的基本要求，包括备案流程、备案类型、管理要求等方面内容，目的是用于指导政务信息化项目主管部门和建设单位的项目备案管理工作，做好政务信息化项目各阶段的备案、留痕工作，为政务信息化项目全流程管理提供更加科学和规范的指导。

通过本标准规范，项目建设单位能够明确项目备案流程、备案类型和备案要求等内容，项目备案工作更加规范统一，项目各阶段备案意识明显提高；各建设单位根据项目各阶段事由，主动向项目主管部门进行备案和相关材料的提报，项目主管部门及时做好备案受理工作，确保跟进项目全流程管理，推进政务信息化项目全流程管理体系建设。

# 三、地方标准编制原则、主要技术内容和确定依据

（一）编制原则

本标准本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，对政务信息化项目备案管理所作的各项规定和要求，遵循以下原则：

1.结合当前政策原则。本标准的编制是在《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）、《山东省政务信息系统项目管理办法的通知》（鲁政办字〔2018〕37号）、《山东省省级政务信息系统项目管理实施细则》（鲁政管发〔2018〕1号）以及《关于进一步加强省级政务信息化项目管理工作的通知》（鲁数字〔2020〕16号）相关文件要求的基础上开展，对政务信息化备案管理进行了规范。

2.有利于应用的原则。在结合管理实践经验的基础上，政务信息化项目备案管理规范明确了信息化项目主管部门和建设单位对项目备案所要履行的职责，有利于进一步规范项目备案管理工作。

（二）主要技术内容

为全面推进我省政务信息化项目备案管理，进一步完善我省数字政府标准体系建设，提升政务信息化项目备案管理水平，在全面分析我省目前政务信息化项目备案管理情况的基础上，确定了3个重点方面为标准的章节，即备案流程、备案类型和备案内容。

本文件适用于指导政务信息化项目主管部门和建设单位的项目备案管理工作。主要从项目备案管理的角度，编制了政务信息化项目备案流程、备案类型、备案要求等项目备案管理规范性内容；提出了项目备案过程中相关材料及编制规范，具体内容说明如下：

1.规范性引用文件

主要从两个层面考虑，一个层面是吻合国家现有国家政务信息化项目管理相关的国家政策、行业标准，充分利用现有国家、行业标准的基础；另一个层面是充分结合山东省现有地方标准的要求，与山东省地方特色保持一致。基于以上两个层面和标准文本中涉及的有关标准内容，列出该标准引用的主要标准：DB37/T 4392—2021  政务信息化项目 申报方案编制指南

2.术语和定义

该章节对标准中涉及的政务信息化项目备案管理给出了界定， DB 37/T 4392-2021界定的相关术语和定义适用于本标准，对备案、项目建设单位以及项目主管部门进行了进一步的界定。

3.备案流程

在项目备案流程方面，规定了项目备案的流程，包括备案申请、受理、审查以及备案完成等方面，建设单位依照法律法规在规定时限内向项目主管部门提出备案申请，项目主管部门在确认建设单位提交的材料准确齐全后，予以受理。提交材料不符合要求的，项目主管部门在3个工作日内一次性告知需要补齐、补正材料的全部内容和要求；项目主管部门依据有关法律、法规，对申请备案的项目进行审查，审核备案材料，并在5个工作日内出具备案审查意见，项目主管部门经备案审查符合规定要求的，予以备案，并通知申报备案的建设单位。

4.备案类型

在项目备案类型方面，主要包括项目立项备案，变更备案、采购备案、验收备案、废止备案、绩效评价备案等六种内容。

立项备案，在项目立项批复后，建设单位就项目立项事宜备案的过程；

变更备案，项目立项批复后发生项目变更，建设单位就项目变更事宜报备的过程；

采购备案，项目在签订正式采购合同后，建设单位就项目采购事宜报备的过程；

验收备案，项目通过竣工验收之后，建设单位就项目验收事宜报备的过程；

废止备案，项目在立项批复后，未能正常开展实施至竣工验收，建设单位就项目废止事宜报备的过程；

绩效评价备案，项目在建设过程中或完成后，项目建设单位对项目进行绩效评价备案的过程。

5.备案要求

在具体项目备案要求方面，对项目主管部门和建设单位的职责进行了区分和规定，对各种类型的备案时间加以明确，从项目主管部门以及项目建设单位两种角度对备案提出了具体要求，

首先是项目主管部门宜制定项目备案管理制度，明确项目备案流程和备案要求，审核项目备案材料，对建设单位的备案工作实施监督管理，对超过规定时限未提交备案材料或备案材料不符合要求的，宜及时提醒并指导建设单位补正；

其次建设单位按照备案管理规定，整理项目备案材料，主动向本级项目主管部门提交备案申请；由本级项目主管部门立项批复或变更审核的政务信息化项目，由本级项目主管部门进行立项备案或变更备案。

在时限要求方面，由上级项目主管部门立项或变更审核的政务信息化项目，建设单位在项目审批后15个工作日内，向本级项目主管部门进行立项备案或变更备案；建设单位宜在签订正式采购合同5个工作日内或通过竣工验收15个工作日内，向本级项目主管部门提交采购备案申请或竣工验收备案申请，建设单位需在项目建设过程中，对项目绩效目标执行情况进行评价，形成项目建设过程绩效评价报告，建设期内每年年底向项目主管部门备案，建设单位需在项目通过验收并投入运行后12至24个月内，开展自评价，并将自评价报告备案至项目审批部门。

在备案材料方面，根据六种主要类型，明确了每种备案类型需要提供的备案材料。

采购备案材料包括：采购文件；中标人/成交供应商响应文件；中标/成交通知书，合同文本。

验收备案材料包括项目验收材料，包括项目验收申请表、项目建设总结、验收方案等内容，验收意见。

变更备案材料包括项目变更说明，项目变更申请文件，申请文件包括项目变更申请表，项目变更方案；项目变更审批文件。

废止备案材料包括建设单位提供的项目废止原因说明；项目废止时所处进度的所有材料，包括但不限于：项目情况总结、购置设备、软件清单等内容。

绩效评价备案材料包括项目建设过程绩效评价报告、项目建设自评价报告。

（三）确定本标准主要内容的依据

1.相关标准和政策文件

《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）中明确“有关部门自行审批新建、改建、扩建，以及通过政府购买服务方式产生的国家政务信息化项目，应当按规定履行审批程序并向国家发展改革委备案。”

“国家发展改革委负责牵头编制国家政务信息化建设规划，对各部门审批的国家政务信息化项目进行备案管理。”

“验收完成后，项目建设单位应当将验收报告等材料报项目审批部门备案。”

“项目建设单位应当在项目通过验收并投入运行后12至24个月内，依据国家政务信息化建设管理绩效评价有关要求，开展自评价，并将自评价报告报送项目审批部门和财政部门。项目审批部门结合项目建设单位自评价情况，可以委托相应的第三方咨询机构开展后评价。”

《山东省政务信息系统项目管理办法》（鲁政办字〔2018〕37号）“政务信息系统项目应遵循‘统筹规划、互联互通、信息共享、业务协同、保障安全’的原则，按照‘统一机构、统一规划、统一网络、统一软件’的要求，加强归口管理，实行建设和运维全口径备案制度，履行规划审核和项目报批程序。”

“项目建设单位要按照政府采购有关法律法规，以及审核批准的采购内容组织采购活动。项目建设单位签订正式采购合同5个工作日内，应将合同文本报省政务服务管理办公室备案。”

“验收完成后，验收组织单位应将验收报告相关材料报省政务服务管理办公室备案。”

《山东省省级政务信息系统项目管理实施细则》（鲁政管发〔2018〕1号）“列入年度建设计划的项目，项目建设单位应当在列入年度建设计划之日起15日内，通过省级政务信息系统项目管理平台，向省政务服务管理办公室进行备案。审核备案的材料包括：项目申请文件、建设申请表、建设方案和审核意见等”。

《关于进一步加强省级政务信息化项目管理工作的通知》（鲁数字〔2020〕16号）“五、加强备案管理（一）采购备案。项目建设单位应按照政府采购有关法律法规，以及审核批准的采购内容组织采购活动。项目建设单位签订正式采购合同后10个工作日内，将相关资料报省大数据局备案。（二）过程备案。项目建设单位应于每月底前通过省级政务信息系统项目综合管理系统报送项目建设进度和资金执行情况。（三）验收备案。验收完成后，项目建设单位将验收报告等材料通过省级政务信息系统项目综合管理系统报省大数据局备案。”

2.工作积累

自2018年各地市机构改革以来，我省政务信息化项目的申报审批工作纳入到了大数据主管部门，各地区各部门已经逐步开展政务信息化项目审核立项和建设工作。由于政策调整、不可抗力因素等原因，部分政务信息化项目未及时进行项目流程各阶段备案。

根据《国家政务信息化项目建设管理办法》（国发〔2019〕57号）、《山东省政务信息系统项目管理办法》（鲁政办字〔2018〕37号）和《山东省省级政务信息化项目管理实施细则》（鲁政管发〔2018〕1号）文件提出，在项目全口径包括审核、采购和验收进行备案，对备案管理做出了一些基本要求。为加强项目全流程管理，2020年12月印发《关于进一步加强省级政务信息化项目管理工作的通知》（鲁数字〔2020〕16号）提出在采购、过程和验收三方面加强备案管理，但尚未形成一个可指导项目主管部门和建设单位的完整的规范。本标准在实践经验的基础上进行编制，工作积累相对成熟。

# 四、与现行相关法律、行政法规和其他标准的关系

截至目前，尚未发现本标准与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准相冲突。

已有标准DB37/T 4392—2021、DB37/T 4393—2021，主要适用对象为全省各部门申报和建设单位，侧重于政务信息化项目申请材料规范性指导，针对项目申报和建设单位提交的申请材料文本格式、基本内容进行了规范；本系列标准主要适用对象为政务信息化项目主管部门，侧重于管理角度，针对主管部门在履行政务信息化项目管理职责时，备案关键环节的工作实施方面进行了规范。

本标准充分吸收《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）、《山东省政务信息系统项目管理办法》（鲁政办字〔2018〕37号）、《山东省省级政务信息系统项目管理实施细则》（鲁政管发〔2018〕1号）、《关于进一步加强省级政务信息化项目管理工作的通知》（鲁数字〔2020〕16号）等政策文件要求，与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准相协调，无冲突。

# 五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

本标准无重大分歧。

# 六、对地方标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由

本标准拟作为推荐性地方标准，主要目的是促进我省政务信息化项目管理中备案工作的标准化和规范化，建议过渡期为1个月。建议过渡期间进行本标准的宣贯培训工作，省内各级政务信息化项目主管部门、建设单位关于备案的现行工作逐步向本标准给出的指导内容靠拢，逐步精简不必要的备案工作流程和减少不必要的备案材料。根据本标准的适用范围，在正式实施前至开始实施后不久的时间段内，建议省内各级行政主管部门、标准化主管部门、标准化技术机构以及相关企事业单位，运用培训班、宣贯会、讲座、网站等多种形式，进行宣传、贯彻和实施，积极推进标准的实施应用。

# 七、其他需要说明的内容

为完善我省数字政府标准体系建设，指导现有政务信息化项目管理备案工作，促进政务信息化全流程管理工作科学性和规范性，2021年省大数据局申请立项《政务信息化项目 第3部分：备案管理规范》地方标准。根据《山东省大数据发展促进条例》《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”数字强省建设规划的通知》等文件，参考全省各级项目主管部门备案管理工作的实际开展情况，同时考虑标准的适用对象，侧重于项目备案的管理，立项名称未体现管理，只是笼统的政务信息化项目范畴，且标准的内容为引导性内容，不做硬性要求，标准审查专家委员会建议将标准名称由《政务信息化项目 第3部分：备案管理规范》变更为《政务信息化项目管理 第3部分：备案管理指南》。

山东省大数据局

2024年3月26日