ICS35.240.99

CCS  P 66

DB34

安   徽   省   地  方   标   准

DB34

高速公路建设项目信息化管理平台建设规范

Specification for construction of information management platform of highway construction projects

（征求意见稿）

2025-××-××发布                     2025-××-××实施

安徽省市场监督管理局     发 布

目  次

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般规定	1

5 平台性能要求	2

6 平台架构	2

6.1 框架	2

6.2 支撑层	3

6.3 数据资源层	3

6.4 应用层	3

6.5 用户层	4

7 平台功能要求	4

7.1 前期工作管理	4

7.2 工程实施管理	5

7.3 交竣工管理	14

8 规范性要求	15

8.1 数据规范性	15

8.2 表格规范性	16

8.3 业务流程规范性	16

9 平台接口要求	16

10 安全性要求	16

10.1 总体要求	16

10.2 平台安全要求	16

10.3 运行环境安全要求	16

10.4 数据安全性要求	17

10.5 灾备要求	17

11 运行维护要求	17

- 前 言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽云路交通信息技术有限公司提出。

本文件由安徽省交通运输厅归口。

本文件起草单位：安徽云路交通信息技术有限公司、安徽交通职业技术学院、安徽省交控建设管理有限公司、安徽省交通工程质量安全管理服务中心、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司、合肥市交通运输局、安徽科建建筑科技有限责任公司。

本文件主要起草人：

# 高速公路建设项目信息化管理平台建设规范

范围

本文件规定了高速公路建设项目信息化管理平台建设中平台性能要求、平台架构、平台功能要求、规范性要求、平台接口要求、安全性要求、运行维护要求。

本文件适用于新建、改扩建等高速公路建设项目，其他等级公路可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 25070 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 高速公路建设项目信息化管理平台 information management platform of highway construction projects

对高速公路项目建设过程中前期工作阶段、工程实施阶段、交竣工阶段的各项业务工作进行管理的信息系统。

一般规定

平台设计应遵循统筹规划、分级建设、数据共享、厉行节约、技术先进的原则。

平台建设应保障平台数据传输的安全性。

平台建设应提供友好的交互界面，易操作，便于管理和维护。

平台建设应满足开放性的要求，实现管理数据互联互通。

平台建设应建立完善的运维保障机制。

平台性能要求

高速公路建设项目信息化管理平台主要性能指标应满足表1的目标性能指标值的要求。

表1 高速公路建设项目信息化管理平台性能指标

| 项目 | 性能指标值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 用户人数 | ≥1000（人） | 系统用户涉及建设、勘察设计、施工、监理、检测等相关人员，在系统建设时充分考虑到系统用户群增加的可能性。 |
| 并发访问量 | ＞500（次/秒） | 无 |
| 页面响应时间 | ＜5秒 | 打开或刷新首页、功能切换到其他页面的响应时间。 |
|  | ＜3秒（简单查询） | 查询检索是指对相关文件进行全文检索或模糊查询，查询结果可以按照一定原则进行排序、筛选、保存，可以显示为图形或图表，可以输出到通用的办公处理软件中。简单查询：对数据库单个表结构进行匹配查询；复杂和组合查询：对数据库多个表结构进行的匹配查询。 |
|  | ＜30秒（复杂和组合查询） |  |
| 文件上传速率 | 不小于50KB/S | 文件上传时需要有进度提示。 |
| 数据分析时间 | ≤1分钟（一般情况） | 一般情况：针对单个功能模块进行数据分析。 复杂情况：针对多个功能模块进行综合数据分析。 |
|  | ≤5分钟（复杂情况） |  |
| 代码管理 | ≤30秒 | 代码表唯一性检查、代码修改或删除，检查对应实体表的数据完整性、一致性。 |
| 权限管理 | ≤30秒 | 根据用户类别，划分角色和权限。 |
| 系统日志 | ≤10分钟 | 系统运行日志应记录对系统数据的修改、访问日志（包括IP地址），应该定期清理系统日志，数据库应当有日志文件以做备份恢复。 |

平台架构

框架

高速公路建设项目信息化管理平台应由支撑层、数据资源层、应用层、用户层四部分组成，框架如图1所示。

图1 高速公路建设项目信息化管理平台架构

支撑层

- 支撑层包括应用支撑系统、云存储、网络系统、安全防护系统。

数据资源层

- 数据资源层包括：

- 基础数据库，包括系统角色、权限、应用、字典等信息。

- 用户数据库，包括用户系统账号、密码、手机号码等信息。

- 项目数据库，包括项目名称、造价、位置、归属、组织机构等信息。

- 业务数据库，包括系统所有业务管理功能产生的数据信息。

应用层

应用层包括：

- 前期工作管理，包括立项管理、工可管理、专项审批、初步设计管理、施工图管理等。

- 工程实施管理，包括招投标管理、合同管理、进度管理、质量管理、安全管理、投资管理、变更管理、信息管理、环水保管理、辅助管理等。

- 交竣工管理，包括交工管理、试运营管理、竣工管理、科研管理、电子档案、后评价等。

- 系统终端，包括PC、平板电脑、手机APP、即时通讯软件。

用户层

- 用户层包括建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位、检测单位等。

平台功能要求

前期工作管理

立项管理

- 应具有对项目建议书、资金来源证明、环保意见、立项批复相关数据导入或手工录入的管理功能。

工可管理

- 应具有通过文件上传、信息录入等方式进行管理工可批复相关工作的功能。工可管理包括工可招标，可研报告，规划、国土、水务、环保、铁路、航道等相关部门意见或相关专题批复，工可批复等。

专项审批

- 应具有对专项审批工作进行流程化管理的功能。专项审批包括规划选址论证与土地预审，社会稳定风险分析，航道通航条件影响评价，水土保持方案编制，环境影响评价，地质灾害评价，压覆矿产评估，文物意见，防洪影响评价，涉及铁路工程咨询，涉及铁路安全评估等。

初步设计管理

- 应具有对初步设计阶段形成的设计文本、相关报告、批复及意见进行管理的功能。初设阶段工作包括初步设计文本，水土保持、防洪、环保、土地预审、地震、通航安全、文物等相关报告、批复及意见，交通部门审批等业务流程。

施工图管理

- 应具有对施工图设计阶段形成的施工图文件进行仓储管理、使用管理、图纸档案管理的功能。相关文件包括施工图纸、计算书、地勘报告、施工图批复，施工图变更文件等。

工程实施管理

招投标管理

- 如下：

- 应具有全流程管理招投标工作的功能，包括招标公告发布、投标文件收集、评标过程管理、评审结果管理等。

- 宜具有投标文件的在线制作、审核、审批和存储功能，且确保投标文件的完整性和保密性。编制招标报价过程中，宜根据已有的公式和汇率自动计算税金、保险等。招标文件管理数据包括但不限于文件标题、项目估算（万元）、项目类别、项目级别、采购方式、标段（包）划分、状态。

- 应具有专家在线评估技术分值及自动计算出报价分值的功能，并具有分值汇总、分值排序的功能。

合同管理

- 如下：

- 应具有合同信息登记、合同分类、合同台账管理功能。应具有按照合同名称、签订单位名称等进行合同检索查询的功能。管理数据包括但不限于合同号、合同名称、合同总额、合同标段、合同类型、甲方单位、乙方单位、主要内容、合同金额、合同工期、签订时间、暂定金额、税率、履约保函金额、有效日期。

- 应具有合同支付信息登记、支付信息汇总与查询的功能，宜具有对合同支付比例进行预警提醒的功能。管理数据包括但不限于合同名称、支付周期、合同金额、上期末累计支付额(元)、本期支付额(元)、本期末累计支付额(元)、累计支付额(%)、余额(元)、支付日期。

- 应建立清单范本库，供计量时选择使用。管理数据包括但不限于清单编号、清单名称、计量单位、清单类别、计算模式、清单说明。

- 应建立分项工程量清单，用于汇总展示各单位（分部/分项）工程的清单计量信息。管理数据包括但不限于清单编号、清单名称、单位、单价、原合同数量、复核数量、复核金额、变更后数量、变更后金额、已计量数量、已计量金额、计量比例。

- 应建立工程量清单台账，用于汇总展示各清单的计量信息。管理数据包括但不限于清单编号、清单名称、计量单位、合同工程量、合同单价、合同金额、复核增减、复核增减金额、复核工程量、复核金额、变更增减、变更后工程量、变更后金额、已计量工程量、已计量金额。

- 应建立工程概算执行情况台账。管理数据包括但不限于编号、概算名称、计量单位、概算申报金额、概算批复金额、核增减、合同金额、已完成金额。

- 计量管理：应具有在线登记中间计量、材料调差、上报中期支付证书（申请表），主管单位按流程在线审批，按期建立计量支付台账、支付月报PDF台账的功能，并支持台账的按期查询。涉及的表格包括中期支付证书（申请表）、计量汇总表、清单中间计量汇总表、清单（变更）中间计量、工程变更汇总表、暂结工程款申请表、价格调整申请表、奖励及罚款汇总表。

中期支付证书（申请表）的管理数据包括但不限于项目内容、合同价(元)、图纸复核金额及变更金额（图纸复核、变更增减、变更后）、到本期末完成(元)、到上期末完成(元)、本期完成(元)。

计量汇总表管理数据包括但不限于项目编号、项目名称、单位、合同（单价、数量、金额）、图纸复核（数量、金额）、变更增减、变更后（数量、金额）、完成比例、到本期末完成（数量、金额）、到上期末完成（数量、金额）、本期完成（数量、金额）。

工程量清单中间计量表管理数据包括但不限于编号、清单项目名称、单位、单价、合同数量、复核增减、复核数量、计量控制数量、本次计量（到本期末、到上期末、承包商、监理、业主）、金额、中间计量计算书编号。

分项单元清单中间计量表管理数据包括但不限于清单编号、清单名称、单价、变更后数量、计量比例、计量数量（施工、监理、业主、本次计量）、审核意见。

暂结工程款申请表管理数据包括但不限于编号、支付项目名称、单位、单价、到本期末完成（数量、金额）、到上期末完成（数量、金额）、本期完成（数量、金额）、备注。

价格调整申请表管理数据包括但不限于需调价的主要材料、编号、符号说明、权重系数、现行价格指数、基本价格指数、计算值。

奖励及罚款汇总表管理数据包括但不限于期号、奖励、罚款、奖罚原因、依据文号、备注、附件。

进度管理

- 如下：

- 应具有根据工程项目特点划分不同细度的形象进度节点，填报与审批工程量申报、每日施工总结、工程量月计划、年计划、工程量日报等信息的功能。

- 工程量申报的管理数据包括但不限于工程名称、项目、单位、设计工程量、初始完成值、计划完成日期。

- 每日施工总结的管理数据包括但不限于合同段、技术准备、现场施工内容、地方征地交地情况、累计红线内交地情况、设备进场情况、明日拟施工内容、今日完成产值、今日完成产值计算说明、本周累计完成产值、今年累计完成产值、需要解决的问题、日期、填报人。

- 工程量日报的管理数据包括但不限于工程名称、项目、单位、计划完成日期、设计工程量、日计划、日产能、当日完成量、产能分析、总累计完成量、总累计完成比例、设备投入。

- 工程量年（月）计划的管理数据包括但不限于工程名称、项目、单位、设计工程量、本年（月）计划完成量、截止上年（月）末累计完成量、截止上年（月）末累计完成百分比。

- 应具有自动统计汇总形成形象进度日报表、周报表、月报表、季报表、年报表的功能，应具有计划进度与实际进度自动对比功能。形象进度报表的管理数据包括但不限于工程名称、项目、单位、设计工程量、当日（周/月/季/年）完成量、总累计完成量、总累计完成比例。

- 应具有统计汇总质检资料完成进度信息的功能。管理数据包括但不限于工程名称、项目、单位、设计工程量、完成量、完成比例、质检资料（资料总量、已完成量、完成比例）。

- 应具有开展进度控制的功能，包括进度检查、进度纠偏措施、进度变更等。

质量管理

- 如下：

- 工序管理

- 应具有根据工程划分模板进行工程划分的功能，工程划分后各单位工程、分部工程、分项工程、检验批对应工程用表宜自动配置。工程划分申报的管理数据包括但不限于单位（分部/分项/检验批）编号、单位（分部/分项/检验批）名称、模板名称、工程桩号、工程部位、是否参加评定、评定用表、组卷词。

- 应具有对各工序的施工记录资料、施工评定资料、监理抽检资料、监理抽检评定资料进行在线填报、审批并形成台账的功能。

- 施工记录资料填写时，涉及的试验检测资料应能从试验管理模块直接复制利用；施工记录文件宜包含工程数量表，数量表产生的清单应直接被选择用于工程计量。

- 首件制管理：应具有进行首件制的方案申请、认可报审功能。首件方案报审的管理数据包括但不限于合同号、标段名称、监理单位、首件内容、申报日期、批复日期、编号、类型。首件认可申请的管理数据包括但不限于合同号、标段名称、监理单位、首件内容、分项名称、认可申报日期、认可批复日期、编号。

- 试验室管理：应具有对试验室内人员、设备仪器、试验检测工作进行日常管理的功能，并形成相应的台账，可按需查询相关信息。

试验检测人员的管理数据包括但不限于合同号、姓名、职务、检测师/助理检测师、分管业务、工作年限。

试验仪器设备的管理数据包括但不限于合同号、设备名称、设备编号、型号/规格、生产厂家、购置日期、出厂编号、出厂日期、量程或规格、最近检定/校准日期、检定/校准单位、检定结果、证书编号。

试验仪器设备使用记录的管理数据包括但不限于合同号、使用日期、起止时间、样品名称、样品编号、设备使用前状况、设备使用后状况、使用人。

试验仪器设备维护记录的管理数据包括但不限于合同号、设备名称、设备编号、规格型号、维护时间、维护内容、维护人员。

化学品（试剂）领用登记的管理数据包括但不限于合同号、领用日期、化学品（试剂）名称、领用数量、用途、领用人、保管人、审批人。

试件养护出入登记的管理数据包括但不限于合同号、样品名称、样品编号、成型时间、样品数量、入室（箱）时间、存放位置、存放人、计划试验日期。

样品留样登记的管理数据包括但不限于合同号、样品名称、样品编号、品种规格、批号、生产厂家、代表数量、取样日期、留样日期、留样期限、处理情况。

外委检测机构报批的管理数据包括但不限于合同号、单位名称、外委检测单位名称、统一社会信用代码、联系电话、资质、业绩。

外委试验管理的管理数据包括但不限于合同号、样品名称、样品编号、规格型号、生产厂家、样品数量、委托日期、接受委托单位、接受委托单位资质证书编号。

- 试验管理

- 应具有审批材料（混凝土/沥青混合料/水稳/砂浆/孔道压浆）配合比的功能，管理土工标准试验申请批复功能，审批情况形成台账并留存备查。

- 应具有对试验文件进行填报、审核功能，试验报告与试验记录表之间宜建立数据自动计算、引用关联关系，并与外部检查表数据关联；试验报告宜根据试验记录表自动生成，报告结论宜自动生成。应具有形成试验文件台账功能，宜具有对台账内的文件进行检索、复制、导出功能。试验文件台账的管理数据包括但不限于试验编号、试验日期、工程部位/用途、设计砼强度、试验单位、录入者、状态、页码、被复制次数。

- 应具有对各批次进场的材料及设备报验单进行审核签认功能。进场材料报验单管理数据包括但不限于合同号、材料类别、材料名称、进场报验日期、试验工程师日期、中心试验室日期、驻地办日期、总监办日期、编号。进场设备报验单管理数据包括但不限于施工标段、施工单位、设备名称、投标型号、拟用型号、拟用部位、数量、技术状况、日期。

- 方案报批：应具有对施工组织设计、专项施工方案及其他施工技术方案的草拟、申请、审批、办结等流程处理功能。

- 质量月报：应具有使建设、施工、监理、检测单位在线填报、审批月度质量信息，形成报表的功能。质量月报表的管理数据包括但不限于年份、月份、监理人员应在岗人数、监理人员实在岗人数、实验人员应在岗人数、实验人员实在岗人数、施工单位质保体系情况、交工验收单位检测情况。

- 现场检测报验单：应具有办理现场检测报验单的申请、填报、审批的功能，并形成台账。管理数据包括但不限于合同号、类别、报验部位、报验内容、报验时间、编号、状态。

- 日志管理：应具有办理施工日志、监理日志、巡视记录、旁站记录、工程师月报、施工总结、监理总结等填报及审核的功能。

- 指令通知：应具有办理监理通知单、监理通知回复单、监理指令、监理指令回复、设计答疑单、设计答疑回复单等的填报、审批、签收的功能，并形成对应的管理台账。

安全管理

- 如下：

- 人员管理

- 应具有人员基本信息台账管理功能，包括信息的录入、修改、查询、删除等。管理数据包括但不限于身份证头像、姓名、手机号码、班组名称、工种名称、身份证地址、身份证号、身份证到期时间、实名类型、籍贯、紧急联系人、进场时间、民族、签证籍贯、离场时间、性别、在场状态、施工单位社会信用代码、施工单位名称、参建单位社会信用代码、参建单位名称。

- 应具有人员报审功能，包括安全生产管理人员、特种作业人员信息录入及审核。从业人员登记管理数据包括但不限于合同号、姓名、性别、身份证号码、人员编号、从事岗位、是否特种作业、工作部门及班组，安全帽、反光背心、手套等配置，持证名称、三级教育情况、日常教育情况、进场时间、退场时间。

- 应具有人员教育培训、违章作业、证书期限等信息自动提醒功能。

- 考勤管理：应具有根据考勤规则设置形成考勤记录并对考勤记录进行查询、统计、导出利用的功能，考勤方式包括考勤机、手机APP、即时通讯软件等。

门禁记录管理数据包括但不限于姓名、班组名称、打卡时间、打卡日期、上下班。

班组信息管理数据包括但不限于班组编号、班组名称、负责人姓名、负责人手机、设备名称。

考勤一览表管理数据包括但不限于姓名、单位/部门名称、每天考勤情况、请假、出勤、总计。

- 设备管理

- 应具有设备进（离）场信息采集登记并自动编码功能，采集信息包括设备基本信息、分类信息、检测（验收）信息、图片信息等。

- 应具有管理设备报审、设备检测、设备维保的功能。宜具有设备检测维保、证书到期信息自动提醒功能。

施工特种设备登记表管理数据包括但不限于合同号、设备名称及型号、设备编号、班组、施工部位、检测日期、检测单位、进场时间、退场日期、设备操作人、添加人、编号。

- 安全活动：应具有安全活动记录的录入及生成功能，包括安全教育培训、安全技术交底、班前教育、安全会议、安全专项活动等。

三级教育管理数据包括但不限于合同号、姓名、性别、年龄、工作部门及班组、人员编号、班组学时、项目部学时、公司学时、身体状况、劳保用品配置。

日常教育管理数据包括但不限于合同号、会议名称、学习时间、学习内容、记录人、主讲人、参加人员。

特种作业人员继续教育管理数据包括但不限于文件标题、文件描述、文号/图号、添加人、登记日期、大小（K）、页数。

- 危险源辨识与防控：应具有管理危险源辨识与防控的功能，进行危险源辨识与防控措施一览表及月报的填报、审批。

危险源辨识与防控一览表管理数据包括但不限于合同号、标段名称、监理单位、编号。

危险源辨识与防控月报管理数据包括但不限于合同号、填报单位、填报人、填报时间。

- 隐患排查：应具有安全生产隐患排查信息录入、自动发送整改通知、整改情况回复录入及审批功能。

安全巡查管理数据包括但不限于日期、标题、巡查内容、范围、检查人、整改期限、整改人、整改完成时间、验收、整改通知单。

安全检查整改通知单管理数据包括但不限于检查单位、名称、检查日期、被检查单位、桩号及部位、存在问题、编号。

- 危大工程管理：应具有危大工程信息录入、进行施工现场视频监控的功能，录入的信息包括危大工程专项施工方案、专家论证审查、开工条件核查、现场检查记录信息等。

- 安全经费：应具有开展安全经费申报、审批、查询、统计、占比分析的功能。

安全清单范本管理数据包括但不限于清单编号、清单名称、清单类型、计量单位、计算模式、清单说明。

安全工程量清单管理数据包括但不限于清单编号、清单名称、单位、单价、数量、金额（元）、计量金额（元）。

安全中间计量管理数据包括但不限于细目序号、细目名称、单位、单价(元)、到本期末完成（数量、金额）、到上期末完成（数量、金额）、本期完成。

中期计量汇总表管理数据包括但不限于清单编号及细目编号、项目名称、合同价（元）、到本期末完成（元）、到上期末完成（元）、本期完成（元）。

计量周期管理数据包括但不限于计量周期名称、计量周期编号、起计日期、截算日期、编制日期、支付周期状态。

- 夜间施工管理：宜具有对夜间施工事项进行申请、审批、监管等流程的信息化管理。

夜间施工数据包括但不限于合同号、施工标段、施工内容、计划施工日期、申请日期、批复日期、操作人、编号。

- 监测监控

1）应具有对施工作业人员、主体结构、临时设施、机械设备以及施工环境监测数据进行实时在线显示、分析和预警的功能。环境监测管理数据包括但不限于设备名称、时间、噪音、pm10、pm2.5、温度、湿度、风速、风向、风力、TSP。

2）应具有管理视频监控的功能，包括视频控制、录像回放、设备管理、权限管理等。视频监控宜具有AI视频识别功能，对现场人员未戴安全帽、人员吸烟、明烟明火等场景智能识别并语音提示违规情况，同时能自动抓拍、预警，留存数据。视频监控图库管理数据包括但不限于项目名称、标段名称、图像名称、大小(m)、拍摄时间、格式、添加人、添加时间。

- 资料管理：应具有对安全管理资料进行填报、录入、预览、审批、下载、检查的功能。资料包括安全管理制度、安全操作规程、技术方案、应急预案、安全管理活动的记录、安全日志与月报等。

安全管理文件管理数据包括但不限于文件标题、文件描述、文号/图号、添加人、登记日期、大小(k)、页数。

施工安全日志管理数据包括但不限于合同号、填报日期、安全员、天气、今日主要工作内容、有无事故、是否召开班前会、次日主要工作、可能存在的危险源、编号。

安全生产月报表管理数据包括但不限于合同号、填报单位、年份、月份、填表时间、编号。

安全监理日志管理数据包括但不限于合同号、日期、日志记录人、监理机构、天气、安全管理工作主要开展情况、编号。

领导带班生产日志管理数据包括但不限于合同号、承包单位、姓名、职务、日期、天气、带班工作内容、编号。

投资管理

- 如下：

- 投资计划管理：应具有编制、调整和审批项目总投资计划及年度/月度资金计划的功能。管理数据包括但不限于计划编号、项目名称、计划类型(总计划/年度计划)、计划金额、资金来源(财政/贷款/自筹)、计划开始/结束时间、审批状态、编制人、审批人。

- 估算/概算/预算管理：应具有对不同阶段的造价文件进行编制、对比分析和版本控制功能。管理数据包括但不限于文件编号(估算书/概算书/预算书)、编制依据、版本号、分项工程名称、工程量、单价、合价、与上一阶段的偏差率、审批记录。

- 进度款支付控制：应具有审核施工方提交的进度款申请，并关联实际完成工程量的功能。管理数据包括但不限于申请单编号、合同关联ID、本期完成工程量、申报金额、监理审核金额、已支付累计金额、支付比例、扣减项(质保金/预付款)。

- 变更与签证管理：应具有跟踪设计变更、现场签证及对投资的影响的功能。管理数据包括但不限于变更单号、变更原因(业主/设计/施工)、变更内容、原合同金额、变更增减金额、审批状态。

- 结算管理：应具有汇总实际完成的工程量和费用，生成竣工结算报告的功能。管理数据包括但不限于结算书编号、结算范围(合同内/外)、结算总价、工程量确认单编号、变更签证汇总、扣款明细、双方签字盖章状态。

- 决算与审计：应具有整合全部投资数据，生成竣工决算报表，支持审计的功能。管理数据包括但不限于决算报表编号、固定资产明细、待摊投资分配表、审计意见、超支/结余分析、最终批复金额。

- 投资分析与预警：应具有动态监控投资偏差，触发超支预警的功能。管理数据包括但不限于目标值(概算/预算)、实际值、偏差金额/百分比、预警级别(红/黄/绿)、原因分析、纠偏措施。

变更管理

- 如下：

- a)根据变更程序，应具有发起及审批变更意向、变更申报的功能，应具有管理变更纳入、变更会议纪要等功能。

工作联系单管理数据包括但不限于合同号、施工单位名称、监理单位名称、有关图纸、联系单编号、工程名称、录入日期、状态。

动态设计登记管理数据包括但不限于项目简称、合同编号、联系单编号、合同签订单位(乙方)、变更属性、变更原因、动态设计内容、估计工程变更增减金额、变更级别、登记时间、方案确认时间、实施完成时间、登记人名称、登记人部门、状态。

变更建议管理数据包括但不限于标段名称、变更编号、合同签订单位、变更属性、变更内容、是否联合变更、变更金额(元)、变更等级、变更原因、变更建议申报日期。

变更费用登记管理数据包括但不限于标段名称、合同签订单位、变更编号、变更名称、是否联合变更、变更等级、变更申报日期、变更建议编号、变更金额、变更原因、状态。

单价变更登记管理数据包括但不限于标段名称、合同签订单位、变更编号、变更名称、变更等级、变更申报日期、变更金额、变更原因、状态。

b）变更令：应具有发布变更令的功能，且自动生成变更台账，相关变更清单自动补增调整至清单台账中。工程变更令管理数据包括但不限于标段编号、变更令编号、是否联合变更、合计、小计、处罚金额、费用变更编号、添加时间、状态。

- c)变更计量：已审批完成的变更清单的部位、数量和单价等信息应自动汇总至工程分解中。应生成独立的“变更计量单”用于变更数据的计量申报，审核通过后自动生成变更计量台账。变更中间计量表管理数据包括但不限于编号、清单项目名称、单位、单价、复核数量、变更数量、变更后数量、计量控制数量、本次计量（到本期末、到上期末、承包商、监理、业主）、变更令号。

d)应具有按标段以及变更分类等条件浏览和查询变更台账的功能；具有查阅各级管理人员签署的意见，该变更立项批复情况，相关的变更设计图纸及原设计图纸的功能。变更实施登记管理数据包括但不限于合同签订单位、标段编号、变更建议编号/联系单编号、实施完成时间、登记时间、桩号及说明、登记人、部门、是否实施。

信息管理

- 如下：

- 应具有对项目全过程形成的各种工程数据及图文资料进行存取管理与权限管理。图文管理数据包括但不限于文件标题、文件描述、文号/图号、添加人、登记日期、大小（k）、页数、下载。

- 应具有多种组合方式的文件检索，多类型、多种格式文档的快速浏览功能。

- 应具有对工程所有（如试验资料、施工记录、质量评定、计划进度、计量支付、合同管理、设计变更等）文档资料进行分类管理的功能，并可进行自由定制。

- 应设立信息发布专网，用于发布各类通知公告、项目动态、党建工作、质量管理、安全管理、建设交流等信息，应具有审核、发布、查阅、评论项目公告信息的功能。

- 应具有对人员管控、设备维护、流程管理等进行信息化改造的功能，支持将相关资料以二维码为载体进行存储。二维码管理数据包括但不限于类型、名称、添加人、添加时间、操作。

- 宜支持基于GIS+BIM技术的三维可视化项目管理功能，实现各参建单位、单位工程位置定位，BIM模型与业务信息（进度、质量、安全等）动态关联，以及业务信息的可视化查询。

环水保管理

- 应具有按照环境（水土）保护管理流程开展工作的功能，包括环境（水土）保护管理制度登记，监理月报、施工月报、基础信息、监测季报、方案变更报告、整改通知单、竣工验收文件、上级单位来文的填报、审批、登记等。

环境（水土）保护监理（施工）月报的管理数据包括但不限于合同段、编制单位、年度、月份、编制日期、填写人、状态。环（水土）保整改通知单的管理数据包括但不限于合同号、承包单位、工程名称、检查日期、检查部门、检查形式、存在问题、编号、状态。

辅助管理

- 如下：

- 公文管理：应具有公文起草、收（发）文管理、文件催办与督办管理、公文流转、审批等全过程的管理功能，并记录办理过程信息；对应的收文与发文之间应建立闭合关系。应具有发文模板设置、公文表单打印导出、收（发）文台账管理功能，支持文档的检索查询。收（发）文台账表的管理数据包括但不限于收（发）文日期、收（发）文字号、收（发）文标题、来文单位、签收单位、附件、办理情况、签收（转发）情况。

- 分包队伍管理：应具有对分包队伍合同信息、资金支付信息进行台账管理的功能。宜具有对分包队伍实行信用监督管理的功能。管理数据包括但不限于标段编号、分包队伍名称、法定代表人、注册资金、合同金额、资质、联系电话、近三年业绩、本项目工作内容、日期、类别、状态、诚信。

- 农民工工资管理：应具有记录各合同段每月农民工工资发放信息的功能，并能提供每人工资清单查询。宜具有发送短信联系农民工抽查工资发放实际情况的功能。管理数据包括但不限于姓名、性别、身份证号、作业队名称/班组、工种/岗位、联系电话、银行卡号、当月考勤天数、薪资标准、申请工资、实发工资、附件、短信、回复。

- 电子印章管理：应具有对电子印章进行备案登记、配置用印权限、跟踪用印情况的功能，并形成用印台账。

- 印章管理的管理数据包括但不限于印章类型、印章名称、印章编号、印章管理人、修改人、修改日期、印章文件、使用次数、证明文件。

- 印章台账的管理数据包括但不限于印章编号、印章名称、盖印者、盖章时间、模块名称、文件名称、IP。

- 印章验证的管理数据包括但不限于印章编号、印章名称、盖印者、盖章时间、范围。

- 用印申请的管理数据包括但不限于申请人、用印事项、日期、类型、状态。

- 会议管理：应具有开展线上会议申请、人员识别签到、召开会议，形成会议台账的功能。

- 待签提醒督察：应具有生成待签事项台账功能，能够进行分类查询锁定待签事项。宜具有设置超时未签自动预警功能，宜具有发起人向签字人发送短信提醒功能。

- 请销假管理：应具有对员工请假申请提交、审批、销假、记录存储与查询等管理功能。

- 知识库：应具有对工程建设管理相关参考资料进行管理的功能，包括文件的上传、分类、存储、查询、在线阅读、下载等。

- 征地拆迁：应具有管理地方工作文件、地方签报、临时用地台账的功能；应具有管理杆线迁改监理计量、杆线迁移施工计量及地方造价咨询的功能，涉及计量的部分应支持费用结算申请、流程在线审批、自动化的中期支付证书和明细表生成，审批结果应支持多格式导出。

- 大额资金支付申请：宜具有开展大额资金申报审批并形成管理台账的功能。管理数据包括但不限于申请日期、合同号、期数、申请单位、单位简称、本期结算金额、账面可用金额、本期计量产值、资金结余或缺口、缺口计划安排、状态。

交竣工管理

交工管理

- 应具有开展交工管理的功能，包括检查施工合同执行情况，工程质量评定，交工验收证书信息等。应具有对项目施工过程中产生的相关文档和交工验收文档进行对比，快速筛选出缺项的功能。

试运营管理

- 应具有开展试运营管理的功能，包括项目回访，缺陷修复，水保、环保、档案等单项验收，工程款审计，二类费用审计等。

竣工管理

- 应具有竣工管理功能，包括竣工申请，竣工验收委员会录入，竣工验收相关文档检索，竣工决算，质量鉴定报告管理、养护移交等。

科研管理

- 应具有对科研项目按照立项、大纲、试验、评审、验收报奖、获奖等进行流程化管理的功能。

电子档案管理

- 应具有电子档案管理的功能，包括对拟归档文件进行自动组卷；对已接收档案的存储、查询检索；应具有按照系统管理权限进行档案调阅约束的功能。

后评价

- 应具有展示项目交竣工后的后评价功能，包括公路建设项目决策过程、投资与效益、项目影响、目标持续性等的评价。

规范性要求

数据规范性

- 如下：

- 应对高速公路建设涉及的各类数据制定统一的数据标准，包括数据分类、编码规则、数据格式等。

- 应对数据的存储格式、传输格式以及不同系统之间的数据接口标准进行规定，以便实现数据的共享和交换。

表格规范性

- 应对平台中涉及表格的设计模板、格式规范等进行规定，应根据实际需求建立表格之间的数据交互引用、表格关联关系。

业务流程规范性

应对业务流程进行标准化定义，明确各流程的输入、输出、处理步骤、责任主体以及流转条件。并记录业务办理的流程信息，如流程、操作用户、办理时间、IP、办理意见、状态。

平台接口要求

信息化管理平台应包含三种接口,即基础服务接口、资源服务接口和管理服务接口。其中，基础服务接口是将资源服务接口和管理服务接口中基础性的操作封装形成的公共接口。这三种接口应实现信息化管理平台的发布功能、检索功能和管理功能，并可满足下列要求:

a)平台应采用业界标准的SOA规范，基于RESTful API ,实现JSON业务数据接入;

b)数据传输格式为JSON；

c)支持跨语言，跨操作系统调用。

安全性要求

总体要求

- 信息安全内容及要求应符合GB/T 22239与GB/T 25070相关的规定，网络安全等级应不低于二级等保要求。应建立平台安全响应和反馈机制，及时受理安全性相关的提示、咨询和建议等。

平台安全要求

- 如下：

- 应采用有效的安全措施，对登录用户进行用户身份鉴别，保证登录用户为合法用户。

- 应采用相对严格的系统访问权限控制措施，确保数据安全。

- 应经过严格的攻击性测试和压力测试，确保具有一定的抗攻击能力和业务承载能力。

运行环境安全要求

- 如下：

- 应使用正版、稳定的服务器版操作系统，定期升级系统补丁，加强对密码的分级管理。

- 数据库应采用科学的管理方法，对数据进行分区分库存储；数据库系统的密码和权限要求严格管理。建议使用数据库备份软件，定期对数据库中的数据进行备份。

- 应使用主流应用服务器软件，要求应用服务器软件承载量高、安全性高，稳定性好。

- 应安装正版高性能杀毒软件，制定安全措施，定期升级病毒库，防止病毒感染。

数据安全性要求

- 应严格审核追溯信息的真实性和有效性；在保护项目信息及用户信息的前提下，依法依规对采集的数据进行分析和利用，对外交换发布或留存追溯信息。

灾备要求

- 应对关键设备﹑程序和数据进行备份，关键数据应异地备份，并具备完善的应急和灾难恢复措施。

运行维护要求

- 如下：

- 系统维护应包括日常检查维护、定期检查维护和故障检查维护。

- 应制定系统运行维护技术文件，包括系统操作与运行安全制度、系统运行维护制度、应急管理制度等。

- 各终端需安装工具软件时，应由专业技术人员协助安装，并进行培训、指导。

- 应由专业技术人员负责，建立专门的系统运行维护日志，做好记录并存档。