| ICS | 93．080.01 |
| --- | --- |
| CCS | P66 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/T XXXX—XXXX

岩溶区隧道施工安全风险管控技术规程

Specification for tunnel construction safety risk management in karst area

（本草案完成时间：2024.06）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 风险评估	2

5 风险探查	3

6 主要风险源灾害处治原则	5

7 施工过程安全管控	7

8 风险预警	8

9 逃生应急与抢险救援	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区交通运输厅提出并宣贯。

本文件由广西交通运输标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：广西高速公路投资有限公司、广西龙马高速公路有限公司、山东大学、广西壮族自治区高速公路发展中心、广西交通设计集团有限公司、中交一公局集团有限公司、浙江交工集团股份有限公司。

本文件主要起草人：刘东、孙怀凤、韦红亮、李洋溢、姚宇洪、杨光、冯威、袁通、张翼、王晓明、谢瀚莹、李彩晓、李怀玉、赵彧、肖立江、赖俊羽、兰元豪、汪黎黎、周小生、陈品明、赵新宇、赵艳纳、张诺亚。

岩溶区隧道施工安全风险管控技术规程

范围

本文件规定了岩溶区隧道施工安全风险管控工作涉及的基本规定和程序，包含岩溶区隧道施工安全风险评估、风险探查、主要风险源灾害处治原则、施工过程安全管控、风险预警、逃生应急与抢险救援。

本文件适用于广西岩溶区内新建和改扩建公路、铁路及钻爆法隧道施工阶段的安全作业与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| JTG B01-2014 | 公路工程技术标准 |
| --- | --- |
| JTG C20-2011 | 公路工程地质勘察规范 |
| JTG F80/1-2017 | 公路工程质量检验评定标准（第一册 土建工程） |
| JTG F90-2015 | 公路工程施工安全技术规范 |
| JTG 3770.1-2018 | 公路隧道设计规范（第一册 土建工程） |
| JTG/T 3222 | 公路工程物探规程 |
| JTG/T 3660-2020 | 公路隧道施工技术规范 |
| JT/T1375.1 | 公路水运工程施工安全风险评估指南 |
| DB 45/T 1958 | 公路隧道监控量测技术规程 |
| DB 45/T 2125-2020 | 岩溶区公路隧道技术规范 |
| Q/CR 9217-2015 | 《铁路隧道超前地质预报技术规程》 |
| 交质监发〔2011〕217号 | 公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行) |

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

施工安全风险评估  safety risk assessment of construction

采用定性或定量的方法，对施工期间潜在风险事件发生的可能性及严重程度进行估算，并根据风险分级标准对工程风险进行等级分析、危害性评定和风险排序的过程。

风险探查  risk exploration

    - 辨认、识别、勘查、探寻、调查分析工程潜在风险及其目标影响的过程。

风险辨识  risk identification

调查识别工程建设中潜在的风险类型、发生地点、条件及原因，并进行筛选、分类。

半航空瞬变电磁法  Semi-Airborne Transient Electromagnetic Method

利用接地长导线源或大回线源向地下发射一次脉冲电磁场，利用飞行器挂载接收线圈在一次脉冲电磁场间歇期间观测地下介质引起的二次感应场，从而探测地下介质电阻率的一种方法。

综合超前地质预报法  comprehensive geology forecast

根据预报对象的地质特点，采取两种或两种以上有效的预报手段进行相互印证的超前地质预报方法。

    - 超前钻探法  advanced exploration drilling

在隧道掌子面或其侧洞沿开挖前进方向施作超前地质钻孔，以探查掌子面前方地质条件的方法。

    - “S5-T”型衬砌支护结构  “S5-T”Tunnel lining supporting structure

一种适用于隧道岩溶填充段、变形塌方段的强力衬砌支护结构，“T”的含义为填充或塌方，其主要支护参数为φ89超前短管棚＋φ50超前小导管＋I22b型钢拱架＋φ89大锁脚锚管＋φ25中空注浆锚杆＋28cm喷射混凝土＋φ8cm钢筋网。

    - 预警观察员  Early Warning observers

在隧道施工中观察、研判掌子面和初期支护稳定情况，发现异常及时发出撤离预警的工作人员。

    - 隧道自动化监测预警技术 Tunnel automatic monitoring and early warning technology

一种基于物联网工程应用，全天24h自动监测隧道岩溶、软弱、充填等不良地质段落初期支护结构的应力和应变情况并进行采集数据，内设预警阈值,当监测数据超过阈值时,能及时进行预警的信息技术。

风险评估

一般规定

岩溶隧道应进行施工安全风险评估，包括总体风险评估和专项安全风险评估。施工安全总体风险评估等级为高度风险（Ⅲ级）及以上的隧道工程，应组织开展专项安全风险评估。岩溶隧道施工安全总体风险评估和专项安全风险评估工作应符合《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》（交质监发〔2011〕217号）要求。

岩溶隧道施工安全风险评估应依据项目前期立项批复文件、地质勘察报告、水文气象资料、初步设计批复、施工图设计文件、评估人员的现场调查资料及行业标准、规范等开展评估。

岩溶隧道应根据施工安全总体风险评估等级进行分级管理，制定应对施工安全风险的技术措施，并在施工过程中根据超前地质预报、监控量测及补充勘察成果等动态修正。

高风险岩溶隧道

岩溶隧道进行施工安全风险评估后，在施工前应区分出需要重点管控的高风险岩溶隧道，以下隧道应列为高风险重点管控对象：

施工安全总体风险评估等级为高度风险（Ⅲ级）及以上的隧道；

特长隧道；

最大埋置深度大于500m的隧道；

穿越碳酸盐岩地区长大断层或区域性断层，断层切割地面或地下水系的隧道；

隧址位于向斜构造、背斜构造或溶性岩层与非可溶性岩交界区的隧道；

隧址周围确定存在强烈发育庞大暗河系统的隧道；

隧址已揭示存在可见大型溶洞或大范围洼地的隧道。

高风险隧道段落

确定出需重点管控的高风险岩溶隧道后，在施工中应识别出该隧道的高风险区段，以下区段应列为隧道高风险重点管控段落：

- 下穿岩溶崩（残）坡积体的区段；

穿越断层或与断层交汇的区段；

下穿大型封闭岩溶洼地，靠近洼地区段或可能与洼地汇水形成水力关系的区段；

靠近隧道向斜核部、背斜两侧翼部的区段；

靠近可溶岩与非可溶岩层结构面的区段；

处于岩溶垂直发育带中或地下水垂直循环带内的区段；

位于隧道洞身高程附近，物探结果异常且密集分布的区段。

风险探查

风险类型

岩溶隧道施工安全风险来源于各类不良地质及灾害，不良地质主要包括以下类型：

- 岩溶管（通）道；

- 中、大型溶洞；

- 地下暗河；

- 断层；

- 可溶性岩与非可溶性岩交界面；

- 褶皱；

- 崩坡积体。

岩溶隧道施工中灾害主要包括以下类型：

- 溶洞崩塌；

- 涌水、突泥（砂）；

- 冒顶、塌方；

- 结构变形、沉陷；

- 水源枯竭；

- 地表变形、沉降、塌陷。

风险辨识

岩溶隧道地质灾害风险辨识过程包括下列2个步骤：

- 隧道工程资料的收集整理；

- 隧道施工现场地质条件和环境条件的调查(或补充勘察)。

岩溶隧道地质灾害风险辨识应收集、整理的相关工程资料包括：

- 项目可行性研究报告、环评报告、隧道工程地质勘察报告、设计风险评估报告(如有)、初步设计文件、施工图设计文件、工程施工组织设计文件、总体风险评估报告及其它与工程建设安全相关的文件；

- 隧道工程区域内的环境条件，包括建(构）筑物、埋藏物、管道、电缆线、饮用水源、天然岩溶管道、地下水、养殖区等可能造成事故的环境因素；

- 隧道工程区域内地质、水文、气象等资料；

- 同类工程事故资料；

- 其它与风险辨识对象相关的资料；

- 设计变更资料、施工记录文件、监控量测资料等；

- 典型类似工程施工情况、风险控制措施制定情况等。

岩溶隧道施工现场地质条件和环境条件调查应包括：

- 不良地质条件情况；

- 隧址区降雨量及汇水情况；

- 围岩变形破坏迹象及特征；

- 现场开挖揭露地质情况的差异；

- 环境敏感点、构筑物、地表水体、泉眼等；

- 补充地质勘察结果（如有）。

风险查找

勘察设计阶段

位于复杂地形区的岩溶隧道宜在勘察设计阶段采用半航空瞬变电磁法进行勘探，提前探知隧道不良地质风险段落。

位于非复杂地形区的岩溶隧道在地质勘查阶段应重点查明隧道有无崩坡积体、地下暗河、断层、可溶性岩与非可溶性岩交界面、褶皱、可见大型岩溶、落水洞、洞口偏压、冲沟等分布情况。

岩溶隧道宜进行水文地质专项调查，详细查明地表水与地下水之间的水力关系，并编制水文地质勘察报告。

施工勘探阶段

岩溶隧道宜采用综合超前地质预报法，即跟踪地质调查、物探、超前钻探等多方法、多层次、多尺度的步进式预报，做到综合对比、互相验证。

岩溶隧道施工阶段应实施超前地质钻探，每循环钻孔数量宜为3～5个，每循环钻探长度宜为30m～50m，钻探角度宜呈15°～30°的外插角并终孔于隧道开挖轮廓线以外5m～8m，同时相邻两循环间钻探搭接长度不宜少于5m。

岩溶隧道高风险段落应在掌子面开挖爆破前实施加深炮孔，加深炮孔长度宜为5m，并呈30°～45°的外插角。

开挖揭露阶段

岩溶隧道大型岩溶、溶腔填充物、地下暗河等不良地质揭露后，应及时设置隔离带封闭现场保护作业人员安全，静置观察是否有发展迹象，确认安全后组织开展实地勘察，设计单位在揭露后应进行详细的水文地质勘察。

主要风险源灾害处治原则

一般规定

岩溶隧道地质灾害施工处治应遵循“因地制宜、动态调整、综合治理”的施工原则，并宜在旱季进行处治。

岩溶隧道地质灾害施工处治应按施工图设计和变更方案组织现场施工。

溶洞

位于拱顶、拱腰、边墙的中、小型无充填贫水及弱富水溶洞的处治应符合下列规定:

- 溶洞对隧道的影响较弱时，应进行简单的回填处理；

- 溶洞对隧道的影响较强时，应采用混凝土、轻质材料等进行回填处理，回填厚度不应小于3m；

- 回填前应对回填地基进行处理。

隧道穿越大型、巨型无充填贫水及弱富水溶洞时，应根据隧道与溶洞位置关系、溶洞的稳定性等，选择适宜的处治方案，并符合下列规定：

- 当溶腔结构不稳定时，应先加固溶腔或采用护拱、混凝土立柱支顶等措施；

- 当溶腔围岩不稳定，溶腔加固风险特别大时，经技术、经济、施工可行性比较后，应采用先回填后暗挖的方法通过；

- 拱顶上方隐伏溶洞岩盘不稳定时，应采用超前泵送混凝土或砂浆等材料回填，回填厚度不应小于3m，并加强支护参数；

- 隧道拱腰、边墙溶洞，或隧道外侧隐伏溶洞岩盘不稳定时，应采用护拱措施，并加强支护参数；

- 隧道底部溶洞应根据溶腔的发育特点采用填筑、钢筋混凝土梁板、托梁+板、型钢混凝土+板、桩基+承台和桥梁等跨越措施；

- 隧底隐伏溶洞岩盘不稳定时，应加固岩盘、加强支护结构，或揭穿溶洞后按照隧道底部溶洞处治。

对于仰拱底部的贫水及弱富水溶洞，应评估溶洞对隧道影响程度后再确定处治方案，根据影响程度应采用回填、加固、跨越等措施。

充填型贫水及弱富水溶洞应根据隧道空间位置、溶洞充填物稳定性确定处治方案，并符合下列规定：

- 溶洞位于拱顶、拱腰、边墙，应对不稳定充填物进行预加固，以暗挖方式通过，施工中应根据监控量测数据调整支护参数和预留变形量，及时封闭成环；

- 溶洞位于隧道底部，应采用换填、复合地基、桩筏、桥梁跨越等处治方式并加强支护参数。

富水溶洞处治应先评估施工过程中涌水、突泥及环境风险，再确定处治方案，并符合下列规定：

- 应在排水降压、注浆堵水等岩溶水处治基础上，按照本规范贫水及弱富水溶洞的处冶方法对溶洞进行处治；

应加强排水系统排泄能力，必要时，应设置泄水洞、集水廊道、集水横洞、隧底涵洞等辅助排水通道。

高压富水溶洞应遵循“排堵结合”的处治原则，应优先进行排水降压，并符合下列规定：

- 应在安全岩盘的保护下采用超前钻孔排水降压；

揭开高压富水溶洞前，应提前施作洞内、外排水引流通道；

排水降压效果不佳时，应采取注浆堵水或其他措施。

季节性富水溶洞处治应符合下列规定：

- 应按照富水岩溶进行处治；

应维持或疏导既有过水通道；

不应安排在大雨～特大暴雨期间施工。

涌水、突泥

隧道岩溶发育富水段落，为避免涌水、突泥灾害发生，宜先采用钻孔方式对溶腔释能降压，施作前应保证前方完整岩层厚度不宜小于5m。

当主洞存在涌水突泥风险的岩溶管道、溶洞、暗河时，集水横洞、集水廊道、泄水洞等布置应专门研究，具体排水方案应根据涌水突泥风险等级确定。施工过程中，应配备水泵、管路及独立供配电系统，并留有充足的抽排水能力富余。

涌水突泥灾害发生后，应待灾害稳定后再进行处治，可分阶段清理突泥，清理过程应加强关注掌子面和初支变化，待清理完毕后，宜利用洞渣回填反压并采用暗挖的方式通过，处治过程尽量避免雨季施工。

已发生涌水突泥等地质灾害严重地段宜进行结构安全、水文长期监测。

地下暗河

隧道附近存在暗河时，应论证暗河对隧道施工及运营安全的影响。

隧道揭穿暗河时可根据隧道与暗河的位置关系选择适宜的处治方法，并符合下列规定：

- 隧道底高程高于暗河洪痕时，宜保持暗河的天然状态，采用涵洞、桥梁跨越；

隧道底高程不高于暗河洪痕时，可采用渡槽、倒虹吸、泄水洞等导流构筑物。

隧道下穿或旁侧通过暗河且岩盘厚度不能满足安全要求时，宜加固岩盘或加强支护参数。

隧道上跨隐伏暗河且岩盘厚度不能满足安全要求时，可设置梁板、桥等跨越构筑物，或在暗河内设置支墩、护拱、支撑隔墙等措施提高岩盘的稳定性。

暗河过水不畅影响隧道施工及运营安全时，宜增设辅助排水通道。

穿越暗河时隧道应合理规划洞内外排水路线和排水防护设施。

冒顶、塌方

岩溶隧道塌方应根据塌方规模、塌腔稳定性等情况确定处治方案，并符合下列规定：

- 局部小塌方且经评估塌腔较为稳定，应先清除塌方体并采用喷射混凝土对塌腔内壁进行防护，待初支施作完毕后对塌腔进行泵送混凝土回填；

塌方体为块石，且探明或推断规模较大、塌腔四周围岩较为完整时，应先清除塌方体，采用快速拼装式结构进行落石防护，并在顶部设置一定缓冲材料，保证施工和运营安全；

如塌方体为粘土、含砂粘土时，待塌方稳定后，应采用先反压回填再暗挖的方式通过，施工中根据监控量测数据调整支护参数和预留变形量，及时封闭成环。

地表变形、沉降、塌陷

当岩溶隧道发生涌水或突泥灾害后，应检查隧道地表岩体或土体的稳定情况。

岩溶地表塌陷应根据隧道埋深、塌陷规模、塌陷周边山体稳定情况等确定处治方案，并符合下列规定：

- 地表应用混凝土或粘土回填塌陷体洞穴并压实，并在表层设置隔水层及其上部排水系统防止地表水下渗；

埋深不大时应从地表高压注浆，应掺入速凝剂或采用双液浆尽快固结塌陷松散体，避免浆液内水分加剧塌陷体的泥化趋势出现突泥现象；

在塌陷坑周围应施工截水沟，防止地表水流入导致塌陷规模的扩大和隧道内出现涌泥灾害；

应根据现场调查和计算验证，对因地表塌陷导致的边坡不稳定的情况进行卸载和加固处理；

应设置地表沉降监测网点，加强地表塌陷周边区域的沉降监测。

结构变形、沉陷

岩溶隧道穿越大型富水充填溶洞、崩坡积体段施工时，宜通过加强超前支护、初期支护（锁脚支护、拱架、拱架纵向连接）等工程措施预防和控制结构发生大变形，并宜采用CRD工法开挖。

隧道支护结构发生较大变形沉降时，应分析施工安全性，优先撤离人员、设备，并符合以下规定：

      - a）支护变形过快，应采用回填反压措施，并采用10cm～20cm厚喷射砼及时封闭反压变形体外露面；

      - b）初期支护后仍持续变形，应增设临时仰拱，及时稳定围岩，临时仰拱应采用泵送素混凝土方式。

当隧道底部发育充填型溶洞或位于崩坡积体段，可视情况采用换填、注浆加固、复合地基或桩基等措施进行处治，保证结构稳定。

水源枯竭

隧道修建揭露涌水岩溶管（通）道时，宜保留或恢复原有泄水通道畅通，不宜采用隧道内排水方式，避免造成原有水源枯竭。

隧道穿越高压富水岩溶区、水环境敏感地段，应采取“以堵为主、限量排放”理念，避免地下水过渡排放造成水资源减少或枯竭。

施工过程安全管控

探测隐伏岩溶

岩溶隧道高风险段落应对隐伏岩溶（已开挖但未揭露的岩溶）开展探测工作，分为隧道周边探测和隧底探测，采用“风枪探孔+物探+钻探”的综合勘探模式。隐伏岩溶的探测工作应符合以下规定：

- 采用风枪探孔对洞周及隧底隐伏岩溶进行探测时，每个断面应布置10个探孔，分别位于拱顶、左右拱脚、左右边墙中部、左右边墙脚处、隧底中线及两侧处。探孔深度应不小于5ｍ，断面纵向间距为5m，发现岩溶异常时应适当加密、加深；

当风枪探孔发现异常情况时，应利用地质雷达等物探手段对隐伏岩溶情况进行探测；

当地质雷达结果异常时，应采用径向钻探验证控制，并查明异常体的深度、范围、性质；

隧底钻探的有效深度应大于等于10m，当揭露岩溶等不良地质情况时，钻探深度应穿越岩溶至稳定基岩中不小于5m。

隐伏岩溶的钻探工作应真实且准确的记录钻探过程，监理人员应对钻探记录的真实性进行签字确认。

开挖与支护

岩溶隧道开挖时应根据半航空瞬变电磁法、超前地质钻探、地质雷达、加深炮孔等成果，在隧道口设立掌子面地质风险警示牌，执行开挖班前交底，提前预警告知施工人员隧道掌子面前方潜在的不良地质和安全风险。

岩溶隧道不良地质段爆破开挖应控制单段起爆药量和总装药量，控制爆破震动。

岩溶隧道填充物段落应采用侧壁导坑法开挖施工，并施做临时仰拱。

岩溶隧道软弱围岩段、填充物段、变形塌方段应采用“S5-T”型衬砌支护结构，强力补偿支护不稳定岩体。

岩溶隧道不良地质段初期支护喷射混凝土应饱满密实，不得出现背部脱空，初期支护完成后应做空洞检测，空洞处应布管注浆处理。

岩溶隧道顶板围岩强度或刚度不足时，应采用加强超前支护、径向注浆固结、控制爆破等措施。

岩溶隧道贯通位置不应选在岩溶、软弱岩层、浅埋偏压等不良地质段。

监控量测

岩溶隧道应按设计要求进行监控量测，隧道岩溶填充段、软弱围岩段、浅埋段以及贯通段应宜加强监测频率，并采用隧道自动化监测技术。

岩溶隧道的监控量测方案应根据施工过程中的岩溶发育情况及时进行调整。

岩溶隧道施工过程中应进行洞内与洞外的监测，洞内监测包括开挖面监测和已支护地段监测两部分，洞外监测包括边仰坡监测和地表监测。

洞壁稳定性较差的大型溶腔，应增设监控量测点。

岩溶隧道施工中发现存在隐伏溶洞的段落，施工期间应监测隐伏溶洞段的围岩变形情况。

灾害处治作业安全管控

隧道溶洞段应探明溶洞的形状、范围、大小、充填物及地下水等情况后再进入施工处治，施工中应检查溶洞顶部及周边部位，及时处理危石。

隧道塌方段、突泥段施工处理时应先反压加固土体清出施工空间，超前支护完成后再进行土体清理，施工中应加强监控量测频率。

隧道发生地表沉降段施工中应加强初期支护，施做临时仰拱，缩短开挖进尺，减少施工对围岩的扰动，并加强地表及周围区域的监测。

岩溶隧道不良地质灾害处治作业不宜选择在连续降雨或强降雨后立即实施，应静置监测确认围岩或填充物稳定性受降雨影响较小后方可恢复。

岩溶隧道不良地质灾害处治作业时，邻近区域不应进行爆破作业。

隧道发生涌水灾害进行施工处理时应关闭洞内外供电设备，以防漏电事故发生。

岩溶隧道不良地质灾害处治作业时，尽量采用机械化作业，减少作业人员并配备便携式通讯设备。

安全步距管理

岩溶隧道高风险段施工安全步距应按照JTG F90-2015中有关规定执行。

风险预警

典型灾害发生预警征兆

岩溶隧道施工过程中，可能出现突泥、涌水的危险征兆有：

- 炮眼钻孔时出现异常情况，如钻孔中的涌水量剧增，且夹有泥沙或小砾石以及冲洗液和岩粉异常、卡钻等；

爆破时出现巨大的回声；

掌子面有硬塑状粘土挤出，泥砂流出；

掌子面出现掉块并趋于严重；

出水部位渗流量急剧增大，并呈股状；

裂隙、溶隙间出现较多的铁锈或黏土；

岩层明显湿化、软化，或出现淋水现象；

小溶洞出现的频率增加，且多有水流、泥沙或水流痕迹；

有哗哗的流水声；

钻孔中有凉风冒出。

岩溶隧道施工过程中，可能出现支护大变形和塌方的危险征兆有：

- 拱顶岩石开裂，裂缝旁有岩粉喷出或洞内无故尘土飞扬；

通过变形监测数据发现，掌子面后部初支变形增大，并有喷射混凝土开裂发展甚至剥落现象，支撑拱架变形或发生声响；

拱顶岩石掉快或裂缝逐渐扩大；

干燥围岩突然涌水等。

岩溶隧道施工过程中，可能出现地下暗河的危险征兆有：

- 掌子面出现大面积夹泥、滴水或淋水；

掌子面背后有明显流水回声；

隧道围岩裂隙水明显增多。

灾害预警措施

岩溶隧道施工过程中应及时搜集并分析施工组织、施工工序、监控量测数据、超前地质预报、超前探孔等相关情况，参建各方应建立有效沟通方式（例如QQ、微信隧道管控群），施工期间每日按时报送掌子面照片，并针对可能出现的施工安全灾害及时做出响应。

岩溶隧道不良地质段，应加强洞内工作面照明亮度，掌子面开挖、拱架安装、喷射混凝土等关键作业工序的照明亮度不应低于一般办公室标准照明亮度（≥300Lx）。

岩溶隧道应建立掌子面专职预警观察员制度，配备2名专职预警观察员在隧道不良地质段落施工时观察、研判掌子面和初支结构情况，出现异常及时将人员撤离至安全范围。

岩溶隧道施工宜优化作业时间，合理调整施工工序，宜避开夜间0点至凌晨6点的疲劳作业时段。

灾害预警设施

岩溶隧道施工期洞内应具备无线通信系统、声光报警系统、视频监控系统等灾害预警设施，设施应由专人负责维护管理，实现洞内通信及预警信号全覆盖。

岩溶隧道不良地质段宜采用隧道自动化监测预警技术对初期支护结构进行应变和应力监测。

逃生应急与抢险救援

一般规定

岩溶隧道施工前施工单位应编制有关现场应急处置方案，配备应急物资，并定期组织相关人员进行应急培训和演练。

岩溶隧道施工前应对不良地质高风险段落的安全技术要求、风险情况以及应急处置措施等进行详实的技术交底，确保各级管理人员及施工班组掌握要点。

岩溶隧道突泥涌水高风险段必要时可就近增设横向逃生通道。

逃生与应急

岩溶隧道施工期间应配备应急救援机械设备、监测仪器、堵漏和清洗消毒材料、交通工具、个体防护设备、医疗设备和药品、生活保障和救援物资等，应进行定期检查、维护和更新。

岩溶隧道施工前应规划及平整好逃生路线，并在隧道适当位置设置避难、急救场所，避难处应准备足够数量的逃生设备、救护器械和生活保障品等。

岩溶隧道施工通风、供水及供电设备应纳入正常工序管理，设专人负责管理。施工过程中应加强通风、供水、供电设备检测，保证设备运行正常，应设置备用设备及电源。

涌水高风险段的反坡施工端，电力线缆敷设及变压器设置应满足涌水条件下负荷要求，并预留一定的负荷富余量。

抢险与救援

岩溶隧道发生不良地质灾害事故时，抢险及救援工作按照国家及地方有关制度执行。

施工单位应与附近医院、消防队及其他救援组织建立正式的互助协议，并做好相应的安排，确保在应急救援中及时得到外部救援力量和资源的援助。

在岩溶隧道不良地质灾害事故处理全过程中，应设置专职人员随时观察塌方、突泥、涌水等情况，及时采取卸载、拦堵、引流等措施，防止发生二次事故。