| ICS | 03.120.10 |
| --- | --- |
| CCS | A00 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

大科学装置建设质量管理规范

Specification for quality management of large-scale science facility

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国科学院合肥物质科学研究院提出。

本文件由安徽省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：中国科学院合肥物质科学研究院、安徽省质量和标准化研究院、合肥综合性国家科学中心能源研究院（安徽省能源实验室）、方圆标志认证集团安徽有限公司。

本文件主要起草人：

目次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 管理原则	1

4.1 目标牵引	1

4.2 系统性	1

4.3 可靠性	2

4.4 持续改进	2

5 建设要求	2

5.1 管理计划	2

5.2 组织与接口	2

5.3 制度流程	2

5.4 人力资源	3

5.5 基础设施及检测器具	3

5.6 环境与安全	3

5.7 知识资源	3

5.8 质量信息	3

5.9 风险管理	4

6 建设实施的过程控制	4

6.1 建设计划	4

6.2 选址与布局	4

6.3 质量保证大纲	4

6.4 设计控制	4

6.5 采购控制	5

6.6 物项控制	5

6.7 制造与安装	5

6.8 检验与试验	5

6.9 验收和转入运行	6

6.10 阶段总结	6

6.11 不符合控制与纠正	6

7 评价与改进	6

7.1 评价	6

7.2 改进	7

大科学装置建设质量管理规范

范围

本文件规定了大科学装置建设质量管理的管理原则、管理要求、过程控制、评价与改进等要求。

本文件适用于大科学装置建设质量管理，大科学装置升级改造可参考执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11822 科学技术档案案卷构成的一般要求

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 19016 质量管理 项目质量管理指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 44429-2024 风险管理 大科学装置 总则

GB/T 44017-2024 风险管理 大科学装置 风险分类及控制措施

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

DA/T 28 建设项目档案管理办法

术语和定义

GB/T 44429界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

大科学装置 large-scale science facility

通过较大规模投入和工程建设来完成，建成后通过长期的稳定运行和持续的科学技术活动，实现重要科学技术目标的大型设施。

管理原则

目标牵引

以大装置的科学目标和工程目标为根本出发点，具有先进性、前瞻性，支撑国家战略需求。

系统性

将大科学装置视为复杂开放整体系统，统筹技术、工程、管理、人员等多维度要素，打破专业壁垒，全面考虑装置建设的各个环节，实现装置的整体性能最优。

可靠性

遵守国家法律法规、行业标准与伦理规范，将安全作为质量不可突破的底线。

持续改进

宜将大科学装置建设过程中的内外部环境的变化作为质量管理的动态输入，通过反馈机制，实现改进和不断发展。

建设要求

管理计划

建设单位需建立管理计划，并定期评审，适时更新，对其有效性负责。

管理计划略程度取决于项目的范围、规模和复杂程度等因素，应满足以下要求：

明确顾客和其他相关方的要求和目标，并形成文件；

识别接口，并形成文件；

整合在建设实施过程中经策划所形成的计划，并评审这些计划的一致性并解决所有差异；

确定绩效指标和测量方法，并为定期评估作出预先安排。

管理计划可包括质量计划、进度计划、经费概算、沟通计划、风险计划、验收计划等。

组织与接口

依托单位的最高管理者应建立管理、指导和实施项目的组织结构。

最高管理者应分配明确职责、权限和内外部沟通渠道。

确保质量部门拥有足够的权利和独立性，包括不受经费和进度约束的权利。

建设单位最高管理者应明确项目内包括管理和技术的外所有接口，并确定责任和沟通方式和渠道。需明确的接口可包括：

建设单位各相关方接口；

建设单位与参建方的接口；

参建方之间的接口；

建设单位与监管部门的接口；

参建方与监管部门的接口。

对于共建项目，需明确一个依托单位，依托单位应与所有共建单位签订项目共建协议，规定各方在建设过程中的任务分工。

制度流程

建立配套制度和行为规范，包括但不限于：

专家论证；

变更管理；

信息管理；

风险管理；

安全管理；

采购管理；

进度管理。

人力资源

应根据大装置建设所需配备所需人员，包括但不限于：

科研与技术专家；

工程与运维团队；

信息技术与数据专家；

管理与协调人才等。

对建设质量相关的所有人员按照规定间隔进行培训、教育或经验认定，确保人员持续满足需求。

可制定分类考核办法，建立相应的激励机制，不断提升人员能力。

人员能力包括但不限于岗位所需的科学素养、专业知识和能力、业务资质、创新能力、团队协作能力以及国际视野等。

基础设施及检测器具

各建设单位应确定、提供维护符合大科学装置所需的基础设施，基础设施包括但不限于：

构筑物以及相关的防护基础；

设备，包括可能成为大装置本身的工艺设备，以及硬件和软件；

运输资源；

信息和通信技术。

各建设单位应确定并提供大科学装置所需的检验资源。

大科学装置建设中宜积极采用、推广先进的检测技术，不断改造、更新测量装置。

监视和测量设备的计量特性与监视和测量的要求相适应。

对于生产和检验共用的工艺设备、标准实样或调试设备用作检验时，使用前应进行验证，并按照规定的周期进行复验。

用于监视和测量的计算机软件，初次使用前应经过验证和确认合格，需要时再次验证和确认合格，并保留记录；生产和检验共用的测量设备，用作检验前应加以校准或验证合格，并保留记录；对一次性使用的测量设备，使用前应进行校准或检定合格，并保留记录。

计量特性是指能影响测量结果的特性，如测量范围、测量不确定度、最大允许误差、灵敏度等。

环境与安全

建设单位应确定、提供并维护所需的环境与安全，包括但不限于：

依据GB/T 24001建立并维护环境管理体系；

依据GB/T 45001建立并维护职业健康安全管理体系；

必要的保密及防护措施；

必要的智能监控手段。

知识资源

应将与大科学装置建设质量相关的法律法规、标准、技术文件、模型等作为必备知识，予以应用、保持并适时更新，并能在各层级所需的范围内得到。

质量信息

建立信息管理平台，涵盖全生命周期，实现各环节信息及数据存储、共享管理。

科学数据管理，确保科学数据得到完整交汇、安全存储、规范管理和高效利用。

必要时，设立信息管理岗位，按照信息规范，借助一体化信息管理平台收集工程的全部基础数据，并按规定整理、及时传递相关方。

鼓励主动应用数字孪生和人工智能等先进技术，提高大科学装置建设水平。

风险管理

应符合 GB/T 44429-2024 第5章的相关规定。

建设实施的过程控制

建设计划

建设实施前，建设单位应制定建设计划。建设计划应包括建设方案和实施的阶段划分。

建设阶段可包括：项目建议、可行性研究、初步设计和投资概算、开工准备、建设实施和竣工验收阶段，前四个阶段为工程前期。

建设单位需制定建设计划、实施以及监管中的各项活动。

建设计划随着建设阶段的变化需适时更新，并确保适宜性。

选址与布局

- 大科学装置建设选址与布局应充分考虑以下方面的影响：

所在区域对大科学装置的影响；

大科学装置对所在区域的影响；

后期升级改造的影响。

可能的影响因素包括自然环境、交通运输、公用工程，经济、社会、生态环境、资源和能源利用效果、碳达峰碳中和影响等。

质量保证大纲

建设单位对制定和执行质量保证大纲负责，大纲应对开展建设质量保证活动的管理作出规定。

承担部分建设工作应制定质量保证分大纲（或质量计划），并提交建设单位认可。

建设单位应制定质量保证实施程序，并形成文件，文件在发布前应得到审核和批准。

定期对程序进行审查和修订，以确保考虑到对质量有影响的所有工作。

质量保证大纲应规定，凡是对质量有影响的工作应按照适用该工作的书面程序、图纸、规程和说明书来完成。这些文件应包括定量和（或）定性的验收标准。

若建设过程持续时间长，建设单位发生重大变化，应做好期间质保大纲有效运转，做好各阶段、各单位质量保证活动的有效运转。

设计控制

制定计划，对设计过程进行阶段划分，明确各阶段的输入和输出，转阶段需完成相应的评审。

制定程序，对输入进行控制，确保输入及其变更形成文件，经批准后置于有效的控制之下，以防止使用不正确的设计输入。

制定设计控制措施，以确保规定的设计要求（国家有关的法规、设计基准、规范和标准等）都正确地体现在技术条件、图纸、规则或说明书等设计文件中。

应制定设计输入、设计输出、设计验证、设计接口、设计变更的控制措施。

设计、建设和运维人员需共同参与设计和开发活动。

过程发生设计变更，采取与原设计相同的设计管理措施，并及时通知受变更影响的单位、人员。

明确设计接口，并形成接口控制文件。

鼓励新技术、新器材、新工艺的使用，在使用前应经过论证、试验和验证。

设计过程可包括但不限于概念设计；初步设计，工程设计，工艺设计。

设计输入可包括但不限于可行性研究报告、初步设计报告、初步设计概算等。

采购控制

制定建设过程中涉及到的物项和服务采购控制措施。

对采购相关活动进行控制，包括但不限于以下方面：

识别采购需求并建立采购计划；

建立技术和质量要求；

选择和评价供应商；

确定适宜的采购方式签署合同；

供应商绩效考核；

源地评审；

偏离要求的处理；

交付的物项或服务的验收。

物项控制

建设实施单位应制定物项控制措施并形成文件，控制物项的装卸、贮存和运输，防止物项在装卸、贮存和运输过程中损伤、变质和丢失。

优先使用实体标识，难以实现情况下，应采用实体分隔、程序控制或其它适用方法，以保证标识的可追溯。

在使用标记的情况下，标记应清楚，不能含混和被擦掉。但标记的使用不得影响物项本身的功能，标记不得被表面处理或涂层所遮盖，否则应用其他的标识方法代替。

制造与安装

根据安全、经济、可靠的原则，选择适宜的技术和工具。

制定工艺操作规程，并按操作规程的要求进行操作。

在相关授权工作程序中明确界定职责权限划分。

应充分规划安装布局走向，利于建设工作开展以及后期运行需要。

检验与试验

检验

对影响建设质量的物项及活动应制定检验计划，计划的详略程度与对象的复杂性以及对质量的影响相关。

检验实施前需确定检验要求的有效性和适宜性。

检验应有具备资质的人员执行。如果有不能或者不便于检验的物项和活动，需对过程的方法、设备、人员资质进行直接监督。

检验状态和结果应形成文件和记录。

若检验出现不符合，应对其进行标识与隔离，防止非预期的使用与交付。

试验

试验实施单位应编制并评审试验大纲或试验计划。

做好试验前的准备，并实施准备状态检查。

按照试验大纲或试验计划组织试验。

按规定的程序和试验有关要求收集、整理数据和原始信息，分析、评价试验结果，保证试验数据的完整性和准确性。

对试验发现的故障和缺陷，采取有效的纠正措施，并再次进行试验或验证。

保留试验过程、结果及任何必要措施的记录。

验收和转入运行

建设单位完成批准文件规定的建设内容和考核指标并符合验收标准后，可进入验收和转入运行阶段。

对大科学装置进行检验、试验，确认满足接受准则。

不符合要求的物项和事项及其他遗留问题应予以解决并形成文档。

建设期间所有影响质量的重要系统、构筑物和部件的重要变化，应在转运行时形成文件。

按照DA/T 28和GB/T 11822的要求完成建设期资料归档。

转入运行时，大科学装置状态条件明确。

当运行单位不是建设依托单位时，运行单位须参与制订解决遗留问题的工作计划以及对工作完成情况的认定。

阶段总结

建设单位应编制阶段总结与评价，报告应描述包括但不限于以下内容：

建设活动的描述；

建设期间发生的任何异常事件的概述；

在建设期间接受的相关方监督和关注的概述。

不符合控制与纠正

应制定不符合与纠正措施控制程序，应以不同的方式处理下述内容：

数据、测量以及论证发现的不符合；

建设期间发生的失效和事故；

与程序和技术规格书的不符合。

应记录、分析偏离建设计划预定期望的事项，并确定是否对建设质量的促进有益。

应采取措施，以消除不符合的原因，防止其再发生。纠正措施应与所遇到的不符合的影响程度相适应。

评价与改进

评价

最高管理者对所有层次的管理者的自我评定负全面责任并直接参与管理者自我评定过程。

各级管理者对其负责的关键过程进行自我评定，其评定的详细程度，应能确保可接受活动正常进行，以及建设目的的实现。

应定期进行独立评价。评价的内容包括但不限于以下方面：

建设计划活动；

成果产出；

管理者进行的自我评定；

管理要求的实现；

接口的有效性；

相关方期待的满足。

明确评价的方式，评价包括：内外部监督、督导；技术审查等方式。必要时，要求外部同行专家进行评定。

改进

总结建设活动中的良好实践以及发生的管理问题，及时进行经验反馈。

对过程评价收集的信息进行分析，以证实质量保证大纲的适宜性和有效性，并确定质量改进的环节。